UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DIRECCIÓN DE OBRAS

B A S E S    D E   LICITACIÓN

Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

“CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y PROPUESTAS DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS,  CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL”

UNIDAD LERMA

Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

“CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y PROPUESTAS DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL”

GENERALIDADES:

- LAS PROPUESTAS DEBERÁN PRESENTARSE EN CARPETA DE 2 ARGOLLAS CON SEPARADORES EN CADA UNO DE SUS DOCUMENTOS.

- LAS CARPETAS II, III y IV, DEBERÁN ESTAR FOLIADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, EN ORDEN CONSECUTIVO SIN INTERRUPCIONES O DUPLICIDADES

- CADA UNA DE LAS PROPUESTAS DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE UN SOBRE CERRADO DE MANERA INVIOLABLE, ANOTANDO EN CADA SOBRE EL NÚMERO Y NOMBRE DEL CONCURSO, FECHA, NOMBRE DE LA OBRA Y EL NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTE AL CONCURSO FACULTADA PARA TAL EFECTO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

- LAS PRESENTES BASES ESTAN DIVIDIDAS EN DOS GRANDES SECCIONES:

  - SECCIÓN PRIMERA.- CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA.

  - SECCIÓN SEGUNDA.- PROPUESTAS DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO.

CADA SECCIÓN CONTIENE LOS REQUISITOS NECESARIOS Y OBLIGATORIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, POR LO QUE ESTAS BASES DEBEN LEERSE EN SU TOTALIDAD Y ANALIZARSE DE MANERA INTEGRAL.

- SERÁ DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA CUAL LA UNIVERSIDAD EMITIRÁ UN FALLO, PARA SU ASIGNACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EL CUAL SERÁ INAPELABLE.

- DE LA SECCIÓN SEGUNDA SE EMITIRÁ UN DICTAMEN Y QUEDARA BAJO RESERVA DE LA UNIVERSIDAD SU POSIBLE ASIGNACIÓN FUTURA.

ÍNDICE DE LA SECCIÓN PRIMERA.- CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA.

Relación de la documentación que se entregará en el paquete del concurso y que deberá acompañar a las propuestas.

CARPETA I

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTO	1

1.1 Copia y original para su cotejo del acta constitutiva de la empresa, y del protocolo de la última modificación en su caso.

1.2 Copia y original para su cotejo de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa participante.

1.3 Copia y original para su cotejo, del documento que acredite la personalidad del  representante  legal  (poder notarial).

1.4 Copia y original para cotejo de la identificación oficial vigente del representante legal  (pasaporte, credencial  de elector o cédula profesional).

1.5 Comprobante de domicilio legal de la empresa no mayor a 60 días naturales de antigüedad.

DOCUMENTO	2

2.1 Copia y original para su cotejo de sus registros patronales ante el IMSS, así como de sus últimos comprobantes de pago.

2.2 Copia y original para su cotejo de sus registros patronales ante el INFONAVIT, así como de sus últimos comprobantes de pago.

DOCUMENTO        3

El concursante deberá proporcionar información relevante que demuestre su condición financiera, para lo cual deberá presentar en copia y original para su cotejo la siguiente información:

3.1 Estados financieros dictaminados para efectos fiscales o financieros, de acuerdo a su régimen de obligaciones tributarias, por el ejercicio 2011 incluyendo:

- Estado de posición financiera o balance general.

- Estado de resultados.

- Estado de variaciones en el capital contable.

- Estados de flujos de efectivo.

- Notas a los estados financieros.

3.2 Estados financieros preparados por la administración de la empresa al 30 de noviembre de 2012, incluyendo:

- Estado de posición financiera o balance general.

- Estado de resultados.

- Estado de variaciones en el capital contable.

- Estados de flujos de efectivo.

- Notas a los estados financieros.

3.3. Solvencia económica

- Capital contable mínimo de $19,000,000.00 (diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.), solicitado como requisito para poder participar en este concurso, el cual deberá estar revelado en el estado de posición financiera, para el ejercicio concluido por el año 2011.

3.4. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada, emitida por el SAT.

3.5 Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única Normal y Complementaria(s) en su caso, correspondiente(s) al ejercicio 2011.

3.6 Pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta o Impuesto Empresarial a tasa Única normal y complementarios, en su caso, enterado(s) por los meses de enero a noviembre de 2012, incluyendo el acuse de recibo correspondiente.

3.7 Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado normal y complementaria(s), en su caso, presentadas por los meses de enero a diciembre de 2011, y enero a noviembre de 2012.

3.8 Declaraciones mensuales normales y complementarias, del entero del Impuesto Sobre Nóminas correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2011, y de enero a noviembre de 2012.

3.9 Reporte especial de crédito emitido por el buró de crédito con una antigüedad no mayor a un mes previo a la entrega de su propuesta.

Los participantes que cuenten con su "Cédula de información de la Empresa" vigente, que acredita su suscripción al Padrón de Contratistas de la Universidad Autónoma Metropolitana presentaran únicamente como Documento 3 la siguiente información:

- Cédula de información de la Empresa, misma que deberá señalar el capital contable solicitado en el inciso 3.3

- Estados financieros preparados por la administración de la empresa al 30 de noviembre de 2012.

- Pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta o Impuesto Empresarial a Tasa Única normal y complementario(s), en su caso, cubiertos por los meses de enero a noviembre de 2012.

- Declaración(es) del Impuesto al Valor Agregado normal y complementaria(s), en su caso, presentadas por los meses enero  a noviembre de 2012.

- Declaraciones mensuales normales y complementarias, del entero del Impuesto Sobre Nóminas correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2012.

- Reporte especial de crédito emitido por el buró de crédito con una antigüedad no mayor a un mes previo a la entrega de su propuesta.

- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada, emitida por el SAT.

CARPETA II

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO 	4

4.1 Pliego de Requisitos  debidamente  firmado por el representante legal de la empresa de conocimiento y aceptación.

#### DOCUMENTO 	5

5.1 Constancia de visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de estas bases firmada por el representante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

5.2 Constancia de haber asistido a la Junta de Aclaraciones, con copia del acta levantada durante la reunión, firmada por el representante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

DOCUMENTO	6

6.1 Declaración de conocimiento de las bases del concurso y del régimen jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

6.2 Declaración de conocimiento de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

DOCUMENTO        7

7.1 Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos de conflicto de intereses (formato anexo).

7.2 Carta de confidencialidad (formato anexo).

7.3 Consentimiento para que la Universidad modifique, en función de su capacidad financiera, la propuesta económica presentada por el concursante (formato anexo).

DOCUMENTO	8

8.1 Capacidad técnica del concursante, que se debe acreditar con la siguiente información:

8.1.1 El Currículum amplio del concursante;

8.1.2. Organigrama general de la empresa;

8.2. Relación de contratos vigentes del concursante .

8.3. Relación de contratos concluidos del concursante, dentro de los últimos tres años fiscales .

8.4. La experiencia y capacidad del personal que intervendrá en la ejecución de la obra, que se debe acreditar con la siguiente información:

8.4.1. Curriculum Vitae del personal que intervendrá en la ejecución de la obra;

8.4.2. Curriculum Vitae de la persona responsable de la obra;

8.4.3. El organigrama propuesto para el control de la ejecución de la obra;

DOCUMENTO	9

9.1 Proyecto ejecutivo para la construcción de la superestructura de los edificios cuerpos bajos B y Aulas de la Unidad Lerma.

CARPETA III

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO	10

10.1 Garantía de la propuesta que otorga el concursante, original y copia de la fianza de  concurso.

DOCUMENTO	11

11.1 Carta compromiso debidamente requisitada y rubricada.

DOCUMENTO	12

12.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción.

12.2 Programa de utilización de la maquinaria y equipo.

12.3 Programa de control de calidad.

12.4 Programa de suministros, habilitado y pruebas de materiales significativos.

DOCUMENTO	13

Análisis detallado de los costos de la propuesta.

13.1 Costos básicos.

13.2 Costo directo de materiales, mano de obra, equipo y explosión de insumos.

13.3 Estudio detallado del porcentaje de indirectos y utilidad.

13.4 Análisis detallado de precios unitarios de la totalidad de los conceptos solicitados.

DOCUMENTO 	14

14.1 Presupuesto integrado desglosando el I.V.A.: Catálogo de conceptos, cantidades de obra y monto total de la propuesta.

14.2 Notas al catálogo de conceptos.

DOCUMENTO	15

15.1 Programa de trabajo y programa financiero mensual.

DOCUMENTO	16

16.1 Políticas generales de construcción técnico-administrativas firmadas de conocimiento.

DOCUMENTO	17

17.1 Modelo de contrato a precio unitario y tiempo determinado, debidamente firmado de conocimiento.

DESARROLLO DE LA SECCIÓN PRIMERA:

“CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA”

D  O    C    U    M    E    N    T    O

1

1.1	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, Y DEL PROTOCOLO DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN EN SU CASO.

1.2 	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.

1.3  	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL (PODER NOTARIAL).

1.4	COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CÉDULA PROFESIONAL).

1.5 	COMPROBANTE DE DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA NO MAYOR A 60 DIAS NATURALES DE ANTIGÜEDAD.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

2

2.1	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SUS REGISTROS PATRONALES ANTE EL IMSS, ASÍ COMO SUS ÚLTIMOS COMPROBANTES DE PAGO.

2.2  	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SUS REGISTROS PATRONALES ANTE EL INFONAVIT, ASI COMO SUS ÚLTIMOS COMPROBANTES DE PAGO.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

3

El concursante deberá proporcionar información relevante que demuestre su condición financiera, por lo cual deberá presentar en copia y original para cotejo la siguiente información:

3.1 Estados financieros DICTAMINADOS PARA EFECTOS FISCALES O FINANCIEROS, DE ACUERDO A SU RÉGIMEN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, POR EL EJERCICIO 2011, INCLUYENDO:

- Estado de posición financiera o balance general.

- Estado de resultados.

- Estado de variaciones en el capital contable.

- Estados de flujos de efectivo.

- Notas a los estados financieros.

En caso de estados financieros dictaminados por contador independiente, se deberá presentar copia de la cédula profesional del contador público que suscribe el dictamen.

En caso de estados financieros dictaminados para efectos fiscales, copia de la constancia de registro vigente emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del contador que dictamina.

3.2 Estados financieros preparados por la administración de la empresa al 30 de noviembr de 2012, incluyendo:

- Estado de posición financiera o balance general.

- Estado de resultados.

- Estado de variaciones en el capital contable.

- Estados de flujos de efectivo.

- Notas a los estados financieros

Deberán de presentarse debidamente firmados por el responsable de su preparación, al mes de noviembre de 2012.

El Estado de resultados y el de flujos de efectivo deberán presentarse en forma acumulada a la fecha de cierre.

3.3  SOLVENCIA ECONÓMICA:

- Capital contable mínimo de al menos $19,000,000.00 (Diecinueve millones de pesos 00/100 M.N.). El capital contable corresponde a la diferencia entre el activo total y el pasivo total del concursante, revelado en los estado financieros para el ejercicio concluido por el año 2011.

3.4. Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada, emitida por el SAT.

3.5  Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única normal y complementaria(s), en su caso, enterada(s) por el ejercicio 2011 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo el acuse de recibo respectivo.

3.6  Pagos provisionales del Impuesto Sobre La renta o Impuesto Empresarial a Tasa Única normal y complementario(s), en su caso, enterado(s) por los meses de enero a noviembre de 2012, incluyendo el acuse de recibo correspondiente.

3.7 Declaración del Impuesto al Valor Agregado normal y complementaria(s), en su caso, enterada(s) por los meses de enero a diciembre de 2011, y de enero a noviembre de 2012, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo el acuse de recibo respectivo.

3.8 Declaraciones mensuales normales y complementarias correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2011 y de enero a noviembre de 2012, del Impuesto local sobre nóminas cubiertos ante la institución de crédito autorizada o autoridad recaudadora correspondiente.

3.9 Reporte especial de crédito emitido por el buró de crédito, con una antigüedad no mayor a un mes previo a la entrega de su propuesta.

Los participantes que cuenten con su "Cédula de información de la Empresa" VIGENTE que acredita su suscripción al Padrón de Contratistas de la Universidad Autónoma Metropolitana presentarán únicamente como Documento 3 la siguiente información:

- Cédula de información de la Empresa, misma que deberá señalar el capital contable solicitado en el inciso 3.3

- Estados financieros preparados por la administración de la empresa al 30 de noviembre de 2012.

- Pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta o Impuesto Empresarial a Tasa Única normal y complementario(s), en su caso, cubiertos por los meses de enero a noviembre de 2012.

- Declaración(es) del Impuesto al Valor Agregado normal y complementaria(s), en su caso, presentadas por los meses enero  a noviembre de 2012.

- Declaraciones mensuales normales y complementarias, del entero del Impuesto Sobre Nóminas correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2012.

- Reporte especial de crédito emitido por le buró de crédito, con una antigüedad no mayor a un mes previo a la entrega de su propuesta.

- Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada, emitida por el SAT.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

4

4.1 PLIEGO DE REQUISITOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

PLIEGO DE REQUISITOS DE CONCURSO

## Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04 RELATIVA A LA:

CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DEL PROYECTO DE LA UNIDAD LERMA

Para los fines del presente pliego de requisitos, en lo sucesivo se denominará UNIVERSIDAD a la Universidad Autónoma Metropolitana y CONCURSANTES a los contratistas convocados a participar en el Concurso y CONTRATISTA al que resulte ganador del Contrato.

La Universidad y los concursantes aceptan que para la presentación de este Concurso y demás actos que de él se deriven, rijan las siguientes:

C O N D I C I O N E S

PRIMERA

Los CONCURSANTES deberán entregar dos propuestas: técnica y económica, en la modalidad de Precios Unitarios.

Al formularse la propuesta deberá tomarse en cuenta:

a) Los trabajos se realizarán con base en los Lineamientos de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana y su Legislación Universitaria.

b) En el acto de recepción y apertura de propuestas, los concursantes deberán presentar por separado las propuestas técnica y económica con toda su documentación elaborada en idioma español y debidamente firmada, encarpetada y colocada en sobres cerrados en forma inviolable y rubricados, se efectuará  exactamente  el VIERNES 25 DE ENERO DEL 2013 a las 16:30 hrs., en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2° piso (Dirección de Obras), Col. ExHacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F., acto que será presidido por la Dirección de Obras y sólo permitirá la participación de los concursantes cuyo representante legal se encuentre presente, a la hora citada, se pasará lista de asistencia y se procederá a la apertura y revisión de los sobres entregados, verificando que los documentos estén completos de acuerdo con los anexos correspondientes y que satisfagan en principio los requisitos establecidos en las bases de este Concurso.

Se levantará el acta que será firmada por todos los participantes. El fallo, el cual será inapelable, será el día MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2013 a las 11:00 hrs. en el mismo sitio. Esta fecha podrá ser modificada por la Universidad informando oportunamente a los concursantes.

c) Al contratista se le otorgará, contra la entrega de las fianzas correspondientes, un anticipo equivalente al 30% de la asignación aprobada al contrato correspondiente, para ser aplicado estrictamente en la adquisición de materiales de obra.

SEGUNDA

La obra deberá de iniciarse en la fecha que se estipule en el contrato respectivo y la fecha límite para su conclusión será de acuerdo al Programa de Trabajo presentado por el contratista y aceptado por la Universidad.

TERCERA

El contratista dará las siguientes garantías:

- Para responder por el sostenimiento de la propuesta.

- El Contratista deberá acompañar a ésta de una fianza en moneda nacional a favor de la Universidad, expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, por un monto equivalente al 5% del importe de su propuesta incluyendo el I.V.A. correspondiente  (Documento 10.1). Este documento permanecerá en poder de la Universidad hasta el día   del fallo, fecha en que serán devueltos a los concursantes y se retendrá sólo el del contratista ganador  del Concurso, que se le devolverá hasta el momento de la firma del contrato, la presentación de las fianzas correspondientes y el calendario pormenorizado de obra. Si por algún motivo imputable al contratista, éste no firma el contrato, la garantía otorgada quedará a favor de la Universidad para cubrir los daños y perjuicios que le cause la falta de cumplimiento.

- Para garantizar el anticipo.

- El Contratista otorgará una fianza en moneda nacional dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la celebración del contrato por un importe equivalente al 100% del anticipo, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del mismo. La fianza deberá ser expedida a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por una afianzadora autorizada para operar en el país.

- Para garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos.

El Contratista deberá garantizar el debido cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos, por los defectos que resulten de la ejecución de la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por un plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se concluyeran los trabajos. Por lo anterior otorgará fianza expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, en moneda nacional a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por un importe equivalente al 15% del monto total del contrato, esta fianza deberá presentarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato.

CUARTA

La Universidad mostrará por única vez el sitio en el cual se llevará a cabo la obra en cuestión el día JUEVES 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LAS 12:00 horas, para dar inicio al recorrido; para tal efecto deberán acudir obligatoriamente al sitio donde serán ejecutados los trabajos ubicado en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  debiendo presentarse con el Arq. Rogelio Octavio Zambrano Peralta y el Ing. Guillermo Ibarra Nader, quienes acompañarán a los concursantes y firmará la Constancia de Visita al sitio donde serán ejecutados los trabajos (Documento 5.1).

Cualquier duda deberá presentarse por escrito a la Dirección de Obras de la Universidad, 72  horas naturales antes de la fecha de apertura de las propuestas y serán aclaradas por escrito a  más tardar 48 horas naturales antes de la celebración del acto de apertura, con copia a todos los concursantes.

QUINTA

La Junta de Aclaraciones será el día VIERNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2° piso (Dirección de Obras), Col. ExHacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F. Los concursantes deberán presentarse obligatoriamente llevando para su firma la constancia correspondiente (Documento 5.2). Los acuerdos derivados de esta Junta de Aclaraciones quedarán debidamente asentados en el acta correspondiente considerándose ésta como parte integrante de estas bases y se entregará copia a cada uno de los participantes. Las empresas deberán presentar por escrito en hoja membretada y en archivo electrónico, las dudas, y por escrito la Universidad responderá a éstas formando esta acta de respuestas parte de las bases, así como los adendums que se generen.

SEXTA

Para formular la propuesta se utilizará el Documento 14, que deberá, al igual que todos los  documentos (Documentos del 1 al 18 y los anexos de estas bases), ser debidamente firmados y rubricados por el representante legal de la empresa concursante.

SÉPTIMA

Para satisfacer todos los requisitos a que se refieren la CONDICIÓN CUARTA Y CONDICIÓN QUINTA, además de los anexos que se solicitan y que serán proporcionados por los concursantes, se podrán utilizar las formas e impresos proporcionados por la Universidad que integran la carpeta  correspondiente al presente Concurso o, en su caso, los empleados por la concursante siempre que contengan toda la información solicitada en los anteriores. Para  presentar los documentos cuyos formatos no se proporcionan, el concursante utilizará papel membretado de su empresa y llenará estos documentos en la forma que considere más conveniente, siempre que sea totalmente legible.

IMPORTANTE

Será condición indispensable para que la propuesta sea aceptada, que se incluyan todos los  documentos  descritos  en  la CONDICIÓN SEXTA de  este pliego.

Los  documentos  que  forman  las propuestas técnica y económica deberán estar integrados y ordenados en la forma  anotada en la CONDICIÓN SEXTA, después de cada hoja índice.

OCTAVA

Al formular la propuesta se aceptará por los concursantes lo siguiente:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables citadas en el inciso a) de la CONDICIÓN PRIMERA, las disposiciones de la Legislación Nacional aplicable, a las especificaciones particulares y complementarias las cuales forman parte de esta carpeta de Concurso; del programa de trabajo y montos mensuales de obra, los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra.

b) Que la modalidad del Contrato será a base de precios unitarios y tiempo determinado, siendo ésta la única forma de pago, aún cuando la Universidad por causas imputables a ésta prorrogue el programa de trabajo. Por lo anterior no se aceptarán reclamaciones de pago por otros conceptos tales como indirectos adicionales a los integrados en los precios unitarios.

c) Por cada estimación que le cubra la Universidad, ésta le retendrá el 5% de la misma como fondo de garantía, el cual le será devuelto parcial o totalmente a juicio de la Universidad y de acuerdo con el avance de los trabajos o, en su caso, a la firma del acta de la entrega-recepción de la obra.

- Que tomarán en consideración las condiciones meteorológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, así como las vías de comunicación existentes, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico de la obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa de trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. Asimismo, deberá considerar en sus costos si algunos equipos, materiales, agua, energía eléctrica, equipos generadores de aire o vapor le serán proporcionados o no, por la Universidad para la ejecución de los trabajos encomendados. Esto deberá quedar aclarado en su propuesta, de lo contrario no se admitirán reclamaciones posteriores.

e) Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, del indirecto, de la utilidad y que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario que se fije en el contrato por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Universidad.

El análisis de los costos indirectos estará representado por un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los relativos a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas. Asimismo, el cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos.

f) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Universidad en el catálogo de conceptos y cantidades de obra (Documento 14), durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

g) Que deberán elaborar y presentar anexo a su propuesta, el programa de trabajo, que deberá desglosarse por partidas y que además les servirá para deducir montos mensuales de obra.

h) Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra y no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. Asimismo, que la omisión de un precio unitario o la proposición de cualquier alternativa modificatoria será motivo para que no se acepte su propuesta.

i) Los análisis detallados de precios que presenten los concursantes, deberán ajustarse a los lineamientos para la integración de precios unitarios y del procedimiento para el ajuste de los mismos.

j) Que deberán presentar análisis detallados de precios unitarios para todos y cada uno de los conceptos contenidos en la relación de conceptos (Documento 13).

k) Que en ningún caso se considera que las modificaciones al Documento 15 -Programa de trabajo y programa financiero mensual-, formulado por el concursante, motivadas por causas ajenas a las derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en los precios unitarios cotizados por él mismo para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente.

l) Que los concursantes deberán presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios para la presentación de su propuesta (Documento 13.4).

m) Que por ningún motivo se incluirá el 5% de INFONAVIT en los análisis de costos directos e indirectos, si la propuesta incluye este concepto en los análisis de precios unitarios, será rechazada. Este cargo al igual que el SAR deberá ser incluido en el Análisis de Factor de Salario Real (FSR).

n) Que el concursante ganador preparará programa detallado de acuerdo con la Universidad a la firma del Contrato.

ñ) La evaluación de las propuestas será integral, tomando en cuenta las condiciones técnicas, mismas que serán prioritarias, así como las administrativas, legales, financieras y económicas establecidas en la bases. La propuesta que resulte solvente será la que reúna el cumplimiento de los requisitos antes mencionados.

NOVENA

El Documento 14 -Catálogo de conceptos y cantidades de obra para proposición de precios unitarios-, se formulará procediendo de acuerdo con lo siguiente:

a) Se llenará con letra fácilmente legible; dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. Podrán utilizarse los formatos empleados por el concursante siempre que estos incluyan toda la información requerida.

b) Se anotarán los precios unitarios con número y letra expresándolos en moneda nacional. Sólo se aceptarán las propuestas que presenten el importe tanto en el Catálogo de Conceptos como en los precios unitarios, con dos decimales.

Si hubiera discrepancias  entre  precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la propuesta.

c) En  caso  de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Universidad y los precios unitarios con letra por el concursante.

d) Deberá anotarse el importe de cada uno de los conceptos contenidos en el catálogo (Documento 14), inmediatamente después se deberá realizar la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente.

La suma de los importes totales de todas las partidas representará el monto total de la propuesta, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del Documento 13 en el lugar asignado para ello.

DÉCIMA

Dentro de la plantilla técnica especializada debe puntualizar quien será el representante del  concursante en la obra de manera permanente, el cual deberá estar registrado en la Dirección  General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y además, deberá tener suficiente experiencia (10 años mínimo) en las obras de la naturaleza de la que se llevará a cabo; tendrá también obligación de conocer ampliamente, los Lineamientos de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana y su Legislación Universitaria vigente; los Reglamentos de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción federales; en caso de no existir normatividad especifica estatal y municipal, se aplicará de manera supletoria la del Distrito Federal.

El resto del personal técnico especializado de su plantilla deberá poseer mínimo 5 años de  experiencia en las obras de la naturaleza de la que se llevará a cabo; tendrá también obligación de conocer ampliamente, los Lineamientos de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana y su Legislación Universitaria vigente, los Reglamentos de Construcciones, Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción federales ; en caso de no existir normatividad especifica estatal y municipal, se aplicará de manera supletoria la del Distrito Federal.

DÉCIMA PRIMERA

La Universidad podrá cancelar el concurso antes de la presentación y apertura de propuestas en los siguientes casos:

a) Por circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de construir el bien requerido.

b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que pudieren impedir la continuación del concurso.

c) Si en el momento del registro de los concursantes se presentara un solo participante.

En caso de presentarse cualquiera de los anteriores supuestos la Universidad lo hará del conocimiento de los concursantes de la misma forma como dio a conocer la convocatoria.

DÉCIMA SEGUNDA

Serán rechazadas por la Universidad en el acto de presentación y apertura las propuestas:

a) Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y rubricado.

b) Cuando el concursante no presente uno o más documentos de los solicitados en los términos de este pliego.

c) Cuando se omita la firma de alguno de los documentos básicos y de la totalidad de las hojas que integran su propuesta.

DÉCIMA TERCERA

Concluido el acto de presentación y apertura de propuestas la Universidad podrá declarar desierto el concurso en los siguientes casos:

a) Si cuenta sólo con una propuesta susceptible de ser evaluada.

b) Si las propuestas presentadas exceden su capacidad financiera.

c) Si como resultado de la evaluación, las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases.

d) En los demás casos justificados a criterio de la Universidad.

DÉCIMA CUARTA

La Universidad se reserva el derecho de descalificar, posteriormente al acto de apertura y durante  el estudio de las mismas, aquellas propuestas de las personas físicas o morales en los siguientes casos:

a) Que contengan fuera de catálogo uno o varios precios unitarios no remunerativos y que afecten el monto total de la propuesta, haciéndola NO solvente.

b) Que los análisis detallados de precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.

c) Que omitan en uno o más  conceptos o  la cotización con letra y número en el Documento 14.

d) Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios del personal obrero, precios unitarios de todos los materiales que intervengan en la obra y costo/horario de la maquinaria y equipo (Documento 13).

e) En las que no presenten completos los datos requeridos en el análisis para la determinación del costo directo e indirecto, en los términos del modelo respectivo.

f) Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Universidad en el Documento 13.

g) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Universidad en este pliego y conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra.

h) Cuando no contengan los documentos requeridos completos o que hayan omitido algún requisito.

i) Cuando el representante legal no firme alguno o algunos de los documentos básicos y de la totalidad de las hojas que integran la propuesta.

j) Que se encuentren sujetas a suspensión de pagos o declaradas en estado de quiebra, con posterioridad de la apertura del concurso.

k) Que estén al servicio  de la Universidad percibiendo una retribución por nómina u honorarios.

l) Que no satisfagan los requisitos de forma o de fondo, determinados en este pliego y sus apéndices.

m) Que contengan información que al ser verificada por la Universidad, no coincida con la indicada en la propuesta.

n) Que se encuentre en situación de mora, respecto a la ejecución de otra u otras obras públicas que tenga contratadas.

o) Cuando algún participante haya acordado con otro(s) arreglos en cuanto a los términos de sus propuestas en perjuicio de cualquier otro participante o de la Universidad.

DÉCIMA QUINTA

Las circulares, actas, adendas o cualquier otro que en su caso expida la Universidad, relativas al presente concurso, deberán regresarse debidamente firmadas por el concursante en todas sus hojas, dentro del sobre y al final de la propuesta técnica, su propuesta y las disposiciones que contengan se considerarán válidas durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios.

DÉCIMA SEXTA

Las propuestas presentadas por los concursantes, así como sus anexos, serán conservadas por la Universidad, con la excepción de la documentación con que acredite su personalidad relativa al Concurso, sus estados financieros y en general, los documentos originales que hayan servido para su cotejo. (Documentos 1, 2 y 3).

DÉCIMA SÉPTIMA

Al terminar el acto de apertura de las propuestas se entregarán a los concursantes el recibo por  la  garantía que hayan otorgado para responder el sostenimiento de su propuesta, así como una copia del acta relativa al concurso.

DÉCIMA OCTAVA

El  fallo que emita la Universidad será inapelable, esto es, no admite recurso alguno.

DÉCIMA NOVENA

El concursante seleccionado deberá firmar el contrato dentro del plazo que fije la Universidad,   debiendo además entregar la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones  derivadas del contrato, la que deberá ser presentada dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. De NO cumplirse ambos requisitos, el monto de garantía de su propuesta se aplicará en beneficio de la Universidad a título de pena convencional, por el simple retraso en cumplimiento de esta obligación.

Asimismo, la Universidad modificará la fecha de inicio de los trabajos cuando por errores imputables al contratista rechace las fianzas que no se ajusten estrictamente al modelo presentado para tal efecto, sin modificar la fecha de término indicada por el contratista en su propuesta de concurso.

VIGÉSIMA

El idioma oficial será el español, las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal y los precios y monto total de la propuesta se indicarán en moneda mexicana; igualmente los precios del contrato que en su caso se formule se pagarán en moneda nacional.

VIGÉSIMA PRIMERA

La Universidad se reserva el derecho de solicitar a cualquier concursante, posteriormente al  acto  de presentación y apertura de las propuestas, que aclare su propuesta, pero, salvo lo previsto en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA, no permitirá que  la altere o modifique, ni en la estructura de su programa de trabajo ni en su monto total.

VIGÉSIMA SEGUNDA

Los trabajos preparatorios para la ejecución de la obra del concurso (movilización de personal, equipo, instalaciones, etc.) deberán iniciarse inmediatamente que la Universidad proporcione el anticipo al contratista, salvo alguna otra indicación que se acuerde entre las partes. La fecha de inicio de los trabajos se hará del conocimiento de la empresa ganadora a través del contrato respectivo.

VIGÉSIMA TERCERA

El contratista se compromete a que al presentar sus estimaciones por obra ejecutada, deberá   hacer acompañar a éstas de la respectiva cuantificación (números generadores), croquis de ubicación del sitio donde se realizó el trabajo, fotografías y demás que justifiquen o respalden los volúmenes de obra que pretende cobrar.

Para efectos de pago se formularán estimaciones quincenales y teniendo como máximo treinta  días con fecha de corte los días últimos de cada mes y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la  fecha en que se hubieren autorizado, mediante la entrega del contra recibo, por el Dirección de Obras de la Universidad.

VIGÉSIMA CUARTA

Que los materiales que se utilicen  en la construcción de la obra y demás obras complementarias  deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto; por lo tanto, cuando se   indique algún tratamiento, éste debe usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

VIGÉSIMA QUINTA

La Universidad se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la recepción, cantidad  y calidad de los materiales y de encontrar irregularidades rescindir el contrato previa comunicación por escrito al contratista con quince días naturales de anticipación.

VIGÉSIMA SEXTA

Queda notificada la concursante que resulte ganadora, que en caso de no garantizar para la Universidad el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las bases de concurso, podría no llevarse a cabo la adjudicación del contrato, sin responsabilidad alguna para la Universidad. Una vez adjudicado el contrato, si la concursante ganadora incurre en causales de rescisión imputables a ella, la Universidad rescindirá dicho contrato de manera administrativa y sin que medie resolución judicial.

VIGÉSIMA SÉPTIMA

El concursante deberá presentar un programa de control de calidad para la obra, de acuerdo con lo dispuesto en la CONDICIÓN VIGÉSIMA TERCERA y CONDICIÓN VIGÉSIMA CUARTA, y la instrumentación para llevarlo a cabo; así mismo los recursos humanos necesarios, que serán exigibles por la Universidad, en función de la propuesta presentada.

Este programa de control de calidad se refiere, específicamente, a la organización tanto administrativa (adquisición de materiales, elaboración de estimaciones, documentación para pagos, etc.), como de actividades de campo (verificación de calidad de materiales, procedimientos y técnicas constructivas, calidad de la mano de obra, seguridad en la obra, pruebas de laboratorio, conciliación de volúmenes de obra ejecutada y precios unitarios extraordinarios, etc.)

Para tal efecto, la empresa concursante deberá presentar, (DOCUMENTO 12.3) de manera explícita, procedimientos técnicos y administrativos orientados al control de calidad, para llevar a cabo el programa de trabajo propuesto según lo dispuesto en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA, indicando el personal (residentes, analistas, jefes de frente, etc.) que se empleará y tiempo de duración de las actividades, la incidencia y el costo de este personal deberá coincidir con el contenido en la partida de gastos de administración de obra de su propuesta de indirectos.

VIGÉSIMA OCTAVA

El Contratista deberá manifestar por escrito (DOCUMENTO 7.2) que por ningún motivo, forma o razón divulgará el o su personal o quienes integran la cotización el contenido de éstas bases de concurso. (CONFIDENCIALIDAD).

VIGÉSIMA NOVENA

Cualquier error u omisión en relación a estas bases deberá ser comunicado a más tardar al siguiente día hábil de su recepción.

TRIGÉSIMA

La Universidad podrá, y el contratista aceptará (DOCUMENTO 7.3), modificar, previo a la firma del contrato, el importe de la propuesta económica presentada por el contratista, en función de la capacidad financiera de la Universidad, implementando para ello una disminución a las volumetrías, incluso cancelando algunos conceptos de catálogo, según se estime conveniente por la Universidad.

TRIGÉSIMA PRIMERA

La Universidad podrá durante el proceso de concurso modificar los alcances inicialmente propuestos en el catálogo de conceptos, esto es que podrá agregar o cancelar conceptos, aumentar o disminuir volúmenes de obra o cualquier otro que de alguna manera represente un cambio a los contenidos iniciales.

TRIGÉSIMA SEGUNDA

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los participantes podrá ser negociada.

D   O    C    U    M    E    N    T    O

5

5.1 CONSTANCIA DE VISITA AL  SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTAS BASES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

5.2 CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON COPIA DEL ACTA LEVANTADA DURANTE LA REUNIÓN.

NOTAS:

- AMBOS DOCUMENTOS SERÁN OBLIGATORIOS, POR LO QUE EL NO ASISTIR A CUALQUIERA DE LOS EVENTOS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

- La persona que asista a ambos eventos en representación del concursante debe poseer experiencia técnica sobre los aspectos que se deben observar y comentar en la visita al sitio donde se realizará la obra, y en la Junta de Aclaraciones, asimismo deberá acreditarse mediante una carta de presentación emitida por la empresa, indicando su formación y acreditación.

- LOS DOCUMENTOS 5.1 Y 5.2 SERÁN LOS ÚNICOS FORMATOS DE LAS PRESENTES BASES QUE RESPONDERÁN AL MISMO TIEMPO A LOS REQUISITOS DE LA SECCIÓN i CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y DE LA SECCIÓN ii PROPUESTAS DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL.

##### CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

###### Hago constar que el C. ___________________________________________________  representante acreditado de la empresa: _____________________________________ según carta de presentación de fecha __________________________________, efectuó la Visita de Inspección al sitio donde se ejecutarán las obras objeto de la Invitación restringida No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04, relativa a la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y PROPUESTAS DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL” de la Universidad Autónoma Metropolitana, el día JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2012 a las 12:00 hrs. para dar inicio al recorrido, que ha considerado el medio en que deberá ejecutarlas y, asimismo, ha tomado en cuenta los factores o contingencias que pudieran afectar la realización de los trabajos.

| ## DE CONFORMIDAD EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA |
| --- | --- |

#### CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Hago  constar que el C. ___________________________________________________

representante acreditado de la empresa: _____________________________________ ___________________________________________, según carta de presentación de fecha ______________________________, asistió a la Junta de Aclaraciones acerca de la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA Y PROPUESTAS DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL” a las 11:00 hrs. del día de hoy, declarando el representante de la empresa antes mencionada, al final de la reunión, que la información expuesta y analizada por todos los asistentes resuelve y aclara suficientemente todas las dudas por él planteadas, no existiendo ningún inconveniente para la realización de la propuesta que se le solicita.

México, D.F., a viernes 14 de diciembre de 2012

EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA METROPOLITANA

________________________________________

DE CONFORMIDAD EL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

_________________________________________

D    O    C    U    M    E    N    T    O

6

6.1 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DEL CONCURSO, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, DADA SU CONDICIÓN DE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO, AUTÓNOMO POR LEY, QUE LE FACULTA PARA EMITIR SUS PROPIAS NORMAS COMO SON LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE MEXICO Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES. (EN CASO DE NO EXISTIR NORMATIVIDAD ESPECIFICA ESTATAL Y MUNICIPAL INDICAR QUE APLICARIA DE MANERA SUPLETORIA LAS NORMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

6.2 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, LOS CUALES PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA WEB  http://www.uam.mx/lineamientos/lineaobras/index.html

DOCUMENTO 6.1

Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, DADA SU CONDICIÓN DE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO, AUTÓNOMO POR LEY, QUE LE FACULTA PARA EMITIR SUS PROPIAS NORMAS , COMO SON LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE MEXICO Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES. (EN CASO DE NO EXISTIR NORMATIVIDAD ESPECIFICA ESTATAL Y MUNICIPAL INDICAR QUE APLICARIA DE MANERA SUPLETORIA LAS NORMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

Con relación a la Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

Por este conducto DECLARO que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las bases del concurso, el régimen jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana, dada su condición de organismo descentralizado del Estado, autónomo por ley, que le faculta para emitir sus propias normas como son los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas, así como el Reglamento de Construcciones para el Estado de México, y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del Gobierno del Estado de México, incluyendo en su caso anexos y circulares y el contenido y las disposiciones del proyecto y/o planos, especificaciones particulares y cantidades de obra autorizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia. (EN CASO DE NO EXISTIR NORMATIVIDAD ESPECIFICA ESTATAL Y MUNICIPAL INDICAR QUE APLICARIA DE MANERA SUPLETORIA LAS NORMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________			___________________________

RAZÓN SOCIAL					    NOMBRE Y FIRMA

DOCUMENTO 6.2

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Con relación a la Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________			__________________________________

RAZÓN SOCIAL					    NOMBRE Y FIRMA

D    O    C    U    M    E    N    T    O

7

7.1 DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS  DE CONFLICTO DE INTERESES QUE SE DETALLAN EN EL TEXTO DE LA MISMA.

7.2 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD.

7.3 CONSENTIMIENTO PARA QUE LA UNIVERSIDAD MODIFIQUE, EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD FINANCIERA, LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONCURSANTE.

DOCUMENTO 7.1

Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos de conflicto de intereses que se detallan.

Referente a la Convocatoria para participar en la Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04 para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA”, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006.

Por medio de la presente, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la Empresa _______________________________, no tiene vínculo alguno con los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que intervienen en la adjudicación de este concurso, como impedimento para presentar o celebrar contratos de obra y no se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:

- Tener interés personal, familiar o de negocios;

- Desempeño de un empleo, cargo o comisión en la Universidad Autónoma Metropolitana;

- Rescisión administrativa de un contrato de obra asignado previamente;

- Declaración o sujeción a concurso mercantil o alguna figura análoga;

- Vínculo por algún socio o asociado común con otros licitantes que participen en este procedimiento de contratación;

- Haber realizado o estar realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos del presente concurso;

- Utilización de información privilegiada proporcionada indebidamente por trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

- Transferencia en todo o parte de las contraprestaciones pagadas a trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

- Las demás por disposición de ley.

Agradeciendo sus finas atenciones, nos repetimos de ustedes.

______________________                            _______________________

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 7.2

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Por medio de la presente, nos comprometemos a no divulgar a título personal ni a través del conducto de ésta empresa ni de sus empleados, ni persona física o moral que haya intervenido en el proceso de cotización, la información recibida en las bases para participar en la Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04, relativa a la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA”, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006.

Así mismo, no hacemos uso de dicha información para propósitos diferentes, en trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Estamos conscientes de que los datos son de exclusiva patente y propiedad de la Universidad, razón por la cual nos obligamos a devolver a ustedes el Proyecto y Especificaciones, así como el Material de Apoyo Técnico recibido, sin haber obtenido copia de esa documentación a la entrega de nuestra Propuesta.

A nombre de mi representada, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias Legales que su incumplimiento acarrearía, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales aceptamos en este Acto.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 7.3

CONSENTIMIENTO PARA QUE LA UNIVERSIDAD MODIFIQUE, EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD FINANCIERA, LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONCURSANTE

Respecto a la Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04, relativa a la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA”, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006.

Manifestamos, según se establece en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA del Pliego de Requisitos de estas Bases, nuestro consentimiento para que, de considerarlo conveniente, la Universidad modifique el importe de nuestra propuesta económica presentada en el concurso del rubro citado, en función de su capacidad financiera.

En virtud de lo anterior expresamos nuestra plena conformidad en la disminución de algunas volumetrías, incluso en la cancelación de aquellos conceptos del catálogo que determine la Universidad.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA

D   O   C   U   M   E   N   T   O

8

8.1 LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL CONCURSANTE SE DEBE ACREDITAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

8.1.1 EL CURRICULUM AMPLIO DEL CONCURSANTE;

8.1.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA;

8.2 RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES DEL CONCURSANTE.

8.3 RELACIÓN DE CONTRATOS CONCLUIDOS DEL CONCURSANTE, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS FISCALES.

NOTA: LOS PUNTOS 8.2 Y 8.3 DEBEN SEÑALAR COMO MINIMO:

- NOMBRE DEL CONTRATANTE,

- NOMBRE DE LA OBRA,

- UBICACIÓN,

- MONTO CONTRATADO,

- FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS,

- MONTOS PAGADOS Y PENDIENTES DE COBRO,

- DIRECCIÓN Y EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL CLIENTE.

8.4 LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL PERSONAL  QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, QUE SE DEBE ACREDITAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

8.4.1. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA;

8.4.2. CURRICULUM VITAE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA OBRA;

8.4.3. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

NOTAS:

- LA PERSONA RESPONSABLE DE LA OBRA, DEBERA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y, EN SU CASO, SU ESPECIALIZACIÓN, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE.

- TODO EL PERSONAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONOCER AMPLIAMENTE, LOS LINEAMIENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y SU LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN FEDERALES Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. (EN CASO DE NO EXISTIR NORMATIVIDAD ESPECIFICA ESTATAL Y MUNICIPAL INDICAR QUE APLICARIA DE MANERA SUPLETORIA LAS NORMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

D    O    C    U    M    E    N    T    O

9

9.1 PROYECTO EJECUTIVO

DOCUMENTO 9.1

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DEL DE LA UNIDAD LERMA.

Los participantes deberán imprimir los planos en un tamaño tal que resulte legible y permita su correcta lectura y comprensión y entregarlos con su propuesta, firmados y sellados de conocimiento y aprobación, ya que la totalidad de los mismos corresponde a la ejecución de la obra objeto de este procedimiento de selección.

Este disco deberá ser entregado con la propuesta.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

10

10.1 GARANTÍA DE LA PROPUESTA QUE OTORGA EL CONCURSANTE, ORIGINAL Y COPIA DE LA FIANZA DE CONCURSO, CUYO MONTO SERA DEL 5% DEL VALOR DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.

NOTA: ESTA GARANTÍA SE REFIERE A CUBRIR  EL 5% DEL VALOR DE LA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA.

GARANTÍA QUE OTORGA EL CONCURSANTE

___________________________________________

## NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

DE FECHA_____________________________________________________________

(*)IMPORTE:   $______________________ FIANZA NÚMERO____________________

AFIANZADORA   ________________________________________________________

PARA PARTICIPAR EN LA Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04 RELATIVA A LA “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA”, UBICADA EN AV. DE LAS GARZAS NO. 10, COL. EL PANTEON, LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MEXICO; C.P. 52006.

*5% DEL IMPORTE DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.

D    O    C    U    M    E    N    T   O

11

11.1 CARTA COMPROMISO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y RUBRICADA

NOTA: LA PRESENTE CARTA COMPROMISO SE DEBERÁ ELABORAR EN FUNCIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA.

CARTA COMPROMISO

## En papel membretado de la empresa

México, D.F., a _____ de ___________________ de 201( )

En atención a la Convocatoria de fecha ____ de __________ de 2012 para participar en la Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04 relativa a la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA” de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006, comunico a Usted que ésta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicho Concurso y por lo tanto, como representante de la empresa, manifiesto a Usted lo siguiente:

Que oportunamente se recogió el pliego de requisitos y sus apéndices relativos al Concurso de que se trata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetará dicho Concurso y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra; se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en el citado pliego y sus apéndices, los que para tal efecto se devuelven  debidamente firmados por el suscrito en los términos de la CONDICIÓN SEXTA del documento citado.

Asimismo, expreso que se conocen los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Reglamento de Construcciones para el Estado de México, las Especificaciones Generales de Construcción del Gobierno del Estado de México y las Normas Técnicas Complementarias las cuales se tienen en vigor en ésta Universidad  y que se acepta que dichos documentos rijan en lo conducente, respecto al concurso indicado y demás actos que de él se deriven. (EN CASO DE NO EXISTIR NORMATIVIDAD ESPECIFICA ESTATAL Y MUNICIPAL INDICAR QUE APLICARIA DE MANERA SUPLETORIA LAS NORMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

Igualmente, comunico a Usted que se conocen los planos del proyecto, las normas y/o condiciones y especificaciones de construcción particulares, así como las cantidades de obra que nos fueron proporcionados y conforme a las cuales se realizará la construcción de la obra; que se han tomado las providencias necesarias en la preparación de esta propuesta y que hemos tenido la debida respuesta a las aclaraciones solicitadas, así también declaro que mi representado posee y conoce toda la información proporcionada por la Universidad.

De conformidad con lo anterior, presento a Usted mi proposición económica y técnica, la cual es por un monto de: $____________________________________ (__________________________________________________________________________________________), incluido el 16% del I.V.A. correspondiente. El plazo de ejecución será de _____ días calendario contados a partir de la fecha de iniciación estipulada en el Contrato que para el efecto se firme.

Acompaño a la presente, la documentación respectiva debidamente firmada y requisitada, de acuerdo a lo establecido en el pliego de requisitos.

Además manifiesto a Usted, que mi representante técnico en obra, con amplias facultades para tomar decisiones en nombre de la empresa será el C. __________________________________________________, con Cédula Profesional No. __________________, expedida por la Secretaría de Educación Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetará en lo conducente la ejecución de la obra y tiene la suficiente experiencia en obras similares.

Me comprometo en caso de quedar asignado el Contrato:

1o.		A firmar el Contrato respectivo en la fecha indicada por la Universidad.

2o.		A presentar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del Contrato una fianza por el 15% del importe total para garantizar el cumplimiento y otra por el 100% del total del importe que recibirá por concepto de anticipo con respecto a la Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

3o.		A iniciar y terminar los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

## A t e n t a m e n t e

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

## REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

D    O    C    U    M    E    N    T    O

12

12.1	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA ANEXANDO NOTA ACLARATORIA DEL PROPIO Y EL QUE ALQUILARÁ.

12.2	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA OBRA

12.3 	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA

GUÍA DE LLENADO:

- PERFIL/PUESTO: NOMBRE DE LA PERSONA, PROFESIÓN U OFICIO Y PUESTO A DESARROLLAR DENTRO DE LA OBRA.

- INCIDENCIA: TIEMPO PROMEDIO DIARIO (HORAS DIARIAS) EN PORCENTAJE, QUE PERMANECERÁ CADA PERSONA DENTRO DEL PERIODO TOTAL DE LA OBRA.

- SALARIO MENSUAL INTEGRADO: DEBE INCLUIR SU FACTOR DE SALARIO REAL.

- ACTIVIDADES A REALIZAR EN CAMPO: REFERIR LAS TRES ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES.

12.4	PROGRAMA DE SUMINISTROS, HABILITADO Y PRUEBAS DE MATERIALES SIGNIFICATIVOS.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04           F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: _____________________________

12.1 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A EMPLEARSE EN LA OBRA

| NO. | NOMBRE DE LA MÁQUINARIA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD NORMAL | NO. DE SERIE | EDAD EN AÑOS | PROPIETARIO ACTUAL | FECHA DE ADQUISICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04                  F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

12.2 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO EN LA OBRA

| NO. | EQUIPO | ACTIVIDAD | CANTIDAD | REND. POR JORNADA | M E S _______________ A Ñ O: ___________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 |
|  |  |  |  |  | L M M J V S | L M M J V S | L M M J V S | L M M J V S |

DEBERÁ ANOTARSE EL NÚMERO DE UNIDADES DE LA MÁQUINARIA O EQUIPO QUE SE UTILICE CADA UNO DE LOS MESES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DEBERÁ PRESENTARSE UNA HOJA POR MES DE USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA, DEBIENDO SACAR COPIAS DEL FORMATO DE ACUERDO A LOS MESES. (DEBERÁ LLENARSE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE).

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04              F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

12.3 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA

| PERFIL/PUESTO | PORCENTAJE (%) DE INCIDENCIA EN LA OBRA DE CADA PERFIL/PUESTO | SALARIO MENSUAL INTEGRADO | ACTIVIDADES A REALIZAR EN CAMPO |
| --- | --- | --- | --- |

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

PERFIL/PUESTO: DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CAMPO (ING. RESIDENTE, ANALISTA DE COSTOS, CUANTIFICADOR DE VOLUMENES DE OBRA, JEFE DE FRENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE INSTALACIONES, ETC.)

INCIDENCIA:           AQUELLA PARTE DE LA JORNADA DE TRABAJO DE CADA PERFIL/PUESTO DEDICADA A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA

.                                (100% Ó 75% Ó 50% Ó 25%.... ETC. POR CADA PERFIL/PUESTO)

SALARIO MENSUAL INTEGRADO: LA PERCEPCIÓN ECONÓMICA MENSUAL ASIGNADA AL PERFIL/PUESTO DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO Y QUE DEBERÁ COINCIDIR CON AQUELLA EXPRESADA EN SU ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.

ACTIVIDADES A REALIZAR: SON AQUELLAS EXIGIBLES PARA EL BUEN DESEMPEÑO Y CONTROL DE LA OBRA, QUE NOS GARANTICEN QUE EL PROCESO TANTO TÉCNICO COMO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA SE LLEVARÁ A CABO EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPO Y COSTO.

DOCUMENTO 12.4

PROGRAMA DE SUMINISTROS, HABILITADO Y PRUEBAS DE MATERIALES SIGNIFICATIVOS

LA EMPRESA CONCURSANTE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE SU PROPUESTA EN ESTE DOCUMENTO 12.4, PARA LOS MATERIALES SIGNIFICATIVOS QUE SON:

- ACERO DE REFUERZO

- CIMBRA

- CONCRETO

- ESTRUCTURA DE ACERO

- LOSACERO

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES EN FORMATO LIBRE PROPUESTO POR LA EMPRESA CONCURSANTE QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- FECHA PROPUESTA PARA PEDIDOS

- TIEMPOS DE ENTREGA DEL MATERIAL

- FECHA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES

- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES (PERIODOS MENSUALES CON IMPORTES)

- DESCRIPCIÓN, DEFINICIÓN,  NÚMERO Y PERIODOS DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA LOS MATERIALES QUE LO REQUIERAN SEGÚN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES.

- FORMATOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA CONCURSANTE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS NECESARIAS

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS DE LA PROPUESTA

13.1	COSTOS BÁSICOS (mezclas, cuadrillas, concretos, cimbras, etc.)

13.2	COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO y EXPLOSIÓN DE INSUMOS

13.3 ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2.3.1, INCISO b), APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

13.4   	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS.

D   O    C    U    M    E    N    T    O

13.1

C O S T O S    B Á S I C O S

(CUADRILLAS, MEZCLAS, CONCRETOS, CIMBRAS, ETC.)

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No. __________________                FECHA: ________________

OBRA:________________________________                   UNIDAD: _______________

ESPECIFICACIÓN: ____________________________________________________

| CONCEPTO |  | U | CANTIDAD | PRECIO | COSTO DIRECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| S | COSTO DE MATERIALES: |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| A | COSTO TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| A. |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| Q. | COSTO TOTAL DE HTA. Y EQ.: |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  | COSTO DIRECTO TOTAL: |  |  |
| S |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13.2

COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No.__________________________________       	          FECHA: _________________________

OBRA: _______________________________________________	          UNIDAD: _________________________

INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES BÁSICOS

| NO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO DE ADQUISICIÓN | FLETE | MANEJO | PRECIO PUESTO EN OBRA | LUGAR DE ADQUISICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |  |  |

DIRECCIÓN DE OBRAS

Explosión de insumos

Licitación Pública No. __________________                FECHA: ________________

OBRA:________________________________                   UNIDAD: _______________

ESPECIFICACIÓN: __________________________________________________

| CONCEPTO |  | U | CANTIDAD | PRECIO | COSTO DIRECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| S | COSTO DE MATERIALES: |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| A | COSTO TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| Q. | COSTO TOTAL DE HTA. Y EQ.: |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DIRECTO TOTAL DE LA EXPLOSION DE INSUMOS DE TODO EL PRESUPUESTO: |  |  |
| NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No.________________          FECHA: ________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: ______________________

| T A B U L A D O R D E S A L A R I O S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA ECONÓMICA: SALARIO MÍNIMO GENERAL: $ |  |  |  |  |  |
| NO | C A T E G O R Í A | SALARIO DIARIO NOMINAL | FACTOR DEL SALARIO REAL | VIÁTICOS | SALARIO REAL |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No.________________________          FECHA: ________________

OBRA: ________________________________             UNIDAD: ____________________

| CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: |  |  |
| ZONA ECONÓMICA No. | SALARIO MÍNIMO GENERAL: $ |  |
| C O N C E P T O S | PARA SALARIO MÍNIMO | PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMO |
| I. DÍAS CALENDARIO |  |  |
| DÍAS AGUINALDO |  |  |
| DÍAS POR PRIMA VACACIÓNAL = DÍAS X % |  |  |
| II. DÍAS DE PERCEPCIÓN LABORADOS AL AÑO SUMA = |  |  |
| DÍAS DOMINGO |  |  |
| DÍAS DE VACACONES |  |  |
| DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) |  |  |
| DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA |  |  |
| DÍAS POR CONDICIONES SINDICALES |  |  |
| III. DÍAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA = |  |  |
| DÍAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, CUOTAS (19.725 y 24.225 %) (II) = DÍAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, GUARDERÍAS 1% (I) = DÍAS EQUIVALENTES POR IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS. 1% (II) V. DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES AL AÑO SUMA = |  |  |
| VI. DÍAS EQUIVALENTES COSTO ANUAL (II) + (V) |  |  |
| FACTORES DE SALARIO REAL (VI) / (IV) (CON CUATRO DECIMALES:) |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No._____________________                FECHA: _________________

OBRA:________________________________                UNIDAD: __________________

RELACIÓN DE EQUIPO

|  |  | COSTO HORARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA | CON OPERACIÓN | SIN OPERACIÓN |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No.____________________             FECHA: ___________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

| ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO HORA - MÁQUINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA |  | HOJA NO. |
| OBRA |  | FORMULO: |
| MÁQUINA |  | MODELO: |
| DATOS GENERALES: |  |  |
| PRECIO DE ADQUISICIÓN (Pa) $ __________ FECHA DE COTIZACIÓN __________________________ |  |  |
| VALOR DE LLANTAS (Vll) $ __________ VIDA ECONÓMICA (Ve) _______ Hrs. __________AÑOS |  |  |
| VALOR INICIAL (Vi) $ ___________ HRS. POR AÑO (Ha) _________________ HRS./AÑO |  |  |
| VALOR DE RESCATE (Vr) _______%$ __________ MOTOR _________________ DE ________________ |  |  |
| TASA DE INTERÉS (I) _______% |  |  |
| PRIMA DE SEGUROS (S) % FACTOR MANT. (Q) |  |  |
| 1.- CARGOS FIJOS |  |  |
| A.- DEPRECIACIÓN D= Va - Vr / Ve = _______________=$________________ |  |  |
| B.- INVERSIÓN I= (VA - Vr) i/2 Ha= _______________=$________________ |  |  |
| C.- SEGUROS S= (Va + Vr) s/2 Ha = _______________=$________________ |  |  |
| SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA: |  |  |
| 2.- CONSUMOS |  |  |
| A.- COMBUSTIBLE |  |  |
| DIESEL Ed = 0.10 x ______ __ HP x $ ___ _____ALTO _____________ |  |  |
| GASOLINA ARRANQUE Eqd=0.002 x ________ HP x $_________ ALTO =$_ _____ |  |  |
| GASOLINA Ec = 0.08 x ________ _HP x $_________ ALTO =$_ ______ |  |  |
| B.- ELECTRICIDAD Ec = 0.50 x __________HP x $__________ALTO =$____________ |  |  |
| C.- LUBRICANTES L= c (Pl) |  |  |
| ACEITE MOTOR DIESEL Ld =0.0034 x ______ __ HP x $ ___ _____ALTO $___________ _ |  |  |
| ACEITE MOTOR GASOLINA Lg =0.0023 x ______ __ HP x $ ___ _____ALTO $______ ________ |  |  |
| ACEITE HIDRAULICO Lh =0.0009 x ______ _ HP x $ ___ _____ALTO $_ __________ |  |  |
| D.- LLANTAS Ll = VLI/hV = $ __________________ = ________________________ |  |  |
| Hrs. |  |  |
| SUMA DE CONSUMOS POR HORA: |  |  |
| 3.- OPERACIÓN | SALARIOS |  |
| OPERADOR $_________________ |  |  |
| $ _________________ |  |  |
| $ _________________ |  |  |
| o =_________________=______________ |  |  |
| SUMA DE OPERACIÓN POR HORA |  |  |
| COSTO DIR. HORA-MAQ. (Hmaq.)= |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13.3

ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, (ENTREGAR DESGLOSE) SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.2.3.1, INCISO b), APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No.___________________       FECHA: _____________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: _______________________

| ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL NUMERAL 4.2.3.1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO 6.2 DE ESTAS BASES DE CONCURSO. |  |
| --- | --- |
| A.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL |  |
| 1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES |  |
| 2.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  |
| 3.- SERVICIOS |  |
| 4.- GASTOS DE OFICINA |  |
| 5.- FIANZAS |  |
| SEGUROS |  |
| 6.- FLETES Y ACARREOS: |  |
| TOTAL: |  |
| B.- ADMINISTRACIÓN DE CAMPO |  |
| 1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES |  |
| 2.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  |
| 3.- SERVICIOS |  |
| 4.- GASTOS DE OFICINA |  |
| 5.- FLETES Y ACARREOS |  |
| 6.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES |  |
| TOTAL: |  |
| COSTOS INDIRECTOS %= |  |
| UTILIDAD % = |  |
| INDIRECTOS Y UTILIDAD % = |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13.4

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTAN LOS CONTRATISTAS EN SUS PROPUESTAS

PRECIO UNITARIO

Es la evaluación económica a que tendrá el contratista por cada unidad de trabajo ejecutado. para los fines de aplicación de las presentes especificaciones, se considerara que los precios unitarios incluye: además de los cargos que específicamente se señalan en cada concepto de trabajo, los que a continuación se mencionan: salarios y demás prestaciones del personal empleado en la construcción incluyendo el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, prima vacacional, vacaciones, costo de adquisición, transporte, carga, descarga, almacenamiento, materiales; equipos e instalaciones, mermas y desperdicios de los materiales; la depreciación y los gastos de instalación costos de transporte de todo el equipo, maquinaria y herramienta del contratista; operación y conservación de los mismos; regalías que procedan por el uso de patentes; gastos de construcción de las obras preparatorias; gastos para la instalación, mantenimiento y vigilancia de los campamentos; almacenes, talleres y todas las instalaciones relacionadas con la construcción; pagos por primas de seguros o fianzas; erogaciones por impuestos; réditos del capital invertido por el contratista; limpieza de la obra y retiro de escombro y materiales sobrantes, herramienta y equipo de construcción; gastos de higiene y seguridad, gastos de administración; utilidad del contratista y en general todos los gastos originados en la construcción de la obra o con motivo de la misma ya sean directos o indirectos.

ENCABEZADO

- Nombre de la obra

- Ubicación de la obra (Unidad de la Universidad a la que pertenezca el edificio, domicilio, nomenclatura del edificio.

- Número del Concurso

- Número de la Licitación

- Fecha del concurso

ANÁLISIS

- Clave del concepto que debe corresponder a la clave que identifica a dicho concepto en el catálogo respectivo

- Descripción detallada del concepto en la que se debe incluir: nombres correctos de los insumos que intervienen, dimensiones y especificaciones completas de los mismos, formas de fijación, costos básicos que intervienen, trabajos adicionales necesarios como limpiezas, acarreos, protecciones, etc.

- Ubicación precisa dentro de la obra donde se ejecuta el concepto.

- Unidad de medida del concepto de obra.

- Volumen de catálogo correspondiente al concepto, precio unitario final e importe total del mismo.

CUERPO DEL ANÁLISIS

- El cuerpo del análisis debe incluir listado de insumos que intervienen agrupados por: materiales, mano de obra, costos básicos o auxiliares, maquinaria y equipo, herramienta menor, todos ellos con su descripción detallada, modelo, tipo, clave, marca, dimensión, unidad de medida, cantidad propuesta o necesaria por unidad de obra terminada, precio de mercado del insumo y total del mismo.

- Suma parcial por grupo.

- Subtotal de los grupos que intervienen.

- Desglose de los cargos por indirectos y utilidad que se aplican en cascada con su respectivo porcentaje.

- Suma total del análisis con número y letra.

- Firma del responsable del análisis quien deberá estar facultado por el representante legal de la empresa.

Lo anterior aplica del mismo modo tanto para precios de conceptos de catálogo como para precios de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo.

El incumplimiento de estos requisitos puede ser motivo de descalificación. En caso de ser aceptada la propuesta con algunas matrices de precios unitarios que no cumplan con lo anterior, el contratista se obliga a realizar el desglose de los mismos sin que haya modificación alguna en el importe total del precio unitario.

NOTA IMPORTANTE:

EN EL CASO DE INTERVENIR COTIZACIONES DIRECTAS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS O PARTIDAS DE OBRA TALES COMO CANCELERÍAS, TABLAROCAS, PINTURAS, INSTALACIONES, EQUIPOS, ETC., ÉSTOS DEBERÁN SER DESGLOSADOS EN SU ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO SEGÚN SE SOLICITA EN EL INCISO a) DEL PÁRRAFO “CUERPO DEL ANÁLISIS” DE ESTE MISMO DOCUMENTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No._____________________                FECHA: ____________________

OBRA:________________________________                UNIDAD: ___________________

ESPECIFICACIÓN: ____________________________________________________________

| CONCEPTO |  | U | CANTIDAD | PRECIO | COSTO DIRECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| S | COSTO DE MATERIALES: |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| A | COSTO TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| A. |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| Q. | COSTO TOTAL DE HTA. Y EQ.: |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  | COSTO DIRECTO TOTAL: |  |  |
| S |  |  | INDIRECTOS $: |  |  |
| E |  |  | UTILIDAD %: |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| V |  |  | PRECIO UNITARIO: |  |  |
| NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

14

14.1 PRESUPUESTO INTEGRADO, DESGLOSANDO EL IVA: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Nota: La contratista deberá llenar en el archivo de Excel del catálogo de conceptos proporcionado por la Universidad la columna correspondiente al precio unitario, sin eliminar o adicionar conceptos o renglones y entregarlo en Disco compacto.

Nota: La contratista deberá presentar el archivo de la propuesta en programa precios unitarios de OPUS o NEODATA en un CD.

14.2 NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

D    O    C    U    M    E    N    T    O

14.1

PRESUPUESTO INTEGRADO CON CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A.

(CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO EN ___ (_________________) HOJAS Y EN DISCO COMPACTO EN ARCHIVO DE EXCEL, MISMO QUE, COMO REQUISITO INDISPENSABLE, DEBERÁ SER DEVUELTO EN DISCO COMPACTO O UNIDAD USB CONTENIENDO SU PROPUESTA ANOTANDO ÚNICAMENTE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LA COLUMNA DESTINADA PARA TAL FIN.

NOTA: NO SE DEBERÁ REALIZAR NINGÚN OTRO AÑADIDO O MODIFICACIÓN AL ARCHIVO TALES COMO AGREGAR O QUITAR COLUMNAS O RENGLONES, NO SE DEBERÁN AGREGAR LOGOTIPOS O CUALQUIER OTRO DATO QUE NO SEAN LOS RELATIVOS A LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA CADA CONCEPTO.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

14.2

NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

NOTAS GENERALES

| TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTE CATALOGO INDEPENDIENTEMENTE DE SUS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEBEN INCLUIR EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO LO ESPECIFICADO EN LAS SIGUIENTES NOTAS: |  |
| --- | --- |
| NOTA 1 | TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN PRECIO UNITARIO EN EL DOCUMENTO 14 DE LAS BASES. |
| NOTA 2 | TODOS LOS CARGOS QUE MARQUEN LAS NORMAS, DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES. |
| NOTA 3 | TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA 4 | LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ ENTREGAR LAS INSTALACIONES EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA COMO LAS RECIBE. |
| NOTA 5 | LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS. |
| NOTA 6 | SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE CONCURSO. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARAN, POR PARTE DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATALOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. |
| NOTA 7 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO. |
| NOTA 8 | ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONCURSO CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE. |
| NOTA 9 | EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE TOMARA COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. |
| NOTA 10 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS, E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA EN LA QUE SE ESTE CONSTRUYENDO. |
| NOTA 11 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO: BODEGUEROS, ALMACENISTAS, VELADORES QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERÁ RESPONSABLE DE PERDIDAS O DAÑOS A SU EQUIPO. |
| NOTA 12 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. |
| NOTA 13 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. |
| NOTA 14 | EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, EN EL SE DEBERÁN DE CONSIDERAR TODOS LOS INCIDENTES, RENDIMIENTOS Y PROCESOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA INJERENCIA DE OTRAS ESPECIALIDADES QUE PUEDAN INFLUIR EN EL PROCESO DE OBRA. |
| NOTA 15 | EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. |
| NOTA 16 | SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, DE VAPOR, DE AIRE COMPRIMIDO, DE AIRE ACONDICIONADO, DE GAS L.P. O NATURAL, ESPECIALES, ETC. |
| NOTA 17 | UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DETALLADO POR NIVELES CON LOS SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS. |
| NOTA 18 | SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADORA DEL CONCURSO QUE LAS MARCAS ESPECIFICADAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO PODRÁN SER CAMBIADAS POR SIMILARES, POR LO QUE ES IMPORTANTE SE CONSIDEREN LOS DE TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y ENTREGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS A LA OBRA. |
| NOTA 19 | EL CONCURSANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS PRECIOS UNITARIOS LOS ACARREO DESDE LA CALLE O LUGAR DE ENTREGA DE SUS INSUMOS HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN, EL CUAL EVALUARA EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE OBRA. |
| NOTA 20 | EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES SE DEBERÁ INCLUIR: ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO PARA CUALQUIER ALTURA. |
| NOTA 21 | TODAS LAS PROTECCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE TRABAJO DE MUEBLES, MUROS, PISOS, PLAFONES, FACHADAS, CANCELARÍAS INTERIORES O EXTERIORES. |
| NOTA 22 | LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO A LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO. |

NOTAS PARTICULARES PARA DEMOLICIONES

| TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN LOS SIGUIENTES CARGOS A CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS: |  |
| --- | --- |
| NOTA D1 | TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, PROTECCIÓN DE LOS LUGARES PARA NO SER DAÑADOS NI MALTRATADOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| NOTA D2 | EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS. PARA LOS CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODOS AQUELLOS EN LOS QUE INTERVENGAN MOVIMIENTOS DE TIERRA LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO. (P.U.O.T.) |
| NOTA D3 | MATERIALES DE DEMOLICIÓN SIN RECUPERACIÓN A) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DEMOLICIÓN Y ACARREOS B) DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA C) INSTALACIONES ESPECIFICAS COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD D) EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO E) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN P.U. F) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA D4 | MATERIALES DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN A) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS NECESARIOS PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DESMONTE O DESMANTELAMIENTO B) EN LOS DESMONTES O DESMANTELAMIENTOS SE CONSIDERARA, SELECCIÓN, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA INDICADO POR LA UNIVERSIDAD C) LA LIMPIEZA DE LOS DESPERDICIOS PRODUCTO DE DESMONTAJES O DESMANTELAMIENTOS SE LLEVARA DONDE INDIQUE LA UNIVERSIDAD D) DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA E) INSTALACIONES ESPECIFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD F) EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE EL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO G) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN P.U. H) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA D5 | TODO EL MATERIAL DESMANTELADO SE ENTREGARA A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y SE DEPOSITARA EN EL LUGAR INDICADO POR ÉSTA O LA SUPERVISIÓN. |

NOTAS PARTICULARES PARA EXCAVACIONES

| NOTA EX1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA Y PREVIOS O PRELIMINARES DEBERÁN PROGRAMARSE EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO PARA SER EJECUTADOS NECESARIAMENTE DEL ______________________________________AL _________________________________ Y QUEDAR CONCLUIDOS TOTALMENTE. ASÍ MISMO ESTA CONDICIÓN HABRÁ DE QUEDAR EXPLICITAMENTE CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE LA OBRA. |
| --- | --- |

NOTAS PARTICULARES PARA CIMENTACIÓN

| NOTA CM1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN, Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| --- | --- |
| NOTA CM2 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYE EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS. LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO. (P.U.O.T.) |
| NOTA CM3 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| NOTA CM4 | EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, DESCALIBRES, MERMAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO Y/O EN SU CASO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F., ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO; PARA TODOS LOS DIÁMETROS, EN DIÁMETROS DEL No. 8 Y MAYORES SE DEBERÁ CONSIDERAR SOLDADURAS E-90 DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO SEGÚN DETALLE CONTENIDO EN PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES |
| NOTA CM5 | EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL. |
| NOTA CM6 | EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN Y MONITOREO. |
| NOTA CM7 | EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOÑOS DISPUESTOS EN FUNCIÓN DEL DESPIECE QUE INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISIÓN. |
| NOTA CM8 | EL VOLUMEN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTA PARTIDA INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES Y DOBLECES, POR LO QUE ESTOS ELEMENTOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE. |
| NOTA CM9 | LOS RELLENOS SERÁN COLOCADOS EN CAPAS DE 30 CMS. MÁXIMO HUMEDECIDAS Y COMPACTADAS AL 90% PROCTOR (SE DEBERÁN REALIZAR LAS PRUEBAS CON LABORATORIO CERTIFICADO EN LOS SITIOS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYEN TRASPALEOS, LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO (P.U.O.T.) |
| NOTA CM10 | ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INCLUIR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN LOS CONCRETOS DE LOSA FONDO Y MUROS PERIMETRALES DE CIMENTACIÓN Y EN LA LOSA DE AZOTEA. SI POR ERROR DE LA CONTRATISTA SE SUMINISTRARA ESTE ADITIVO EN OTROS ELEMENTOS NO SERÁ PAGADO POR LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA CM11 | TODOS LOS CONCRETOS BOMBEABLES DEBERÁN INCLUIR UN ADITIVO FLUIDIZANTE CUYO COSTO ESTARÁ INTEGRADO AL PRECIO DEL CONCRETO. |

NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO

| NOTA EC1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA DEBERÁN EJECUTARSE CONFORME A LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO Y SUS DETALLES CORRESPONDIENTES, SERÁ INDISPENSABLE VERIFICAR, ESTUDIAR Y ENTENDER CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS MISMOS. |
| --- | --- |
| NOTA EC2 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN, Y MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| NOTA EC3 | EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, DESCALIBRES, MERMAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO Y/O EN SU CASO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F. ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO; PARA TODOS LOS DIÁMETROS, EN DIÁMETROS DEL No. 8 Y MAYORES SE DEBERÁ CONSIDERAR SOLDADURAS DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO SEGÚN DETALLE CONTENIDO EN PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES. |
| NOTA EC4 | EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL. |
| NOTA EC5 | EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL; ASI COMO PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN Y MONITOREO. |
| NOTA EC6 | EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOÑOS DISPUESTOS EN FUNCIÓN DEL DESPIECE QUE INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISIÓN. |
| NOTA EC7 | EL VOLUMEN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTA PARTIDA INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES Y DOBLECES, POR LO QUE ESTOS ELEMENTOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE. |
| NOTA EC8 | ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INCLUIR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN LOS CONCRETOS DE LOSA FONDO Y MUROS PERIMETRALES DE CIMENTACIÓN Y EN LA LOSA DE AZOTEA. SI POR ERROR DE LA CONTRATISTA SE SUMINISTRARA ESTE ADITIVO EN OTROS ELEMENTOS NO SERÁ PAGADO POR LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA EC9 | TODOS LOS CONCRETOS BOMBEABLES DEBERÁN INCLUIR UN ADITIVO FLUIDIZANTE CUYO COSTO ESTARÁ INTEGRADO AL PRECIO DEL CONCRETO. |
| NOTA EC10 | LOS RELLENOS SERÁN COLOCADOS EN CAPAS DE 30 CMS. MÁXIMO HUMEDECIDAS Y COMPACTADAS AL 90% PROCTOR (SE DEBERÁN REALIZAR LAS PRUEBAS CON LABORATORIO CERTIFICADO EN LOS SITIOS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYEN TRASPALEOS, LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO (P.U.O.T.) |

NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS

| NOTA EM1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA DEBERÁN EJECUTARSE CONFORME A LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCUTRALES DEL PROYECTO Y SUS DETALLES CORRESPONDIENTES, SERA INDISPENSABLE VERIFICAR, ESTUDIAR Y ENTENDER CORRECTAMENTE LA INFORMACION DE LOS MISMOS PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA. |
| --- | --- |
| NOTA EM2 | LOS PLANOS DE TALLER, DEBERÁN SER PRESENTADOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, PREVIO AL INICIO DEL HABILITADO Y FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA. |
| NOTA EM3 | EN TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS, SE DEBE INCLUIR DESDE EL TALLER PRIMER ANTICORROSIVO SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA NOTA EM7. |
| NOTA EM4 | LA PINTURA EN CAMPO TANTO EN ELEMENTOS COMO EN CONEXIONES, SE REALIZARÁ POSTERIOR AL MONTAJE SALVO QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION UN PROCEDIMIENTO DIFERENTE E INVARIABLEMENTE DEBERÁ SER CON EQUIPO MECÁNICO (COMPRESOR - PISTOLA), PERO EN CUALQUIER CASO, ANTES DE LA COLOCACIÓN DE LA LÁMINA LOSACERO. REMOCIÓN DE LA PINTURA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y LA POSTERIOR APLICACION DE ESTA EN LA ZONA DE SOLDADO. |
| NOTA EM5 | PARA LA PARTIDA DE ESTRUCTURA METALICA EN LOS CONCEPTOS CON UNIDAD DE "KG" O "TON" EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA BASADO EL CALCULO DEL PESO DE LOS ELEMENTOS EN LAS TABLAS DE CONVERSION APLICABLES (ALTOS HORNOS DE MÉXICO, MANUAL DE MANTERREY, CASA ORTIZ, ACEROS CONSOLIDADA, GRUPO COLLADO, ETC.) EN EL CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR EL PESO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN EN LA FABRICACIÓN DEL ELEMENTO EN CUESTION. NO SE CONSIDERARA EN LA CUANTIFICACION DEL PESO DE LOS ELEMENTOS NINGUNA CLASE DE DESCALIBRE NI PORCENTAJE DE PESO ADICIONAL NO CONTEMPLADO, SERA UNICAMENTE EL PESO DEL ELEMENTO INDICADO EN LAS TABLAS APLICABLES ARRIBA MENCIONADAS.. |
| NOTA EM6 | EN LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA SE DEBERÁ CONSIDERAR LA COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURAS DE LA RESISTENCIA Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL, FLETES, DESCALIBRES, MERMAS, BISELES, CORTES, DESPERDICIOS, BARRENOS O TALADROS EN DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, CARGA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, LIMPIEZAS, MUESTREOS Y PRUEBAS NECESARIOS SEGUN NORMAS APLICABLES, LAS INDICADAS EN PROYECTO ESTRUCTURAL, LAS INDICADAS EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL D.F., Y LAS QUE INDIQUE LA SUPERVISION, Y QUE PODRAN SER: PRUEBAS RADIOGRAFICAS, LIQUIDOS PENETRANTES ETC Y QUE LA DIRECCION DE LA OBRA CONSIDERE NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DE LAS SOLDADURAS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| NOTA EM7 | LA APLICACIÓN DEL PRIMER ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 52 B DE SYLPYL SERA BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO Y POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA: |
|  | 1.- ELIMINACION DE POLVO, OXIDO, GRASA, PINTURAS ANTERIORES ADHERIDAS O CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO MANUAL, MECÁNICO O QUÍMICO. |
|  | 2.- LA SUPERFICIE DEBE ESTAR SECA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. |
|  | 3.- LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBERÁ SER CON PISTOLA O EQUIPO AIRLESS. |
|  | 4.- DEBE VERIFICARSE LA AUSENCIA DE FLAMAS O CHISPAS EN EL ALMACENAJE DEL PRODUCTO, ASI COMO DURANTE LA INSTALACION DEL MISMO. |
|  | 5.- EL PRODUCTO DEBE APLICARSE DONDE EXISTA VENTILACION SUFICIENTE Y ADECUADA, ASI COMO EL PERONAL QUE APLIQUE EL PRODUCTO DEBERÁ UTILIZAR RESPIRADORES APROPIADOS. |
|  | 6.- MEZCLAR LO SUFICIENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE DE PRESENTACION DEL PRODUCTO ANTES DE APLICARLO. |
|  | 7.- PARA LA UTILIZACION DE PISTOLA DEBERÁ DILUIRSE EL PRODUCTO CON SOLVENTE 52 SYLPYL DE 5 A 10 %. |
|  | 8.- PARA LA UTILIZACION DE EQUIPO AIRLESS NO DEBERÁ DILUIRSE EL PRODUCTO. |

NOTAS PARTICULARES PARA ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

| NOTA A1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LA CARGA Y LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE Y NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. |
| --- | --- |
|  | INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA A2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA A3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, (P.U.O.T.) PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA A4 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE PROPUESTO POR LE CONTRATISTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.) |
| NOTA A5 | CARGOS QUE DEBERÁN INCLUIR LOS CONTRATISTAS EN LOS PRECIOS UNITARIOS: EN EL COSTO QUE INCLUYE TODOS LOS AZULEJOS, LOSETAS O SIMILARES, SE DEBERÁN INCLUIR LOS DESPERDICIOS, EL MORTERO, EL CEMENTO BLANCO, EL COLOR PARA EL CEMENTO, AGUA, (TODOS ESTOS MATERIALES SE CONSIDERARAN PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO), LA OBRA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA TERMINACION DE DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION Y ACEPTACION POR LA UNIVERSIDAD, TAMBIEN INCLUIRA ENTRE OTRAS OPERACIONES EL HUMEDECIDO DE LA BASE, LA COLOCACIÓN DE MAESTRAS, EL MORTERO , EL AZULEJO, JUNTAS, REMATES, EMBOQUILLADOS, LOS RESANES Y LA RESTITUCION PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LOS CONCEPTOS QUE NO HAYAN SIDO EJECUTADOS CORRECTAMENTE A JUICIO DE LA UNIVERSIDAD, ASI COMO DEBERÁ INCLUIR LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, HAMACAS, EQUIPO DE ELEVACION Y PROTECCION QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y ADEMAS TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |

NOTAS PARTICULARES PARA CANCELERÍA DE ALUMINIO PUERTAS Y HERRERÍA

| NOTA C1 | LAS VENTANAS, PUERTAS, CANCELES DEBERÁN SER PROPORCIONADAS COMO UNIDADES COMPLETAS, INCLUYENDO PARA CADA CASO, LOS HERRAJES ESPECIFICADOS EN LA TABLA O PLANO CORRESPONDIENTE. |
| --- | --- |
| NOTA C2 | EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERÍA DE ALUMINIO SE DEBERÁ INCLUIR: EL SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE LA CANCELERÍA Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA YA SEAN METÁLICOS DE CONCRETO O ALBAÑILERIA, MUROS, LOSAS U OTRO ELEMENTO DE ALBAÑILERIA SEGUN SE REQUIERA; TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACIÓN, TORNILLERIA NORMAL Y ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), CHAPAS Y BISAGRAS DE LOS MODELOS QUE SE INDIQUE EL LOS PLANOS CORRESPONDIENTES; VINIL, HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES RECTOS O A 45 SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO; SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEGUN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA SUPERVISION. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |
| NOTA C3 | ES INDISPENSABLE Y RECOMENDABLE LA PREVIA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES FISICAMENTE EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS VANOS DONDE SE COLOCARAN LAS PUESRTAS, CANCELES, HERRERIAS, VENTANAS ETCETERA, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES EN EL DIMENSIONAMIENTO FINAL DE LOS ELEMENTOS AL MOMENTO DE LA COLOCACIÓN. |
| NOTA C4 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: EL COSTO DE LOS MATERIALES PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO COMO SON LOS PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES, HERRAMIENTAS, HERRAJES, BAGUETAS, EMPAQUES, TELA DE MOSQUITERO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DEL TRABAJO INCLUYENDO LA MEDICION, TRAZO, CORTE, PUNTEO, PRESENTACION, CORRECCIONES, UNION DEFINITIVA, ESMERILADO, TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, LAS CORRECCIONES Y MODIFICACIONES Y LA RESTITUCION PARCIAL TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUCIO DE LA UNIVERSIDAD LA RENTA Y DEMAS CARGOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PASARELAS, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, TODOS LOS CARGOS QUE INDIQUE EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE INDIQUE EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA C5 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO INCLUYENDO LOS CARGOS DE FLETES, SEGUROS DE TRANSPORTE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, EMPAQUES, ESTIBA, LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO APROPIADO PARA MANEJAR Y GARANTIZAR EL CUIDADO DEL MISMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS COMO SON POLEAS, GARRUCHAS, CABLES, TENDIDOS, HAMACAS, ESPATULAS, CORTADORES, VENTOSAS, ETC, Y OBRAS DE PROTECCION, LA RESTITUCION POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE OBRA MAL EJECUTADA A JUICIO DE LA UNIVERSIDAD EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO OPERACIONES COMO SON LA COLOCACIÓN SELLADO Y AMACIZADO DE VIDRIOS, CALZAS DE PLOMO, SEGUN EL SISTEMA INDICADO, LA LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA TODOS LOS CARGOS QUE INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA HE1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, TRAZO DE LA UBICACION, LIMPIEZA, FIJACION DE LAS PUERTAS Y ACCESORIOS CONFORME A LO INDICADO EN PLANOS CORRESPONDIENTES, RECIBIR Y EMBOQUILLAR LAS ZONAS DE COLOCACIÓN POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE Y NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. |
| NOTA HE2 | SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA HE3 | EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERÁ INCLUIR TRAZO DE LA UBICACION, LA FIJACIÓN, NORMAL O ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES, RECIBIR Y EMBOQUILLAR LAS PIEZAS DONDE SE REQUIERA O INDIQUE LA SUPERVISION, RESTITUCION DE ACABADO EN CASO DE VERSE AFECTADO DURANTE LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |
| NOTA HE4 | LAS PUERTAS DEBERÁN SER PROPORCIONADAS COMO UNIDADES COMPLETAS, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN INDICACIONES DEL PLANO CORRESPONDIENTE. |

NOTAS GENERALES A LA PARTIDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

| NOTA IE1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS A TIRO LIBRE. USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| --- | --- |
| NOTA IE2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA IE3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. TODOS LOS CONCEPTOS AQUI ENUNCIADOS DEBERÁN INCLUIR TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y EJECUCION. |
| NOTA IE4 | LOS MATERIALES INCLUIDOS EN EL PRESENTE CATALOGO DEBERÁN CONTAR CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACION ACREDITADOS EN EL PAIS. |

NOTAS PARTICULARES PARA TABLEROS

| NOTA IE5 | EL TABLERO DEBERÁ CONTAR CON ESPACIOS DISPONIBLES PARA INTERRUPTORES FUTUROS Y PLACAS DE LEYENDA PARA TODOS LOS INTERRUPTORES. |
| --- | --- |
| NOTA IE6 | EL FABRICANTE DEBERÁ SUMINISTRAR TODAS LAS CURVAS TIEMPO-CORRIENTE DE LOS INTERRUPTORES CONTENIDOS EN EL TABLERO. |
| NOTA IE7 | EL PRECIO DE LOS CONCEPTOS ESTA CONSIDERADO CONFORME A LA ULTIMA ENTREGA |
| NOTA IE8 | EL PRECIO FINAL CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS TABLEROS INCLUYE EL PEINADO, CINTURONES, CONEXIONES Y ARREGLO DE CABLES; SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DEL TABLERO, INDICANDOLOS EN EL TABLERO. |

NOTAS PARTICULARES PARA CANALIZACIONES

| NOTA IE10 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: |
| --- | --- |
|  | 1.- COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COMO SON: TUBERIAS CONDUIT, COPLES, GRASA, ESTOPA, DESPERDICIOS, CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, EMPAQUES, REDUCCIONES, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, CONTACTOS, APAGADORES, PLACAS, ELEMENTOS DE FIJACION, TERMINALES O ZAPATAS, CINTA DE AISLAR, GUIAS, CONDUCTORES, COCAS Y DESPERDICIOS, SOBRETAPAS, UNIDADES DE ILUMINACION, INTERRUPTORES, TABLEROS, ETC. |
|  | 2.- EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION, INCLUYENDO: EXCAVACIÓN, TRAZO, CORTE, CABLEADOS, COORDINACION CON OTRAS INSTALACIONES, HECHURA DE RANURAS, COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS, CONEXIONES A TABLEROS, PEINADO DE TABLEROS, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INCLUYENDO EQUIPOS. |
|  | 3.- CORRECION DE DEFECTOS Y REPOSICION DE MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LAS PRUEBAS Y/O LAS ESPECIFICACIONES. |
|  | 4.- LOS CARGOS DE USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE LA UNIVERSIDAD. |
|  | 5.- PINTURA DE TUBERIAS CONFORME AL CODIGO DE COLORES INDICADO POR LA UNIVERSIDAD. CONSIDERAR ANILLOS DE PINTURA DE ESMALTE, DE 5 CM. DE LARGO A CADA 1.5 M Y EN CAMBIOS DE DIRECCIONES. |
|  | 6.- LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |
|  | 7.- TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO. |
|  | 8.- TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
|  | 9.- EN EL CASO DE LAS CONEXIONES PROPIAS DE CONTACTOS, APAGADORES, DETECTORES, TIMERS, Y DEMAS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE HAGAN CONEXIONES EN CAJAS O CONDULETS, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS PUNTAS DE CABLE DENTRO DE SU PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE AL METRO LINEAL DEL CALIBRE DEL CABLE DEL QUE SE TRATE, YA QUE PARA FINES DE GENERACION Y PAGO DE LOS CABLES SE CONSIDERA LA DIMENSION FISICA DE CAJA A CAJA, CONTACTO A CONTACTO, TABLERO A TABLERO, TABLERO A LUMINARIA ETC. Y NO SE PAGARAN PUNTAS EN CAJA DE NINGUN TIPO. |
|  | 10.- EN EL CASO DE CABLES ALIMENTADORES DESDE TABLEROS PRINCIPALES Y DERIVADOS EL PRECIO UNITARIO POR METRO LINEAL DEBE CONSIDERAR COCAS, CURVAS Y DEMAS LONGITUDES DE CABLES NECESARIAS PARA LAS CONEXIONES PROPIAMENTE DICHAS EN TABLEROS, YA QUE PARA FINES DE GENERACION Y PAGO SE CONSIDERARAN LAS DIMENSIONES FISICAS DE TABLERO A TABLERO Y NO SE PAGARAN PUNTAS DE NINGUNA DIMENSION. |
| NOTA IE12 | EL PRECIO UNITARIO DE CABLES INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. |
| NOTA IE13 | EL PRECIO UNITARIO PARA TENDIDO DE TUBERIAS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, COPLES, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y EN TODOS LOS NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. |
| NOTA IE14 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS TRABAJOS, GUIADO DE TUBERIAS, PRUEBAS, BAYONETEOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ACARREOS Y FLETES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS, SOLDADURAS, MISCELANEOS, NIVELACIONES, PLOMEOS, TRAZOS PARA LA UBICACIÓN DE TRAYECTORIAS DE TUBERIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, DOBLECES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION, TODAS LAS TUBERIAS Y SU SOPORTERIA, SIN IMPORTAR SU DIAMETRO O UBICACIÓN DEBEN TENER ANILLOS PINTADOS CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 DE 5 CMS. DE ANCHO A CADA 1.50 MTS. Y CAMBIOS DE DIRECCION, DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO A LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO; LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS LO REQUIERAN, ASI COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. |
| NOTA IE15 | LA INSTALACION ELECTRICA DEBERÁ CORRESPONDER A LAS SIGUENTES CARACTERISTICAS: TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA Y/O GRUESA, SEGUN SE ESPECIFIQUE EN CADA CONCEPTO PARTICULAR, MCA. OMEGA O JUPITER. TUBERIA CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO, CAJAS DE CONEXIONES, CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS, 90 GRADOS CENTIGRADOS, 600 V., VINANEL XXI, ANTIFLAMA MCA. CONDUMEX O VIAKON. CONTACTOS ARROW HART, APAGADORES, TABLEROS E INTERRUPTORES. DEBERÁ OCUPARSE TALCO INDUSTRIAL COMO LUBRICANTE PARA LAS CANALIZACIONES. ASI COMO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, PLANCHADO DE CONDUCTORES, INSTALACION, CINTA AISLANTE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERAPOR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( P.U.O.T.) |
| NOTA IE16 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MANIOBRAS NECESARIAS, ALMACENAJE, INSTALACION, CONEXION DE CONDUCTORES, PEINADO DE TABLEROS, BALANCEO DE LOS CIRCUITOS, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN LOS TABLEROS, TARJETA DE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS CON BASE AL AREA QUE SIRVEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS. |
| NOTA IE17 | LOS COLORES DEL CABLEADO ELÉCTRICO PARA CIRCUITO DERIVADOS ESTARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO: |
|  | FASE: ROJO PARA CONTACTOS, NEGRO PARA ALUMBRADO |
|  | NEUTRO: BLANCO |
|  | REGRESOS: GRIS. |
|  | TIERRA FÍSICA: VERDE |
|  | TIERRA FÍSICA AISLADA: VERDE CON FRANJAS AMARILLAS. |
|  | LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SE IDENTIFICARÁN EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO DE COLORES: |
|  | FASE A: ANILLO COLOR ROJO |
|  | FASE B : ANILLO COLOR AMARILLO |
|  | FASE C: ANILLO COLOR AZUL |
|  | NEUTRO: ANILLO COLOR BLANCO. |
|  | TIERRA FÍSICA: ANILLO COLOR VERDE |

NOTAS PARTICULARES PARA SISTEMA DE PARARRAYOS

| NOTA SP1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE VOLUMEN DE OBRA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRENO AL LUGAR INDICADO POR EL PROPIETARIO PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL SITIO SELECCIONADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA Y CON APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES. USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| --- | --- |
| NOTA SP2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA SP3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. TODOS LOS CONCEPTOS AQUI ENUNCIADOS DEBERÁN INCLUIR TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y EJECUCION. |
| NOTA SP4 | LOS MATERIALES INCLUIDOS EN EL PRESENTE CATALOGO DEBERÁN CONTAR CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACION ACREDITADOS EN EL PAIS. |

NOTAS PARTICULARES PARA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA COBRE

| NOTA HIDS1 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: EL COSTO DE LOS MATERIALES TUBERIAS, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES O CONEXIONES, JUNTAS DE DILATACION, AISLAMIENTOS, PERFORACIONES EN PISOS Y MUROS CON TALADRO, DESPERDICIOS, ETC. PINTURA ESMALTE COMEX 100 DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES DE LA UNIVERSIDAD Y EN FRANJAS DE 5.0 CM DE ANCHO POR TUBERIA EN LOS LUGARES Y A LAS DISTANCIAS INDICADAS POR LA SUPERVISION, SOPOPRTERIA Y TODOS LOS MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACION DE LA TUBERIA Y CONEXIONES ATENDIENDO LAS ESPECIFICACION QUE APAREZCAN EN PLANOS; LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LAS SIGUIENTES OPERACIONES; TRAZO DE TRAYECTORIAS Y REFERENCIA DE NIVELES, EN SU CASO RANURACION DE MUROS, COLOCACIÓN DE LA SOPORTERIA, INCLUYENDO SU ANCLAJE A LA ESTRUCTURA Y EL AJUSTE DE NIVELES, CORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERIAS, UNIONES ENTRE CONEXIONES, VALVULAS, ACCESORIOS, TUBERIAS, INCLUYENDO TODAS LA OPERACIONES REQUERIDAS COMO SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5, PASTA FUNDENTE TARRAJADO ETC. |
| --- | --- |
|  | PRUEBAS, INCLUYENDO TAPONES DE SALIDA LLENADO DE TUBERIAS APLICACION DE PRESIONES ESPECIFICADAS Y EN SU CASO EL AGUA REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS CON DURACION DE 24 HRS O EL TIEMPO INDICADO POR LA SUPERVISION; LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS LO REQUIERAN, ASI COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SEGÚN LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL CONCEPTO, LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS Y REPOSICION DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS Y/O DE LAS UNIONES MAL EJECUTADAS; |
|  | COLOCACIÓN DE AISLAMIENTOS COMO SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES A TIRO LIBRE; REPOSICION DEL ACABADO POSTERIORMENTE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS, RECIBIR Y EMBOQUILLAR TANTO EN MUROS COMO EN LOSAS LA TUBERIA QUE CORRESPONDA A ACOMETIDAS DE MUEBLES CON EL MATERIAL Y LA FORMA INDICADA POR LA SUPERVISION, LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO HERRAMIENTAS, ACCESORIOS ANDAMIOS, Y OBRAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJOS. |
| NOTA HIDS2 | EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA FINES DE GENERACION Y CUANTIFICACION DE TUBERIAS SE CONSIDERARA LA DIMENSION FISICA DEL TUBO DE CONEXION A CONEXION, DE ACOMETIDA A ACOMETIDA ETC. YA QUE EL DESPERDICIO DEBERÁ SER CONSIDERADO EN LA MATRIS DE PRECIO UNITARIO. |

NOTAS PARTICULARES PARA INSTALACION HIDROSANITARIA PVC

| NOTA HIDS3 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS P.U. SON: EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN TUBERIA, CONECTORES, CODOS, TEES, YEES, DESPERDICIO, PERFORACIONES CON TALADRO EN LOSAS Y MUROS, PEGAMENTO, LIMPIADORES, LUBRICANTES SEGUN EL TIPO DE PVC A UTILIZAR PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION; EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, INCLUYENDO ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO CORTE, LIJADO, LIMPIEZA, COLOCACIÓN, FILACION, NIVELACION, Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS INSTALACIONES ESPECIFICAS COMO ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO, REPOSICION DEL ACABADO POSTERIORMENTE A LA COLOCACIÓN DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS, |
| --- | --- |
|  | RECIBIR Y EMBOQUILLAR TANTO EN MUROS COMO EN LOSAS LA TUBERIA QUE CORRESPONDA A ACOMETIDAS DE MUEBLES CON EL MATERIAL Y LA FORMA INDICADA POR LA SUPERVISION, TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN LA DEFINICION PRECIO UNITARIO, TODOS LOS CARGOS DEL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA HIDS4 | EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA FINES DE GENERACION Y CUANTIFICACION DE TUBERIAS SE CONSIDERARA LA DIMENSION FISICA DEL TUBO DE CONEXION A CONEXION, DE ACOMETIDA A ACOMETIDA ETC. YA QUE EL DESPERDICIO DEBERÁ SER CONSIDERADO EN LA MATRIS DE PRECIO UNITARIO. |
| NOTA HIDS5 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE VOLUMEN DE OBRA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS A 20 METROS, ACARREOS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRENO AL LUGAR INDICADO POR EL PROPIETARIO PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS DE DESPALMES, CORTES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL SITIO SELECCIONADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA Y CON APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES. USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. |
|  | EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD |
| NOTA HIDS6 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA HIDS7 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA HIDS8 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS LOS DESPERDICIOS. |

NOTAS PARTICULARES PARA OBRAS EXTERIORES

| NOTA OE1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO, TRAZO, NIVELACION, LOS SUMINISTROS, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE., ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| --- | --- |
| NOTA OE2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA OE3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA (P.U.O.T.), PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA OE4 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.) NOTAS PARTICULARES PARA CUMPLIMIENTO DE RESOLUTIVOS DE LICENCIAS Y DICTAMENES VIGENTES APLICABLES AL PROYECTO Y LA OBRA. NOTA 1. ATENDER RESOLITIVOS VIGENTES EN MATERIA DE : - DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL. - MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DICTAMEN TECNICO DE FACTIBILIDAD DE INICIO DE CONSTRUCCION - DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE DOTACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE - DICTAMEN DE INCORPORACION E IMPACTO VIAL - DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL - LICENCIA DE CONSTRUCCION - ALINEAMIENTO Y NO OFICIAL |

D   O    C    U    M    E    N    T    O

15

15.1 	PROGRAMA DE TRABAJO Y  PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS

Licitación Pública No.  ___________________________________                      FECHA:  __________________________

O B R A: _________________________________________________                      UNIDAD:  _________________________

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL

FECHA DE INICIO: ________________                             FECHA DE TERMINACIÓN: _________________

| CONCEPTO | MONTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTES TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUMULADO DE IMPORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % DE AVANCE FINANCIERO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUMULADO DE % FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % DE AVAN- CE FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUMULADO DE % DE AVANCE FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

16

16.1 POLITICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS FIRMADOS DE CONOCIMIENTO

POLITICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS

I.- GENERALIDADES

1.- Para óptimo desarrollo de los trabajos, el contratista consultará las condiciones generales del contrato, planos, lineamientos y especificaciones, así como anexos relacionados con los mismos.

2.- El contratista proveerá todos los medios de protección necesarios para la preservación de los trabajos hasta la entrega parcial o total de éstos a la Universidad.

3.- Igualmente apoyará y colaborará para el cumplimiento de todos los requerimientos de seguridad y protección contra incendio.

4.- Es obligación del contratista mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas.

5.- Efectuará después de cada jornada de trabajo, labores de aseo, acomodará todo el material sobrante, así como el equipo de su propiedad y retirará hasta el lugar indicado para desperdicios los residuos desechables que sean producto de su trabajo.

6.- El contratista suministrará la energía eléctrica y el agua requerida para la obra, previa consulta con la Universidad.

II.- PRUEBAS Y RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Cuando todos los trabajos estén totalmente terminados y para recepción de los mismos, el contratista demostrará y efectuará ante el representante de la Dirección de Obras lo siguiente:

- Que todos los conceptos realizados son de la calidad, tipo y especificación indicado en los planos de contrato, catálogo de conceptos y normas autorizadas por la Universidad.

- Que los conceptos se realizaron de acuerdo a los tipos y en los lugares indicados en los planos anexos al contrato.

- Que los conceptos se realizaron correctamente y cumplen los requisitos establecidos.

- Que los acabados se efectuaron igual que las muestras autorizadas que se realizaron para los mismos.

- Que la tubería, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, cumpla con todos los requerimientos necesarios.

- Que la instalación eléctrica, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, funciona correctamente y fue realizada de acuerdo a planos y especificaciones.

- En su totalidad que todas las acciones cumplen con los requisitos, especificaciones y lineamientos dictados.

- Memorias Técnicas y de Cálculo de los trabajos ejecutados.

- Copias de las facturas de los equipos y garantías otorgadas por el proveedor (en su caso).

- Manuales e instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos instalados (en su caso).

- Copia de todos los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y Fiscales del Contratista.

III.- POLITICAS PARA LA REVISIÓN DE AJUSTE A LOS PRECIOS UNITARIOS POR IMPACTO INFLACIONARIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO

III.1 REVISIÓN DE ESCALATORIAS POR IMPACTO INFLACIONARIO

1.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo siguiente:

Para que proceda la revisión y ajuste de los costos, se tomarán en cuenta los precios presentados en la fecha de origen de la apertura de proposiciones, siempre y cuando cumpla con la condición de que el aumento por impacto inflacionario sea superior al 5% del valor total de los trabajos contratados (contrato original mas convenios), para lo que la contratista presentará su reclamo por impacto inflacionario (escalatoria) el cual deberá cumplir con:

- El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito en base a los Índices Nacionales de Precios Productor/Construcción/Materiales para la Construcción (INPP)  publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

- No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

c)	La responsabilidad de analizar y autorizar las solicitudes de modificación en el presupuesto de la obra estará a cargo de la Dirección de Obras y/o de quien ésta designe, con motivo de:

- Alteraciones en la cantidad

- Alteraciones en la calidad

- Tiempo de realización de la obra

- Variaciones en el costo de los insumos (mano de obra, y/o equipo y herramienta).

d)	Se revisará cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

e)	Los ajustes se determinarán para cada precio unitario y se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado, requiriéndose que el contratista presente la documentación justificatoria.

2.- La revisión de lo anterior deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo siguiente:

- Para efectos de la revisión y ajuste de los costos por impacto inflacionario (escalatoria), se tomará como fecha de origen de los precios la del acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre y cuando cumpla con la condición de que el aumento por impacto inflacionario sea superior al 5% del valor total de los trabajos contratados (contrato original mas convenios).

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos ejecutados conforme al programa que se hubiera convenido.

b)	Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices Nacionales de Precios Productor/Construcción/Materiales (INPP) publicados por el. Cuando los índices que requiera el contratista no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, la Universidad determinará si son procedentes y definirá el procedimiento de cálculo para los mismos.

c)	Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

d)	La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

e)	El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

3.- Para la revisión y análisis de precios unitarios y escalatorias por impacto inflacionario, la Sección de Presupuestos y Costos de la Dirección de Obras de la Universidad utilizará las siguientes fuentes de información:

La Dirección de Obras contará en su acervo documental desde el momento en que se genere el contrato, con una copia de toda la documentación de la propuesta económica del contratista seleccionado.

La relación de los Índices Nacionales de Precios Productor/Construcción/Materiales (INPP) publique el INEGI o, en su caso, los índices investigados por la Universidad siempre y cuando ésta determine que la situación en particular amerite el uso de otra fuente para su autorización.

Y la contratista deberá presentar como parte del estudio de Ajuste por Impacto Inflacionario (Escalatoria) la siguiente documentación:

- Tabla resumen por mes del estudio de escalatoria.

- El programa de ejecución de los trabajos ejecutados, acorde al programa que se tenga convenido.

- El presupuesto de los trabajos ejecutados, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

- La explosión de insumos del presupuesto;

- El análisis de la determinación del factor de ajuste  calculado con base en los Índices Nacionales de Precios Productor/Construcción/Materiales (INPP) publicados por el (INEGI).(por los conceptos de obra de cada mes de trabajo ejecutado y aprobado por programa de avance)

III.2.- REVISIÓN DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO

1.- Cuando sea necesario analizar precios unitarios para conceptos de obra que no fueron considerados en el catálogo original (precios unitarios de obra extraordinaria y/o conceptos fuera de catálogo), el estudio se realizará tomando como referencia los criterios empleados por el contratista en los análisis de precios unitarios de concurso. En caso de que exista discrepancia entre los criterios empleados para el concurso. La Universidad a través de la Dirección de Obras podrá tomar referencias de publicaciones de empresas especializadas en costos de construcción.

2.- Los indirectos y utilidad no serán susceptibles de cambio, permaneciendo constantes los porcentajes considerados para efectos del Concurso.

3.- Los costos de materiales serán los oficiales  que imperen en el momento de ejecución del concepto; en caso que un insumo esté incluido en algún concepto de la propuesta original, se utilizará ese costo y solo en el caso de cumplir con la condición para la solicitud por ajuste de inflación (escalatoria) podrá solicitar su estudio de ajuste de costos.

4.- Los salarios serán los de la propuesta original y solo en el caso de cumplir con la condición para la solicitud de ajuste por inflación (escalatoria), podrá solicitar su estudio de ajuste de costos.

5.- En el caso de que un costo horario esté incluido en la propuesta original, se utilizará dicho costo . Sólo en el caso de costos horarios no incluidos en la propuesta original, se utilizará el costo que prevalezca en el momento de la ejecución de los trabajos (factura o mercadeo).

III.3.- FLUJO DE LAS SOLICITUDES

1.- Las solicitudes tanto de las escalatorias como de conceptos fuera de catálogo, serán dirigidas por el contratista a la Dirección de Obras y remitidas a la supervisión responsable de la obra.

2.- La supervisión responsable, revisará, avalará y enviará las solicitudes a la Dirección de Obras, en caso de que lo consideren procedente, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

3.- En caso de no proceder la solicitud, se comunicará al contratista dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

4.- La Dirección de Obras estudiará, analizará, dictaminará y enviará el resultado a los responsables solicitantes, quienes lo comunicarán al contratista anexando copia del dictamen emitido.

III.4.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES

1.- Las solicitudes de análisis de precios unitarios para conceptos fuera de catálogo deberán integrarse de la siguiente manera:

- Solicitud por escrito dirigida a la Dirección de Obras de la Universidad sobre la revisión de los precios unitarios de obra extraordinaria.

- Presupuesto que contenga relación de conceptos y precios unitarios propuestos por el contratista, indicando las cantidades de obra y su importe total.

- Los conceptos fuera de catálogo deberán tener un número consecutivo, desde el principio y hasta terminar la obra.

- Matrices de los análisis de los precios unitarios de obra extraordinaria elaborados por el contratista en los formatos que  utiliza la Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana.

- Copias de las facturas de los materiales nuevos que no se encuentren en los insumos originales de la propuesta de concurso involucrados en los análisis de precios unitarios de obra extraordinaria, las cuales se utilizarán sólo como referencia.

- Comentarios de la supervisión, notas de  bitácora, minutas, oficios, fotografías, boletines y croquis que faciliten el estudio de los precios unitarios de obra extraordinaria.

2.- Las solicitudes para revisión de escalatorias  por impacto inflacionario se integran de la siguiente forma:

- Solicitud por escrito dirigida a la Dirección de Obras de la Universidad sobre la revisión de Ajuste por Impacto Inflacionario (Escalatoria).

- Estudio del factor de inflacionario de actualización en base a Índices (INPP) publicados por el  (INEGI), elaborado por el contratista.

- Programa de obra original y programa de obra real de la ejecución de los trabajos.

- Prórrogas y reprogramaciones autorizadas, generadas por causas no imputables al contratista.

- Firma de la supervisión avalando conceptos susceptibles de impacto según programa o reprogramación autorizado, por causas no imputables al contratista.

3.- Para solicitar una escalatoria, se deberán presentar los siguientes documentos:

- La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el INEGI o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que le fueron proporcionados al contratista.

- Encontrarse dentro de los tiempos marcados en su programación, por lo que se deberá realizar el programa real de trabajo, (para ver así cuáles conceptos son susceptibles de ser escalados).

- Realizar un programa de obra donde se indique tanto el avance físico y financiero relacionando el avance programado de concurso con el avance real en obra y avance reprogramado.

- Realizar un primer presupuesto con los conceptos y volúmenes a escalar, con el precio unitario del catálogo original.

- Imprimir la explosión de insumos correspondiente al mismo y a ésta aplicar el factor inflacionario que se derive de los índices publicados por el INEGI o, en su caso, los investigados por la Universidad.

- Con el nuevo precio de insumos, realizar un segundo presupuesto.

- Sacar diferencia de importes de materiales entre el 1ro. y 2do. presupuesto (en la explosión de insumos), y a ésta se le calculará el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado para materiales, mismo que será restado a la diferencia entre el presupuesto de concurso y el presupuesto escalado, quedando así el importe escalado a cobrar.

- Lo indicado en los incisos del d) al g) se realizará por cada mes de trabajo realizado.

- El plazo máximo para presentar una escalatoria será de 30 días calendario a partir de la fecha de terminación de los trabajos según consta en el Acta de Recepción correspondiente.

4.- Tanto en caso de solicitud  de revisión de precios unitarios para obra extraordinaria (conceptos fuera de catálogo), como   para la revisión  de escalatorias por impacto inflacionario, la  supervisión responsable remitirá las solicitudes a la Dirección de Obras de la Universidad observando los siguientes puntos:

a)	Enviará siempre los originales de la documentación del contratista, con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte del Dirección de Obras de la Universidad.

b) 	Indicará claramente los conceptos que a su juicio no procedan.

c)	Incluirá comentarios y notas aclaratorias.

d)	Revisará y ampliará en su caso, la descripción de los conceptos de obra.

e)	Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto de obra.

f) 	En el caso de estudios de escalatoria, determinará y avalará los volúmenes y conceptos de obra susceptibles de impacto inflacionario.

III.5.- Dictamen

En el dictamen que se formule por la Dirección de Obras de la Universidad se especificará como mínimo:

1.- Fecha y número del dictamen.

2.- No.  de  Contrato  y  descripción  de  la  obra o trabajos objetos del contrato.

3.- Razón social del contratista.

4.- Importes de  cada uno de los conceptos propuestos por el contratista y de los  autorizados resultantes  de los análisis efectuados por la Dirección de Obras de la Universidad.

5.- Nombre, cargo y firma del responsable de emitir la tarifa.

III.6.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES Y PAGO TOTAL DE LA OBRA

1.- La empresa contratista elaborará la estimación en el formato que para tal efecto le proporcionará la Universidad.

2.- Los requisitos mínimos necesarios de información probatoria que se deberá anexar a las estimaciones es la siguiente:

- Números generadores por concepto con todas las operaciones aritméticas y resumen.

- Croquis de ubicación de los trabajos realizados con dimensiones medidas en campo.

- Fotografía(s) de los trabajos realizados.

NOTA: Todos los documentos deberán estar firmados por el supervisor de la Dirección de Obras y firmados y sellados  por el responsable de la empresa supervisora.

3.- Una vez elaborada la estimación, el contratista la presentará a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

4.- Si la estimación no es aprobada por la empresa supervisora, ésta la regresará a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan, una vez corregida será presentada de nuevo a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

5.- Si la estimación es aprobada por la empresa supervisora, ésta la turnará al Supervisor de la Dirección de Obras para su revisión y, en su caso, aprobación.

6.- Si la estimación no es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la regresará a la empresa supervisora para que ésta la regrese a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan.

7.- Si la estimación es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la turnará a la empresa supervisora quien la entregará a la empresa contratista para que elabore la factura correspondiente y la presente en la Subdirección de Planeación y Administración de Obras de la Dirección de Obras para el trámite de pago respectivo.

8.- La Subdirección de Planeación y Administración de Obras recibirá para revisión la estimación, en caso de no ser aprobada se notificará por escrito a la empresa contratista para que pase a recogerla y realice las correcciones que procedan.

9.- Si la estimación es aprobada por la Subdirección de Planeación y Administración de Obras, ésta notificará a la empresa contratista la fecha en que podrá recoger el Contrarecibo  correspondiente.

10.- La empresa contratista deberá acudir a la Caja General ubicada en el Edificio de la Rectoría General o llamar a los teléfonos 54835624 ó 54835625, quien le notificará si ya se encuentra en ventanilla el cheque del pago correspondiente.

11.- Una vez que se le confirme que el cheque del pago se encuentra ya elaborado, la empresa constructora deberá presentarse con el contrarecibo en la Caja General de la Universidad, ubicada en el lado oriente del primer piso del edificio “A” de la Rectoría General, donde le será entregado el cheque de pago. Posteriormente acudirá a la Sección de Administración de Obras de la Dirección de Obras donde se fotocopiará el cheque para integrar una copia al expediente respectivo.

IV.- LINEAMIENTOS CONTRACTUALES

IV.1.- DE LAS SANCIONES

1.-El Contratista conviene y se obliga a que en caso de no ejecutar los trabajos por causas imputables a él dentro de los plazos establecidos para la terminación total o parcial de los trabajos en el contrato se hará acreedor a las penas convencionales que contractualmente se establezcan.

IV.2.- DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

1.-La Universidad tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del  contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentran, dando aviso por escrito al Contratista.

2.- Cuando la suspensión sea temporal, la Universidad informará al Contratista sobre su duración aproximada y concederá la ampliación del plazo para su posterior continuación.

3.- Cuando los programas de trabajo se prolonguen por causa imputables a la Universidad, ésta concederá la ampliación del plazo mediante la prórroga correspondiente, previa solicitud por escrito de la contratista, para lo cual ésta última deberá justificar suficientemente mediante documentación probatoria que la ampliación requerida no es imputable a sí misma. En este caso el contratista deberá reprogramar las actividades correspondientes así mismo los recursos directos e indirectos que intervengan. La Universidad no reconocerá cargos adicionales por concepto de indirectos, sólo se aceptarán aquellos aplicados a los precios unitarios de concurso, mismos que se mantendrán vigentes para los conceptos extraordinarios, en su caso.

IV.3.- DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

Las partes convienen en que la Universidad podrá rescindir administrativamente sin que medie resolución judicial el contrato o bien, exigir su cumplimiento por alguna de las causas que a continuación se enumeran:

1.- Si el Contratista por causas imputables a él, no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha acordada con la Universidad.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer algunos de los trabajos que hubieren sido rechazados como defectuosos por la Universidad.

3.- Si no ejecuta los trabajos en los tiempos establecidos aún cuando se trate de recepciones parciales de  conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acepta o cumple a tiempo las órdenes dadas por escrito por la Universidad.

4.- Si subcontrata o cede a terceros la ejecución de la totalidad o parte de los trabajos objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo.

5.- Si el Contratista no da a los representantes de la Universidad y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos y materiales.

6.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de la Universidad, el atraso puede dificultar la  terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retaso injustificado de más de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

7.- Si el Contratista no otorga las fianzas que se mencionan en la TERCERA CONDICIÓN del Documento 5 dentro de los plazos previstos.

8.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes a terceros en forma que afecte este contrato.

9.- Si por causas imputables al Contratista llegare a suscitarse algún conflicto con otras empresas.

10.- En general, por cualquier otra causa que a criterio de la Universidad sea imputable al Contratista  similar  a las antes expresadas.

11.- En caso de que la Universidad opte por rescindir el contrato, el Contratista estará obligado a pagar además, por concepto de los daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de todas las garantías otorgadas.

IV.4.- DE LAS RELACIONES DE EL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

1.- El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, y las que deriven como resultado de la emisión de la autoriades correspondientes por concepto de permisos, licencias y dictámenes entre otros.  Por lo mismo, está obligado a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o los representantes de éstos presenten en su contra o de la Universidad, en relación con los trabajos del contrato.

2.- Las partes convienen que el personal que comisione el Contratista para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, quedará bajo su más estricta responsabilidad, dependencia y relación laboral, por lo que dicho personal no tendrá ningún vínculo de trabajo con la Universidad y, por lo tanto, no se generará obligación alguna ni se le considerará patrón sustituto.

IV.5.- DE LAS RETENCIONES DE GARANTÍA

1.- El Contratista conviene en que, al efectuar la Universidad los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de La Universidad, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo del Contratista derivada del contrato.

2.- Al recibirse la totalidad de las obras o parte de ellas, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo del Contratista. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las sanciones en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas del Contratista, pero si no lo hubiere, la Universidad hará efectivas las fianzas a que se refiere la TERCERA CONDICIÓN del Documento 4.1, en la medida que proceda.

3.- "La Universidad" no tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Contratista con motivo del paro de labores académicas o administrativas así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la ejecución de los trabajos pactados.

V.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

V.1.- ALCANCES GENERALES

Los alcances generales que se describen a continuación, deberán ser considerados en los alcances específicos en cada uno de los conceptos que integran el presente catálogo. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana.

- Se deberán considerar en el costo de cada uno de los conceptos la incidencia del costo por la realización de limpiezas durante el proceso y acarreos propios de los trabajos durante el transcurso de la obra, así como la limpieza final para entrega.

- En los conceptos correspondientes a la instalación de muebles y equipos se deberán revisar físicamente los trabajos necesarios para la conexión a las instalaciones existentes, considerando en el Precio Unitario los materiales y mano  de obra que se requieran.

- Se deberán considerar la revisión preliminar al inicio de la obra para constatar los volúmenes reales de los trabajos para la adquisición de materiales, previa autorización de la Supervisión.

- Todos los conceptos que se incluyen en el presente catálogo, se consideraran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

- Para los concretos fabricados en obra, se deberán considerar revolvedora de concreto para la correcta dosificación de los mismos. (NO SE ACEPTARÁN REVOLTURAS MANUALES).

- Todos los conceptos que comprenden este Catálogo incluyen limpieza durante el transcurso de la obra, acarreos, herramienta, equipo, andamios, mano de obra, todos los desperdicios que se generen, ajustes y todo lo necesario para la correcta ejecución.

- En los conceptos referentes a excavaciones, se deberán incluir traspaleos, afine de cepas, pasarelas, ademes y todo lo necesario para la correcta ejecución. Los volúmenes para pago serán medidos en banco.

- Los rellenos serán medidos en banco y se colocarán y compactarán en capas no mayores a 20 cms., por medios mecánicos y/o manuales con la humedad óptima hasta alcanzar 95% Proctor, o en su defecto aquellas que esté(n) especificada(s).

- Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal.

- Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos la permanencia dentro del espacio confinado de la obra de un velador las 24 hrs. del día todos los días de la semana para garantizar la seguridad de materiales, equipos, obra ejecutada y demás instalaciones existentes. La supervisión externa será la encargada, por parte de la Universidad, de exigir y verificar el cumplimiento de este requisito.

- En los casos de instalaciones en general se deberán incluir los resanes correspondientes y la restitución de los acabados afectados durante la ejecución de los trabajos.

- Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en el Catálogo de Conceptos para la elaboración de la propuesta técnica y económica, así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los plazos establecidos nos hagan llegar los participantes en este proceso de concurso, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aceptarán modificaciones a lo especificado en este catálogo ni a lo que este expresamente indicado en los planos, es responsabilidad de los participantes cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la Universidad, razón por el cual deberá asumir en términos de las bases de la concurso cualquier responsabilidad que se derive de este hecho.

- Todos los conceptos referentes a las instalaciones eléctricas incluirán dentro de sus precios los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra y fletes, elevaciones, andamios, limpieza de las áreas de trabajo, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los precios de las tuberías metálicas y conexiones deberán incluir la aplicación uniforme de 2 capas de pintura de esmalte alkidálico aplicado con pistola, previa preparación de la superficie, según color aprobado en catálogo de conceotos o definido por la Dirección de Obras de la Universidad.

- Todos los conceptos ejecutados como obra exterior incluyen dentro de su precio, los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra, elevaciones, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- La empresa deberá considerar y acatar los resolutivos establecidos en las licencias y dictámenes que apliquen emitidos por las autoridades correspondientes.

V.2.- PRELIMINARES

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- V.3.- EXCAVACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana.

- V.4.- CIMENTACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los  reglamentos de construcciones federales o locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

- V.5.- ESTRUCTURA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias de los reglamentos de construcciones, federales o locales en sus secciones de concretos y aceros, en los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los reglamentos de construcciones federales o locales que sean técnicamente más convenientes a la Universidad Autónoma Metropolitana.

- V.6.- CUBIERTAS METÁLICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas de Construcción Técnicas Complementarias de los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales, en sus secciones de concretos y aceros.

V.7.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los  Reglamentos  de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.8.- CANCELERÍAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.9.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada y calificada, herramientas y equipo, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido  en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.10.- TELEFONÍA Y CÓMPUTO

Las instalaciones deberán ser realizadas por personal calificado lo cual se cotizará en los conceptos correspondientes a mano de obra por nodo totalmente terminado, los materiales serán cotizados por separado en el concepto correspondiente, se deberá considerar la elaboración de la memoria técnica, planos actualizados y la certificación correspondiente dentro de los costos indirectos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.11.- INSTALACIONES ESPECIALES E HIDROSANITARIA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. El suministro e instalación de instalaciones hidráulicas, incluye soldadura, misceláneos, nivelaciones, plomeos, abrazaderas tipo omega para fijación, acarreos, elevaciones, trazo y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de referencia. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.12.- AIRE ACONDICIONADO

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.13.- EQUIPOS EN CUARTO DE MÁQUINAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.14.- SEÑALIZACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en los Reglamentos de Construcciones Federales o Locales y sus Normas de Construcción Técnicas.

- VI.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

VI.1.- ACARREOS

El costo de todos los acarreos, elevaciones, movimientos dentro y fuera de la obra que se requiera realizar para ejecutar la obra en  cuanto a materiales de obra, así como todos los movimientos de equipo necesarios por las diferentes etapas de trabajo deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo, contenidos en el catálogo de conceptos, ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.2.- LIMPIEZAS

Todas las limpiezas gruesas y finas diarias durante el proceso de la obra en las áreas de trabajo y en zonas anexas, se deberán considerar en todos y cada uno de los conceptos de trabajo contenidos en el catálogo de conceptos,  ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.3.- PRUEBAS

El costo de todas las pruebas de cualquier material,  (compactaciones, concretos, soldaduras, aceros) que se requiera para probar la calidad especificada, será por cuenta del contratista y a petición expresa de la supervisión, con la frecuencia y profundidad que ésta considere. El costo de estas pruebas deberá ser considerado en cada uno de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos.

VI.4.-SUMINISTROS DE LA UNIDAD REFERENTES A ESPACIOS FÍSICOS

El costo de la recepción, almacenaje, cuidado, acarreos y resguardo de los materiales, equipos o insumos suministrados por la unidad de espacios físicos, deberán ser considerado en forma implícita en cada uno de los conceptos de trabajo por el contratista.

VI.5.- TRABAJADORES

Todos los trabajadores deberán, portar casco para seguridad de la obra y gafete con el nombre de la contratista que ejecutará los trabajos, para restricción del espacio exclusivamente a la zona de la obra.

VI.6.- LICENCIAS Y PERMISOS

El contratista deberá de resolver por su cuenta cualquier vínculo con algún sindicato el cual será de su entera y total responsabilidad.

VI.7.-PROGRAMA DE TRABAJO

Se requiere presentar un programa de trabajo y por partidas, la empresa ganadora deberá presentar un programa desglosado de los conceptos que conformen la ruta crítica junto con sus importes de obra. Este programa de trabajo deberá contener los costos e importes de trabajo, ajustado a las etapas marcadas, es decir deberá indicar exactamente la fecha de inicio y terminación de cada una de las etapas propuestas.

VI.8.-EJECUCIÓN DE OBRA

El tiempo total de ejecución de la obra será propuesto por el contratista y aceptado por la Universidad el cual deberá considerar todos los incidentes, rendimientos y procesos de ejecución.

VI.9.- TURNOS

El contratista deberá considerar en los costos de mano de obra el sueldo, sobresueldo y/o el pago de horas extras de las jornadas de los trabajos a ejecutar con la finalidad de no rebasar el tiempo máximo establecido en el punto anterior y por el carácter propio de la obra, deberán de incluirse trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos.

VI.10.- SERVICIOS SANITARIOS

El contratista deberá considerar la renta de mobiliario para el servicio sanitario tanto de su personal de campo como de oficina en la obra y mantenerlo totalmente limpio diariamente durante el transcurso de los trabajos, los cuales se deberán considerar dentro de los costos indirectos; deberá considerar lo establecido en los dictámenes correspondientes.

VI.11.- INCREMENTOS

En los precios de los insumos, equipos y de la mano de obra que servirán de base para formular la propuesta económica, se considerará la aplicación de los relativos de Hacienda (SHCP) que se publican bimestralmente en el Diario Oficial.

VI.12.- INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista deberá incluir en sus costos indirectos el costo derivado la instalación y los movimientos necesarios para colocar sus bodegas, almacén y oficinas de campo así como del suministro de instalaciones eléctricas provisionales (la Universidad designará el lugar adecuado para la conexión de este servicio), para lo cual se deberán considerar los cables alimentadores para el suministro de energía eléctrica, deberá proveer conductores alimentadores y derivados adecuados para la carga a consumir por los elevadores, grúas, soldadoras, iluminación de casetas, iluminación de exteriores, contactos de usos generales para las casetas y la obra así como los interruptores necesarios a conectar en los tableros BDP, i-line, autosoportados, según las condiciones de la subestación más cercana, además de extensiones eléctricas (uso rudo) con todo lo necesario para conectarse (clavijas, conexiones) y las protecciones eléctricas adecuados, (interruptores de cuchillas y termomagnéticos), ya que la demanda de energía eléctrica será considerable por todas las plantas de soldar que se requerirán, para que los contratistas realicen sus trabajos sin dañar ni causar ninguna afectación a la universidad. Así como la instalación de alumbrado provisional que les permita continuar sin ningún contratiempo los trabajos y puedan lograr una buena calidad en los mismos. Se deberá de garantizar por parte de la contratista el suministro de agua potable que se requiera para realizar los trabajos. (Tanto el agua potable como la electricidad necesarias para la obra NO SERÁN SUMINISTRADAS POR LA UNIVERSIDAD).

VI.13.- SUMINISTRO DE MATERIALES

El acceso de materiales, insumos y trabajadores para la ejecución de las actividades podrá realizarse durante el horario que determine la Universidad. Para lo cual se deberán de tomar las precauciones necesarias, ya que cuando ingrese un vehículo se deberá de contar con bandereros y las señalizaciones necesarias para desviar la circulación de la comunidad universitaria y evitar algún accidente. Por lo cual estas restricciones deberán de tomarse en cuenta en sus indirectos. También deberán prever que los bancos de materiales, talleres de fabricación de la estructura, y concreteras se deberán de  programar para suministrarlos a tiempo.

VI.14.- VIÁTICOS

Se deberán considerar absolutamente todos los sobrecostos que generen los traslados de personal, equipo, materiales u otros hacia la zona de trabajo y todo lo necesario para cumplir cabalmente con los trabajos y documentación necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

VI.15.- ALCANCES

No se aceptarán por ningún motivo como trabajos extraordinarios aquellas actividades que estén contempladas en los planos de proyectos y/o catálogos del concurso aun cuando en sus matrices de precios unitarios no se hayan considerado total o parcialmente. Cualquier omisión en los catálogos externarla en el período de aclaración de dudas con la dirección de obras. Después no se admiten reclamaciones.

VI.16.- FLETES

Absolutamente todos los fletes que se requieran para la ejecución de la obra, sin importar la distancia, deben considerarse en los precios unitarios pues la Universidad no pagará ninguno ya que van implícitos en cada una de las actividades sin importar cuál sea.

VI.17.- AFECTACIONES

Ni la Universidad ni la Supervisión Externa ni ninguna otra Instancia de la Unidad Académica son responsables de las afectaciones a los trabajos, extravió de materiales, herramienta o equipo, causados a una empresa o empresas en el transcurso de la obra. Para ello cada empresa deberá considerar en sus costos indirectos los vigilantes, almacenistas o bodegueros que juzgue necesarios. Todo material, mobiliario y equipo que suministre la Universidad quedará a resguardo automáticamente del contratista respectivo en el momento mismo que ingrese a la obra, para que dicha empresa se encargue de su almacenaje, cuidado, movimiento y colocación. Cualquier pérdida o daño a los suministros que haga la Universidad serán con cargo a la contratista o contratistas responsables.

VI.18.- BITÁCORA

Todas las anotaciones hechas en la misma tendrán validez oficial y se dará por enterado el contratista o contratistas de que se trate, después de transcurridas 24 hrs. de dicha anotación. Es necesario, pues, contar con un residente de planta en la obra.

VI.19.- CALIDAD DE LA MANO DE OBRA

Todos los contratistas deberán de presentar referencias de trabajos ejecutados con anterioridad en donde se compruebe la experiencia necesaria  para la realización de los trabajos de estructura, ya que la mano de obra deberá de ser especializada con respecto a la partida de estructura, en donde se deberán de emplear personal acreditado y calificado para este tipo de montajes. Cabe mencionar que en cuestión a la estructura se deberán de radiografiar las conexiones, en este caso la supervisión designara las pruebas.

VI.20.- CALIDAD MATERIALES

La calidad mínima de materiales a aceptar es la siguiente:

a) El acero de refuerzo y estructural serán de las marcas  AHMSA, HYLSA, TERNIUM y SICARTSA.

b) Las marcas de concreto premezclado aceptables son CEMENTOS MEXICANOS, APASCO y LACOSA.

c) Las marcas de cable aceptadas son CONDUMEX y VIAKON.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

17

17.1 MODELO DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO

17.1 MODELO DE CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO

(Este documento podrá ser revisado y modificado en los casos en que sea conveniente para la Universidad)

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO __________, QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO “LA UAM”, REPRESENTADA POR SU SECRETARIA GENERAL, LIC. IRIS SANTACRUZ FABILA Y LA EMPRESA ________________________________________, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR SU ________________________________________, ______________________________, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

- “LA UAM” convocó a la __________________ Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04 con objeto de realizar la obra “________________________________________________”.

- Conforme a las bases emitidas por “LA UAM” en el procedimiento de selección de referencia y a sus Lineamientos para Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, el _ de ___________ de 2012, el Rector General emitió el fallo de adjudicación a favor de la empresa ____________________, S.A. DE C.V., quien presentó en el concurso citado una propuesta técnica y económica por $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido, para la realización de la obra; así mismo, se comprometió a ejecutar y concluir los trabajos materia del concurso, en un plazo de ___ días calendario.

- D E C L A R A C I O N E S

- De “LA UAM”:

- Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.

- Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto:

  - Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;

  - Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico, y

  - Preservar y difundir la cultura.

- Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las cuales lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa, entre las cuales se encuentra la Unidad ___________.

- Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16 fracción IV de su Ley Orgánica y 36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, quien cuenta con la facultad para otorgar, sustituir y revocar poderes.

- Que por acuerdo expreso del Rector General, la Lic. Iris Santacruz Fabila, en su carácter de Secretaria General, se encuentra facultada para suscribir este tipo de contratos, según consta en la escritura pública 35,978, libro 826, del 17 de diciembre de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público Número 84 del Distrito Federal, Lic. Víctor Hugo Gómez Arnaiz.

- Que la obra objeto de este contrato se realizará en un inmueble de su propiedad, ubicado en _______________, colonia _________________, Delegación ___________________, México, Distrito Federal.

- Que el presupuesto con que cuenta y que le ha sido autorizado conforme a su normativa interna para la ejecución de la obra “___________________________________”, asciende a $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido.

- Que su domicilio legal es:

PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES 3855 QUINTO PISO

COLONIA EX- HACIENDA SAN JUAN DE DIOS

DELEGACIÓN TLALPAN

CÓDIGO POSTAL 14387

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

- De “EL CONTRATISTA”:

      - Que es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida, conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con el testimonio contenido en la escritura pública __,_____, libro ______, del __ de ___________ de _____, otorgada ante la fe del Notario Público Número __ del Distrito Federal, Lic. ________________________.

      - Que su objeto es, __________________________________.

      - Que su Registro Federal de Contribuyentes es ________________________.

      - Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, experiencia, organización, medios económicos y materiales, permisos y autorizaciones que se requieren, así como con el personal a su servicio para la ejecución de la obra contratada.

      - Que su representante legal es el ________________, quien desempeña dentro de la empresa las funciones de _________________, conforme a la escritura pública __,_____, libro ______, del __ de ___________ de _____, otorgada ante la fe del Notario Público Número __ del Distrito Federal, Lic. ________________________.

      - Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse, conforme a lo estipulado en el presente contrato.

      - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, ubicada en _______________, colonia _________________, Delegación ___________________, México, Distrito Federal, donde se realizará la obra “___________________________________________________”, por lo que conoce el alcance de los trabajos requeridos por “LA UAM”, adjudicados de conformidad con el fallo del __ de ___________ de 2012, así como los factores que intervendrán o que pudieran presentarse en su ejecución y los ha evaluado en toda su magnitud.

      - Que conoce el régimen jurídico de “LA UAM”, dada su condición de organismo descentralizado del Estado, autónomo por ley, que le faculta para emitir sus propias normas como son los Lineamientos para Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los estudios, proyectos, planos, especificaciones, programa de ejecución, presupuestos y demás documentos en que se consigna el importe y las actividades propias de la obra “___________________________________________________”.

      - Que conoce íntegramente las bases del concurso por _____________________  UAM.CAOM._________________ para la realización de la obra “___________________________________________________”, materia de este contrato.

      - Que conoce el presupuesto que le ha sido autorizado a “LA UAM” para la ejecución de la obra “___________________________________________________”, el cual asciende a un total de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido.

      - Que su domicilio legal es:

_____________________________

COLONIA __________________

DELEGACIÓN _______________

CÓDIGO POSTAL ________

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C L Á U S U L A S

PRIMERA.	OBJETO.- La realización de la obra “______________________________”, en ______________________________ colonia _________________, Municipio ___________________, Estado de México, encomendada por “LA UAM” a “EL CONTRATISTA” hasta su total terminación por éste.

Los trabajos se realizarán conforme a las bases del concurso por _______________________________ No. UAM.CAOM.____________________, programa de trabajo, y demás anexos técnicos, que firmados por los representantes técnicos de las partes, se integran al presente contrato.

SEGUNDA.	PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el ____ de _______ de 2012 y a concluirla el __ de _______ de 2012. Lo anterior, conforme al programa de trabajo y de acuerdo a las actividades señaladas en la ruta crítica.

TERCERA.	IMPORTE.- “LA UAM” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por los trabajos contratados, la cantidad de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.) más la suma de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_________________ (_________________ MILLONES __________________________ MIL ______________________ PESOS 00/100 M.N.)).

Dicho monto no podrá ser modificado en ningún caso por “EL CONTRATISTA”.

CUARTA.	FORMA DE PAGO.- “LA UAM” se compromete a pagar a “EL CONTRATISTA” la cantidad que se menciona en la cláusula anterior de la siguiente manera:

- Dentro de los tres días hábiles posteriores a la firma del presente contrato y contra la presentación de las fianzas previstas en la cláusula sexta, pagará a “EL CONTRATISTA”, por concepto de anticipo, la cantidad de $_,____.__ (_________________________ PESOS 00/100 M.N.), más la suma de $___,___.__ (__________________________ PESOS 00/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_,___.__ (_________________________________________ PESOS 00/100 M.N.) equivalente al ___% de la cantidad total mencionada en la cláusula tercera. El monto otorgado lo comprobará fehacientemente en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la entrega del citado anticipo y será aplicado para la adquisición de materiales de obra.

- Para el pago del ___% del importe restante, “EL CONTRATISTA” formulará y presentará estimaciones quincenales de trabajos ejecutados, en los días que fije “LA UAM” y su importe será liquidado dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere aprobado por “LA UAM”.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso, “LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.

QUINTA.	LUGAR DE PAGO.- Los pagos a cargo de “LA UAM” se realizarán a través de la caja de la Tesorería General, ubicada en el primer piso del domicilio señalado en el punto __ de la declaración I del presente contrato, mediante las facturas correspondientes que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA”.

SEXTA.	FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” presentará a “LA UAM”, dentro de los tres días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, las fianzas siguientes:

- Una por la cantidad de $_____,____.___ (________________________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al importe total que recibirá por concepto de anticipo, consistente en el __% del monto total del presente contrato, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del anticipo.

- Otra por la cantidad de $ ____,___.__ (__________________________________ PESOS __/100 M.N.), equivalente al 15% del monto total del contrato, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas.

SÉPTIMA.	CONTENIDO DE LAS FIANZAS.- Deberán contener las siguientes declaraciones:

- Que se otorgan en los términos de este contrato.

- Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas o esperas que, en su caso, “LA UAM” le autorice a “EL CONTRATISTA” en forma escrita para el cumplimiento del contrato.

- Que la fianza que garantiza la ejecución y calidad de los trabajos contratados, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato estará vigente durante el año siguiente a la recepción de los trabajos, para responder por pagos de lo indebido, vicios ocultos, daños o perjuicios o de cualquier otra responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”.

- Que la institución afianzadora acepta expresamente a favor de “LA UAM”, lo preceptuado en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

- Que se cancelarán únicamente a petición de “LA UAM” y cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, a su entera satisfacción.

OCTAVA.	RETENCIONES DE GARANTÍA.-	“EL CONTRATISTA” acepta que, al efectuar “LA UAM” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta la retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de la ”LA UAM”, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo de “EL CONTRATISTA” derivada de este contrato.

Al recibirse la totalidad de las obras, o parte de ellas en los términos de la cláusula vigésima tercera, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de  “EL CONTRATISTA”. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las multas en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas de “EL CONTRATISTA”, pero si no lo hubiera, “LA UAM” las hará efectivas disponiendo para tal efecto en primer termino del depósito de garantía antes mencionado y, si éste  no fuera suficiente se harán efectivas las fianzas a que se refiere la cláusula sexta del presente contrato, en la medida que proceda.

NOVENA.	AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LA UAM” y “EL CONTRATISTA” podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato y en el lugar donde se efectúen los trabajos ante los representantes técnicos. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.

DÉCIMA.	REPRESENTANTES TÉCNICOS.- “LA UAM” nombra como representantes técnicos al M. en I. Arturo Quiroz Soto, en su carácter de Director de Obras y al Arq. Russ Eduardo Galván Vera, como Jefe del Departamento de Obras, quienes serán los responsables  de coordinar los trabajos objeto de este contrato, y podrán ser localizados a través de la Dirección de Obras de “LA UAM”, ubicada en el segundo piso del Edificio “C”, Prolongación Canal de Miramontes 3855, Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal o en el lugar donde se efectúen los trabajos, y a los que “LA UAM” podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” designa como representante técnico en el lugar de los trabajos, a ______________________, en su carácter de ______________, quien tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Durante el desarrollo de los trabajos, “EL CONTRATISTA” únicamente proporcionará la información derivada de éstos a “LA UAM”, a través de los representantes técnicos antes mencionados.

DÉCIMA

PRIMERA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UAM” a través de su representante técnico o de una supervisión externa, podrá en todo tiempo  supervisar los trabajos contratados, y emitir las instrucciones que estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, la cantidad, calidad y materiales que se vayan a emplear en la ejecución de la obra.

La supervisión de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora que para tal efecto se lleve por el representante técnico de “LA UAM”, la que será firmada por el representante técnico de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.

En la bitácora se asentarán y registrarán diariamente los avances de obra, órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia en la ejecución de los trabajos.

Salvo prueba en contrario, lo asentado en la bitácora deberá atenderse para dirimir controversias entre las partes.

DÉCIMA

SEGUNDA.	RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.-

- Realizar los trabajos de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato, en las bases de la __________________ UAM.CAOM._______________, en el programa de trabajo, anexos técnicos, relación de personal, equipo y materiales, en los reglamentos de construcciones, normas técnicas complementarias y especificaciones de construcción, federales y locales, que sean técnicamente más convenientes a “LA UAM” así como en las demás normas y otras indicaciones que reciba de ésta.

- Utilizar en la construcción materiales adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.

- Acatar el proyecto ejecutivo y ajustarse a los proyectos y especificaciones especiales, cantidades y medidas de la obra de acuerdo con lo estipulado en las bases del concurso y el programa de trabajo que forman parte de este contrato.

- Consultar con los representantes técnicos de “LA UAM”, en caso de que hubiere controversia o discrepancia entre las características y especificaciones. Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pueda incurrir por no haber presentado a tiempo la consulta de discrepancia.

- Responder por los daños o perjuicios, así como por los vicios ocultos que ocasione a “LA UAM” o a terceras personas, por negligencia o inobservancia de lo dispuesto en el contrato, las bases de la __________________ UAM.CAOM._______________, sus anexos técnicos, reglamentos de construcciones y demás normatividad aplicable.

- Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los trabajos, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos de seguridad.

- Tomar las medidas de precaución, higiene y seguridad establecidas por 
“LA UAM” en el lugar de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos con el fin de salvaguardar a la obra, los trabajadores de ésta y los miembros de la comunidad universitaria.

- Registrar la obra objeto de este contrato, ante la instancia correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Asegurar las obligaciones contraídas con personas o empresas que le suministren materiales para la obra.

- Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier producto y proceso protegido por patentes.

- Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que hayan originado en sus trabajos. Por su parte, “LA UAM” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.

DÉCIMA

TERCERA.  SALVAGUARDA LABORAL.- “EL CONTRATISTA” se constituye como patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de la obra materia de este contrato y será el único responsable de cubrir todas las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia laboral y de seguridad social, por lo que se compromete a responder de cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA UAM”.

DÉCIMA

CUARTA.	RESPONSABILIDAD CIVIL.- “LA UAM” no tendrá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a “EL CONTRATISTA” por motivo de paro de labores, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que impidan la realización de los trabajos.

DÉCIMA

QUINTA.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UAM” podrá suspender la ejecución de las obras objeto del presente contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentren, dando aviso por escrito con una anticipación de cinco días hábiles a “EL CONTRATISTA”.

En caso fortuito o por causa de fuerza mayor, los trabajos serán suspendidos hasta que cesen éstos y se esté en condiciones de continuarlos.

En caso de suspensión de los trabajos, “LA UAM” informará por escrito a 
“EL CONTRATISTA” sobre su duración aproximada, en caso de que esto sea posible y ambas partes acordarán la correspondiente ampliación del plazo y la continuación de la ejecución de los trabajos.

De no ser posible la continuación de los trabajos, el presente contrato se dará por terminado mediante el convenio de finiquito correspondiente y se procederá a la elaboración del respectivo finiquito. En este supuesto, “LA UAM” pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

DÉCIMA

SEXTA.	PAGO DE ESCALATORIAS.- “LA UAM” podrá determinar si es procedente pagar la escalatoria respectiva, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos y que impliquen un aumento superior al 5% (cinco por ciento) del valor total de los trabajos contratados, previa solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, acompañada de la publicación de los incrementos en los índices publicados por el INEGI para su revisión, reservándose “LA UAM” un término de 15 (quince) días hábiles para resolver al respecto.

- Sólo en casos especiales y plenamente justificados a juicio de “LA UAM”, podrá usarse un criterio diferente.

- DÉCIMA

SÉPTIMA.   AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” que impidieren el cumplimiento oportuno de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UAM” por escrito, en un plazo que no excederá de diez días hábiles antes de la fecha programada para la entrega de los trabajos, la prórroga que considere necesaria, la que será analizada y, en su caso, concedida por “LA UAM”, caso en el que las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo que forma parte integrante del presente contrato.

Será total responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pudiere incurrir, en caso de no presentar en tiempo la respectiva solicitud de prórroga.

DÉCIMA

OCTAVA.   MODIFICACIONES DE PROGRAMA, PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- “LA UAM” podrá modificar el programa, planos y especificaciones previamente aprobados.

Cuando “EL CONTRATISTA” solicite alguna variación al programa, planos y especificaciones por causas no imputables a él debidamente justificadas, “LA UAM” determinará las modificaciones que juzgue pertinentes.

En ambos casos, las notificará a “EL CONTRATISTA”, quien quedará obligado a aceptarlas.

En caso de que hubiere modificaciones al programa, planos y especificaciones, éstas deberán incorporarse al presente instrumento legal mediante anexos por escrito donde aparezcan en forma expresa y detallada.

Si por causa de las modificaciones se cambiara el monto estipulado en la cláusula tercera, “LA UAM” procederá a aplicar lo dispuesto en la cláusula décima octava de este contrato.

DÉCIMA

NOVENA.   TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando “LA UAM” estime conveniente llevar a cabo trabajos no establecidos en las bases del concurso  UAM.CAOM._______________, así como en los conceptos y precios convenidos en este contrato, los mismos serán considerados como trabajos extraordinarios.

Cuando no existieren conceptos para la realización de los trabajos extraordinarios, las partes procederán a determinar los nuevos conceptos y programación de éstos, y una vez acordados, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos, mismos que junto con las especificaciones correspondientes quedarán incorporados como anexo al presente contrato para todos sus efectos.

VIGÉSIMA.	MODIFICACIONES.- Cualquier adición o modificación derivada de las cláusulas décima quinta, décima sexta y décima séptima, se formalizará a través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las partes a partir de la fecha de su suscripción, por lo que “LA UAM” no reconocerá ninguna reclamación de “EL CONTRATISTA”, cuando éste por cuenta propia ejecutare trabajos no contemplados en el presente instrumento y sus anexos o sin ampararlos con el convenio modificatorio correspondiente.

VIGÉSIMA

PRIMERA.   RESCISIÓN DEL CONTRATO.- “LA UAM” podrá rescindir el presente contrato por alguna de las siguientes causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que se enlistan de manera enunciativa:

      - Si no inicia la obra objeto de este contrato, en la fecha acordada por “LA UAM”.

      - Si suspende injustificadamente la realización de los trabajos contratados.

      - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acepta las órdenes dadas por “LA UAM”.

      - Si no registra la obra objeto del presente contrato, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

      - Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de “LA UAM”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retraso injustificado de más de diez días calendario en la ejecución de los trabajos.

      - Si no da a los representantes de “LA UAM” y a las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

      - Si no otorga las fianzas solicitadas.

      - Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes, en forma que afecte este contrato.

      - En general, por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, o bien, por incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en la cláusula décima primera.

En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo, “LA UAM” le comunicará por escrito la rescisión del presente contrato.

En los casos en que “LA UAM” declare la rescisión, “EL CONTRATISTA” estará obligado a pagar la pena convencional a que se refiere la cláusula vigésima primera.

VIGÉSIMA

SEGUNDA. SIN CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podrá ceder a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato, ni los derechos de cobro por los trabajos realizados, sin previa aprobación por escrito de “LA UAM”.

VIGÉSIMA

TERCERA.	PENA CONVENCIONAL.- Independientemente de lo señalado en la cláusula décima novena, para el caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a las obligaciones que contrae en virtud de este contrato, “LA UAM” aplicará una pena convencional, la que podrá ser compensatoria o moratoria, a su elección, de acuerdo a lo siguiente:

En lo que se refiere a penalizaciones moratorias, conforme a lo señalado en el artículo 1846 del Código Civil Federal, si “EL CONTRATISTA” incumple con cualquiera de las obligaciones pactadas, “LA UAM” le formulará una notificación por correo certificado o mediante entrega a domicilio con efectos de requerimiento, para que en un plazo de dos días hábiles ponga efectivo remedio a la falla u omisión de que se trate; si persistiere el incumplimiento, se generará entonces automáticamente a cargo de “EL CONTRATISTA”, una pena equivalente al uno por ciento sobre el importe de la obra no ejecutada por cada día de retraso durante los primeros diez días hábiles de mora.

Pasado este término, se procederá conforme a la cláusula décima novena.

De hacerse exigible la pena compensatoria, ésta se pagará a “LA UAM” con el quince por ciento del importe de la obra no ejecutada, por el incumplimiento total del contrato que conlleve a su rescisión.

VIGÉSIMA

CUARTA.	RECEPCIÓN DE TRABAJOS.- “LA UAM”, a través de sus representantes técnicos, recibirá los trabajos, que deberán estar terminados en su totalidad de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato.

“LA UAM” podrá disponer discrecionalmente que se efectúen recepciones parciales de los trabajos en los casos que a su criterio sean procedentes.

La recepción de los trabajos contratados se llevará a cabo dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de su terminación, o de la fecha en que se presente la circunstancia que origine la recepción parcial, incluyendo los supuestos de suspensión de los trabajos y terminación anticipada del presente contrato, firmando al efecto el acta respectiva, a fin de formular la liquidación correspondiente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA UAM” su documentación para pagar, debidamente conciliada con la supervisión que determine 
“LA UAM” y finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, a partir del término del plazo de ejecución. En caso de no recibir dicha documentación en este plazo, “LA UAM” podrá finiquitar el contrato con la información disponible a la fecha.

VIGÉSIMA

QUINTA.     JURISDICCIÓN.- En caso de duda o discrepancia sobre el contenido o interpretación del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal.

Se firma el presente contrato por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ____ de _______ de 2011.

| POR “LA UAM” | POR “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- |
| LIC. IRIS SANTACRUZ FABILA SECRETARIA GENERAL | ____________________________________ |

REVISIÓN JURÍDICA

MTRO. DAVID CUEVAS GARCÍA

ABOGADO GENERAL

DESARROLLO DE LA SECCIÓN SEGUNDA:

“PROPUESTA DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCION Y SEGUMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL”

ÍNDICE DE LA SECCIÓN SEGUNDA.- PROPUESTA DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL.

CARPETA IV

DOCUMENTO 18

18.1. REQUISITOS GENERALES DE LA PROPUESTA.

DOCUMENTO 19

19.1. SOLVENCIA ECONOMICA

- Capital contable mínimo del 20% del monto total de la propuesta integrada objeto del presente concurso.

DOCUMENTO 20

20.1. DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTO DE INTERESES (formato anexo).

20.2. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD (formato anexo).

DOCUMENTO 21

21.1. REQUISITOS DE SOLUCIÓN Y SEGUMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO.

21.1.1. Términos de referencia del proyecto ejecutivo;

21.1.2. Entregables proyecto ejecutivo;

21.1.3. Listado de información entregada (proyecto ejecutivo actual)

DOCUMENTO 22

22.1. CARTA COMPROMISO DE CONOCIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y ALCANCE DE PROPUESTA.

DOCUMENTO 23

PROGRAMA ESTRATEGICO PARA LA CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA

23.1. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL.

23.2. PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO PARA LA CONTINUIDAD Y CONLUSIÓN DE LA OBRA.

DOCUMENTO 24

24.1. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL.

24.2. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

18

18.1 REQUISITOS GENERALES DE LA PROPUESTA

LA PROPUESTA DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL, DEBERÁ CONSIDERAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS GENERALES:

DE LA DOCUMENTACIÓN

Se considerará parte integrante de esta propuesta, (sin duplicarse), la documentación administrativa y financiera presentada en la sección primera que a continuación se menciona:

  - DOCUMENTO 1

    - Requisitos del 1.1 al 1.5;

  - DOCUMENTO 2

    - Requisitos 2.1 y 2.2;

  - DOCUMENTO 3

    - Requisitos del 3.1 al 3.9, exceptuando el requisito 3.3 “Solvencia Económica”;

Se considerará parte integrante de esta propuesta, (sin duplicarse), la documentación técnica presentada en la sección primera que a continuación se menciona:

  - DOCUMENTO 4

    - Requisito 4.1 ;

  - DOCUMENTO 5

    - Requisitos 5.1 y 5.2 ;

  - DOCUMENTO 6

    - Requisitos 6.1 y 6.2 ;

  - DOCUMENTO 8

    - Requisitos 8.1 al 8.3 ;

Se considerará parte integrante de esta propuesta, (sin duplicarse), la documentación económica presentada en la sección primera que a continuación se menciona:

  - DOCUMENTO 16

    - Requisito 16.1;

Los requisitos generales a considerar en la propuesta son los manifestados en los documentos 4 y 16 de la sección primera.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

19

19.1 SOLVENCIA ECONÓMICA

- Se deberá comprobar un capital contable mínimo del 20% del monto total de la propuesta integrada, el cual deberá estar revelado en el Estado de Posición Financiera ejercicio 2011.

- El capital contable corresponde a la diferencia entre el activo total y el pasivo total del concursante.

NOTA: LA PROPUESTA INTEGRADA ES IGUAL A LA SUMA DE LA PROPUESTA ECONOMICA PARA LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL MÁS LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

20

20.1 DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTO DE INTERESES (formato anexo);

20.2 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD (formato anexo).

DOCUMENTO 20.1

Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos de conflicto de intereses que se detallan.

Referente a la Convocatoria para participar en la Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04 para la “PROPUESTA DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL”, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006.

Por medio de la presente, se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la Empresa _______________________________, no tiene vínculo alguno con los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que intervienen en la adjudicación de este concurso, como impedimento para presentar o celebrar contratos de obra y no se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:

- Tener interés personal, familiar o de negocios;

- Desempeño de un empleo, cargo o comisión en la Universidad Autónoma Metropolitana;

- Rescisión administrativa de un contrato de obra asignado previamente;

- Declaración o sujeción a concurso mercantil o alguna figura análoga;

- Vínculo por algún socio o asociado común con otros licitantes que participen en este procedimiento de contratación;

- Haber realizado o estar realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos del presente concurso;

- Utilización de información privilegiada proporcionada indebidamente por trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

- Transferencia en todo o parte de las contraprestaciones pagadas a trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

- Las demás por disposición de ley.

Agradeciendo sus finas atenciones, nos repetimos de ustedes.

______________________                            _______________________

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 20.2

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Por medio de la presente, nos comprometemos a no divulgar a título personal ni a través del conducto de ésta empresa ni de sus empleados, ni persona física o moral que haya intervenido en el proceso de cotización, la información recibida en las bases para participar en la Licitación pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04, relativa a la “PROPUESTA DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL”, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006.

Así mismo, no hacemos uso de dicha información para propósitos diferentes, en trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Estamos conscientes de que los datos son de exclusiva patente y propiedad de la Universidad, razón por la cual nos obligamos a devolver a ustedes el Proyecto y Especificaciones, así como el Material de Apoyo Técnico recibido, sin haber obtenido copia de esa documentación a la entrega de nuestra Propuesta.

A nombre de mi representada, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias Legales que su incumplimiento acarrearía, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales aceptamos en este Acto.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA

D    O    C    U    M    E    N    T    O

21

21.1 REQUISITOS DE SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO

21.1.1 Términos de referencia del proyecto ejecutivo

21.1.2 Entregables proyecto ejecutivo

21.1.3 Listado de información entregada (proyecto ejecutivo actual)

GENERALIDADES

  - La Universidad Autónoma Metropolitana requiere contar con el Proyecto Ejecutivo de los edificios cuerpos bajos B, Edificio de aulas, áreas exteriores, vialidad e infraestructura de la Unidad Lerma, para su ejecución en obra y seguimiento del proyecto durante su ejecución en obra.

  - La Universidad de acuerdo a su programa requiere de manera inmediata la construcción de la estructura de los cuerpos bajos B y edificio de aulas correlacionado con el desarrollo del proyecto y seguimiento de la ejecución de las albañilerías, acabados, instalaciones, áreas exteriores, vialidad e infraestructura

  - La Universidad solicita que se realicen visitas al sitio de la obra (Av. de las Garzas No 10  Col. El Panteón, en Lerma en el Estado de México) para la correlación de la información en obra con planos existentes para generar los detalles constructivos que permitan continuar con la ejecución de obra de forma clara y expedita.

  - La Universidad a través de la Dirección de Obras convocará las reuniones necesarias para facilitar la asimilación de las características del proyecto, así como para la revisión del avance.

  - La Universidad requiere contar con la suficiente información gráfica y documental para su ejecución en obra referente a su segunda fase de ejecución.

  - La Universidad requiere que las modificaciones derivadas de cambios de trayectoria por adecuación de la cimentación se reflejen en todas las trayectorias de las instalaciones en el proyecto de infraestructura, así como la adecuación de niveles en campo y su acometida o salida de las cisternas de almacenamiento y zonas confinadas con terraplenes.

21.1.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO EJECUTIVO

PROYECTO EJECUTIVO:

Es el conjunto de planos, maquetas, ajustado  a Normas, Especificaciones, Reglamentos y toda la información necesaria que describe de manera completa, coordinada y detallada el diseño de un inmueble para que este pueda ser construido.

El desarrollo del proyecto ejecutivo se divide para su análisis y revisión  en tres etapas o fases: etapa conceptual, anteproyecto y proyecto ejecutivo. Se requiere la solución del proyecto ejecutivo actual para su correcta ejecución en obra que es la materia de este concurso. Los siguientes son términos de referencia que detallan las características que deben de cumplirse en los proyectos para su ejecución en obra

PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Debe explicar de manera detallada como se concibió el proyecto arquitectónico señalando además los requerimientos de las necesidades: Tablas de interpretación de espacios y necesidades, cálculos de área de iluminación y ventilación disposición del número de muebles sanitarios, dotación de agua potable, instalaciones contra incendio, criterios de salidas de emergencia, dimensiones de escaleras y circulaciones, utilización de materiales de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de construcciones del Estado de México, Reglamento de Construcciones del D.F. y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes de acuerdo al tipo de edificio y siguiendo los lineamientos de la Universidad y normas mexicanas aplicables a cada especialidad.

PLANOS

Documentos gráficos con la información indispensable para construcción debidamente acotados, con especificaciones, conteniendo en su formato solapa que indique: norte (plantas) planta y corte esquemático, escala gráfica, escala, nombre del proyecto, nombre del plano, clave, nombre de las autoridades de la Universidad, nombre de los proyectistas y responsables, cuadro indicando numero de revisiones, fecha de elaboración del proyecto, simbología. (Estas características aplican a todo el desarrollo del proyecto ejecutivo así como a todas sus especialidades).

Levantamiento del Estado Actual.

Se trata de la recopilación y posterior graficado de información sobre un inmueble cuando este exista que permita visualizar con detalle su conformación actual, desde su distribución arquitectónica, sistema constructivo, cantidad, calidad y ubicación de instalaciones. Se debe considerar los siguientes aspectos.

Actualización de los planos arquitectónicos:

Tomando como base los planos existentes, se recorre y recopilara información del edificio, graficando los cambios y modificaciones en su distribución interna y acabados.

Levantamiento de Instalaciones:

Se realizarán los levantamientos de las instalaciones en todas sus especialidades indicando salidas y en los casos que sea posible su trayectoria y cableado.

Planta de Conjunto y Trazo. (Se entrega para su verificación)

Donde se localice el desplante del terreno, indicando las referencias con sus linderos, indicación de niveles de proyectos, plano topográfico del terreno y trazo del edificio con dimensiones, ángulos y criterios generales para su emplazamiento en el terreno.

En caso de tratarse de un inmueble existente se recopilará y graficará la información que permita visualizar con detalle su conformación actual, desde su distribución arquitectónica, la forma en que está construida, cantidad, calidad y ubicación de instalaciones.

Plantas Arquitectónicas.

Indicando dimensión, localización y distribución de locales, escaleras, espesores de muro, ejes, niveles, escuadras de la estructura, giros de puerta, mobiliario, equipo, ventilación central, tipo de estructura, ducto para instalaciones, pasos lámparas ó plafón reflejado, pendientes, parte aguas de azotea y terrazas.

Fachadas y Alzados.

Indicando niveles longitudes, alturas, niveles de entrepiso, ventanas, puertas, acabados en muro, juntas de construcción, volados, etc.

Cortes Generales

Indicando niveles, alturas de entrepisos y elementos estructurales, longitudes y todas aquellos elementos por donde cruce.

Cortes por Fachada

Donde se indiquen dimensiones de elementos constructivos, altura de entrepisos, niveles, volados, cimentación, muros, canceles, ventanería, paso de ductos de instalaciones, registros, desarrollo de escaleras, especificaciones de acabados, marca, modelo tipo y procedimiento constructivo, adicionalmente deberán agregarse todos los detalles a mayor escala para aclarar tipos de fijación, remate, ensambles, etc..

Ventanería, Cancelería.

Donde se indiquen tipo, marca, escuadras, calibres y tipo de perfiles, característica de material, número de piezas, mecanismo de operación, detalles de anclajes, despieces, tipo de sujeción, herrajes y cerraduras, características de acabado final. Adicionalmente deberá incluir planos con todas las plantas indicando la localización.

Planos de Albañilería:

Plantas, Cortes y Fachadas Indicando dimensiones de muros, columnas, vanos, puertas, espesores de muro, canceles, muebles fijos, y cualquier elemento divisorio para su correcta ejecución en planta y alzado. Adicionalmente elaborar planos de ampliación de sanitarios y escaleras donde se indiquen exhaustivamente sus dimensiones y trazo.

Planos de Acabados:

Plantas, Cortes y Fachadas indicando a través de una lista  de materiales y la simbología adecuada, acabados en pisos, muros y plafones, especificando con toda claridad cambios de acabados, despiece de pisos y plafones.

Planos de Carpintería:

Deberá indicarse la dimensiones en planta y alzado de todos los muebles, puertas, ventanas o lambrines indicando tipos de ensamble, sujeción, herrajes y cerradura.

Planos de Detalle:

Donde se definan y aclaren los procedimientos constructivos, detalles de fijación, pasos de instalaciones, juntas constructivas, escaleras, sanitarios, muebles fijos, etc.

Planos de Mobiliario:

Donde se indiquen en planta la localización de los muebles fijos y móviles aclarando en una tabla marca, modelo y dimensión.

Planos de Guías Mecánicas:

Donde se indique la localización exacta de salidas de lámparas, apagadores, contactos, salidas hidráulicas, sanitarias y/o especiales en planta y alzado.

Planos de Señalización:

Estará constituido por un conjunto de planos donde se especifique en planta, corte y alzado el diseño de letreros, mamparas y demás elementos de señalización especificando dimensiones y trazo de los diseños, color, marca y modelo de materiales, además de los planos  de todas las plantas indicando su colocación.

Adicionalmente se incluirán planos de detalle y fijación así como tablas donde especifique el texto y/o leyendas en los letreros.

Planos de herrería:

Donde se indique en planta, alzado, cortes y detalles de todos los elementos de herrería como barandales, escaleras, protecciones, bardas, fijaciones, etc. se incluirá la forma de fijación (soldada, atornillada, etc.) el acabado del elemento (pintura de esmalte, oxidado, etc.)

Planos de áreas exteriores:

En estos se deberá incluir el trazo general de andadores, guarniciones, pavimento, plazas, jardinería, localización y diseño de iluminación, estacionamientos y todos los elementos en torno al edificio definiendo con toda claridad, marca tipo y modelo de materiales, así como la vegetación adecuada al edificio y tipo de suelo, debiendo indicar  niveles, cotas, curvas de nivel, así como los cortes y detalles necesarios para su ejecución y colocación.

PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL

Importante: El responsable del cálculo estructural de los edificios cuerpos bajos B y aulas de la Unidad Lerma es el despacho Colinas de Buen S.A. de C.V.

Este proyecto es entregado para construcción dentro de la sección primera de estas bases.

Planos Estructurales (Revisar e indicar a la Dirección de Obras incongruencias con arquitectura o ingenierías)

Plantas, cortes, alzados, detalles constructivos, armados de los elementos estructurales, diámetros, cotas, niveles,  etc.

PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES (Para todas las instalaciones revisar funcionamiento y operatividad del proyecto así como posibles incongruencias entre ingenierías y resolverlas)

Se le llama proyecto ejecutivo de instalaciones al conjunto de cálculos, planos, memorias y cuantificaciones de materiales que intervienen en un edificio en su interior o exterior para prestar un servicio al mismo y su interrelación al conjunto, en este caso a la unidad Lerma que por sus características de operabilidad y manejo se divide por especialidades que a continuación se enumeran:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Es el conjunto de cálculos, planos, especificaciones, memorias y cuantificaciones de los diversos elementos que intervienen en los circuitos de distribución de energía eléctrica en el conjunto así como en cada edificación, necesarios para cumplir un planteamiento de necesidades como pueden ser:

Conexión para la instalación del anillo de 23 KV

Instalaciones de Fuerza (demanda mayor) (desarrollo)

Instalaciones para Iluminación (cálculo de iluminación) (desarrollo)

Instalación de paneles solares para la reducción de la demanda de energía eléctrica de la red de CFE, en donde pueda aplicarse.

Memoria de Cálculo

Donde se reflejen los cálculos que determinaron diámetros de cableados, diámetros de tubería, pérdidas, cálculo de tierras físicas, cálculo de pararrayos, cálculo de alimentadores para equipos, bombas, sistemas eléctricos y/o electrónicos, cálculo de corto circuito, diagramas unifilares, cuadros de carga, cálculo de intensidad de iluminación por local. Cálculo del sistema de la red de 23 KV en anillo, cálculo de las dimensiones de las subestaciones y equipos necesarios, subestación principal, canalizaciones exteriores y acometidas

Planos

Donde se refleje el resultado de los cálculos gráficamente, dividiendo los planos en instalación de alumbrado, instalaciones de contactos, instalación de fuerza donde se indiquen las trayectorias de las canalizaciones y localización de lámparas, contactos y demás dispositivos en referencia a las guías mecánicas incluyendo cédulas de conductores, de preferencia en cada plano se coloquen los cuadros de carga, o en su caso se indiquen donde se localizan.

Características y especificaciones de los elementos a colocar indicando marca y modelo, características del cableado a instalar y canalizaciones, planos de detalles  donde se indican alturas de salidas, canalizaciones y soportería y/o detalles especiales (Ingeniería de Detalle).

Especificaciones Técnicas

Que describen detalladamente el procedimiento constructivo, especificaciones de equipos electromecánicos, características de calidad y certificación de conductores y materiales recomendados, para accesorios, canalizaciones, soportes, luminarias, señalización.

PROYECTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Instalaciones: hidráulicas, sanitarias, Sistemas de tuberías, dispositivos y equipos, que tienen como finalidad de dotar de agua potable y desalojar las aguas servidas (llamadas grises y negras) así como las pluviales al sistema de la Unidad. La Unidad Lerma tiene como parte de una política el de reciclar las aguas servidas y pasar por una planta de tratamiento para su reincorporación a la red de wc, mingitorios y áreas verdes.

Memorias de Cálculo

Donde se viertan los cálculos que llevaron al dimensionamiento de tuberías y capacidades de equipos con sus características técnicas de operación para el suministro. El cálculo de pérdidas por fricción para cada salida, así como el dimensionamiento de tuberías de aguas servidas, calculando unidades de gasto, estudio de pendientes, sistema de ventilación, golpes de ariete etc.

Planos

Donde se viertan las trayectorias de las instalaciones indicando el dimensionamiento de las tuberías después del cálculo con la ingeniería de detalle, soportería, indicando con precisión niveles, por donde cruzaran las instalaciones, longitudes, pendiente y sección de tuberías e isométricos particulares y de conjunto.

Especificaciones Técnicas

Que describen detalladamente el procedimiento constructivo y de instalación, especificaciones de equipos, características de calidad y certificación de conductores y materiales recomendados, para accesorios, canalizaciones, soportes, luminarias, señalización.

PROYECTO DE INSTALACIONES CONTRA – INCENDIO

Sistemas de tuberías, dispositivos y equipos que salvaguardan la integridad física de los ocupantes de un inmueble. Estos pueden ser complementados a través de un sistema detección de humos, gabinetes, un sistema de rociadores, etc.

Memorias de Cálculo

Donde se viertan los cálculos que llevaron al dimensionamiento de tuberías, dispositivos cableado, capacidades de equipos y accesorios, con sus características técnicas de operación y apegados a lo que nos indica el Reglamento de construcciones del Distrito Federal,  sus Normas Técnicas Complementarias y las normas y reglamentos aplicables a la materia

Planos

Donde se viertan las trayectorias de las instalaciones indicando el dimensionamiento de las tuberías, cableado, sistemas de emergencia ingeniería de detalle, soportería, indicando con precisión niveles, isométricos

Especificaciones Técnicas

Que describen detalladamente el procedimiento constructivo y de instalación, especificaciones de equipos y accesorios, características de calidad para accesorios, canalizaciones, soportes, señalización.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN.

Es el conjunto de planos, cálculos, memorias, especificaciones y cuantificación de los diversos elementos que intervienen en el proceso para cambiar y controlar la temperatura, humedad calidad y movimiento del aire en el interior de un edificio o en parte del mismo. El Equipamiento especial para uno o varios espacios o laboratorios de investigación.

Memoria de Cálculo

Donde se reflejen los cálculos que determinan las condiciones mas propicias para cubrir las necesidades planteadas y que indiquen las dimensiones de ductos, canalizaciones, selección de equipos, su rendimiento y capacidades dimensiones de rejillas y especificación de las mismas.

Planos

Donde se viertan el resultado de los cálculos gráficamente y se plasmen trayectorias de ducteria y canalización  en sentido horizontal y vertical, especificaciones de ducteria, canalizaciones, controles, alimentaciones eléctricas, alimentaciones de equipos, detalles de fijación en pisos, muros y plafón,  azotea, detalles de colocación de equipo, característica de los mismos y sus controles y protecciones.

Especificaciones Técnicas

Que describen detalladamente el procedimiento constructivo, especificaciones de equipos, características de calidad y certificación de conductores y materiales recomendados, para accesorios, canalizaciones, soportes, luminarias, señalización.

PROYECTO DE INSTALACIONES GAS LP, AIRE COMPRIMIDO, VACIO, GASES ESPECIALES.

Es el conjunto de instalaciones que dotarán de servicio de gas, aire comprimido, vacío y gases especiales a laboratorios y unidades experimentales, cuando así sea solicitado por los usuarios.

Memorias de Cálculo

Donde se viertan los cálculos que llevaron al dimensionamiento de tuberías, dispositivos, capacidades de equipos y accesorios, con sus características técnicas de operación y apegados a lo que nos indica el Reglamento de construcciones del Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y las normas y reglamentos aplicables a la materia.

Planos

Donde se viertan las trayectorias de las instalaciones indicando el dimensionamiento de las tuberías después del cálculo con la ingeniería de detalle, soportería, indicando con precisión niveles,  por donde cruzaran las instalaciones, longitudes, pendiente y sección de tuberías e isométricos particulares y de conjunto

Especificaciones Técnicas

Que describen detalladamente el procedimiento constructivo, especificaciones de equipos, características de calidad y certificación de conductores y materiales recomendados, para accesorios, canalizaciones, soportes, luminarias, señalización.

INSTALACIONES DE VOZ, DATOS, AUDIO, VIDEO, CONTROL DE ACCESOS, DETECCIÓN DE HUMOS, CCTV Y ACUSTICA

Es el conjunto de cálculos, planos y especificaciones, cuantificaciones que intervienen en un edificio para proporcionar un servicio de comunicación a través de voz, datos, control de acceso, detección de humo, circuito cerrado de televisión y su interconexión a un sistema de monitoreo y control. Además se incluirá el estudio acústico de las áreas que lo requieran.

Memoria de Cálculo

Donde se refleje los cálculos y criterios de diseño, las condiciones de operación, el dimensionamiento de tuberías y registros. Así mismo la especificación de equipos a utilizar.

Planos

Planos de Instalación, en ellos se deberá describir la trayectoria de tuberías y/o charolas para el tendido de cables para la conducción de voz y datos donde se especifiquen los nodos de salida con cédulas de conductores definiendo en una tabla sus características y /o conexión. Adicionalmente deberán elaborarse planos de ingeniería de detalle donde se aclaren sistemas de fijación y colgante, pasos en muros y pisos, juntas constructivas etc.

Además deberá elaborarse un plano de detalle el cual incluya plantas, cortes y alzados escala 1:15 del Rack de Cómputo, acomodo de equipo y charolas de salida y todo lo necesario para su instalación y operación, así como el cálculo y especificación de las tierras necesarias para la instalación. Deberá de contener los requerimientos de acondicionamiento del lugar si fuera necesario.

Especificaciones Técnicas

Que describen detalladamente el procedimiento constructivo, especificaciones de equipos, características de calidad y certificación de conductores y materiales recomendados, para accesorios, canalizaciones, soportes, señalización, tierras físicas y condiciones ambientales.

PLANOS DE REDES GENERALES Y ACOMETIDAS (INFRAESTRUCTURA)

Es el conjunto de cálculos, planos, especificaciones, cuantificaciones que proporcionan los diferentes servicios a un conjunto de inmuebles, que de acuerdo a su especialidad pueden ser: eléctricos, hidráulicos, sanitarios, pluviales, telefonía, cómputo y especiales.

Memoria de Cálculo

Donde se definan y aclaren las acometidas y trayectorias de las redes generales de instalaciones, incluyendo detalles de conexión encofrado y procedimientos constructivos, en los tramos de trayectorias se deberá aclarar nivel de arrastre y tapas de registros, niveles de terreno, longitud, pendiente y sección de tuberías, dimensión de registros, aclarando lista de materiales donde se especifiquen marca, modelo y características de ductos, controles, equipos y todos los elementos mecánicos para el funcionamiento de las redes exteriores y su acometida.

En la memoria descriptiva de las instalaciones se deberá incluir las restricciones que por Reglamento y normas aplicables de cada especialidad debe guardar una de otra, en el interior y exterior del inmueble.

Planos

Deberán incluirse todos los planos de Ingeniería de Detalle (alzados, plantas, isométricos)  acotados y procedimientos constructivos para tendido y pasos en cimentaciones del edificio, pasos por pisos, plafones, muros. Se deben incluir los planos de cruces de instalaciones en plantas alzados y cortes indicando niveles y cruces de todas las instalaciones.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

El catálogo de conceptos es la descripción a detalle de los trabajos a realizar durante el proceso de construcción y /o desarrollo de cualquier actividad. Estos deben de reflejar la descripción del concepto indicando suministros, colocación, marcas, modelos (en su caso) materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, andamiaje, soportería, traslados etc. y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo por unidad de obra terminada.

Cuantificación (números generadores)

El volumen se obtiene de la cuantificación realizada a través de fichas llamadas números generadores, que describen las operaciones matemáticas realizadas para obtener mediante longitudes por sección, tramo, elemento, pieza los volúmenes de obra a ejecutar.

    - ENTREGABLES PROYECTO EJECUTIVO.

La Universidad requiere el proyecto ejecutivo que se entregará impreso y en archivo electrónico en las siguientes especialidades:

    - Preliminares: Levantamientos topográficos del estado actual de los edificios, estructura e instalaciones; verificación en campo de equipo y cables existentes; Revisión y levantamiento topográfico de pasos en cimentación para las redes, cisternas y acometidas.

    - Proyecto arquitectónico de los edificios, puentes, bardas, vialidades, casetas de acometida, cisterna, áreas exteriores, infraestructura.

      - Levantamiento y Trazo

      - Plantas arquitectónica de proyecto ejecutivo.

      - Cancelería

      - Albañilería

      - Acabados

      - Carpintería

      - Mobiliario

      - Guías mecánicas.

      - Señalización

      - Herrería

      - Áreas exteriores

    - Proyecto estructural de los edificios, puentes, bardas, vialidades, casetas de acometida, cisternas.

    - Proyecto de Instalaciones de los edificios e infraestructura.

      - Instalación eléctrica: Iluminación, alumbrado interior, exterior, vialidades y zonas exteriores, contactos, fuerza, cuadros de carga, diagramas unifilares, red de mediana tensión, subestaciones, acometida, sistema de tierras, pararrayos,

      - Instalación hidráulica

      - Instalación sanitaria, planta de tratamiento.

      - Instalación contra incendio para hidrantes y sistema de extinción para el Centro de Datos con agente limpio NOVEC 1230.

      - Instalación pluvial, riego y de reúso de agua

      - Instalación aire acondicionado de confort, precisión y extracción

      - Instalación de voz, datos, detección de humos, control de acceso, circuito cerrado de televisión.

      - Instalación de gas L.P. y gases especiales..

      - Instalación de audio, video y estudio acústico de las aulas isópticas

      - Guías mecánicas de mobiliario, maquinaria, mobiliario fijo de laboratorio.

      - Instalación Eléctrica para respaldo de equipos en Data Center-Centro de Datos.

      - Instalación y acondicionamiento de aire para los equipos en el Data center de Datos.

    - Memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades mencionadas, así como sus especificaciones de materiales y señalización de canalizaciones, seguridad, protección civil, de acuerdo a normas aplicables.

    - Estudio de corto circuito de la red de mediana tensión de la construcción de los edificios cuerpos bajos B y aulas, así como del proyecto definitivo incluyendo la totalidad de las subestaciones del plan maestro de la Unidad académica.

    - Ingeniería de detalles constructivos y cruces de instalaciones.

    - Levantamiento topográfico mensual y nivelación de las estructuras existentes durante la construcción de los edificios y obras exteriores.

    - Catálogo de conceptos del proyecto. (esta información se entregará al área de costos de la Dirección de Obras)

    - Números generadores, (esta información se entregará al área de costos de la Dirección de Obras)

Formato de presentación

La entrega del proyecto ejecutivo deberá realizarse de la siguiente manera:

a)	Juego de planos del proyecto ejecutivo autorizado en papel bond en formato 90 x 120 cms.  y entregados en carpetas tamaño carta.

b)	Respaldo en disco compacto de los planos digitalizados en archivos de Autocad versión 2009 para PC o posterior.

c)	Engargolado original o carpetas numeradas conteniendo las:

Memorias y especificaciones en Word (Microsoft) versión 7.0 o posterior para PC. de todas las especialidades, de igual forma la complementación de las cuantificaciones de materiales, catálogo de conceptos  y presupuesto

    - LISTADO DE INFORMACIÓN ENTREGADA (PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL).

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

PROYECTO ESTRUCTURAL

PROYECTO INFRAESTRUCTURA

PROYECTO INSTALACIONES

DOCUMENTOS

D    O    C    U    M    E    N    T    O

22

22.1 CARTA COMPROMISO DE CONOCIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y ALCANCE DE PROPUESTA.

CARTA COMPROMISO

## En papel membretado de la empresa

México, D.F., a _____ de ___________________ de 201(2)

En atención a la Convocatoria de fecha ____ de __________ de 2012 para participar en la Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04 relativa a la “PROPUESTA DE CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS CUERPOS BAJOS B Y AULAS DE LA UNIDAD LERMA, INCLUYENDO SOLUCIÓN Y SEGUMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL” de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en Av. De las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006,  comunico a Usted que ésta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicho Concurso y por lo tanto, como representante de la empresa, manifiesto a Usted lo siguiente:

Que oportunamente se recogió el pliego de requisitos y sus apéndices relativos al Concurso de que se trata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetará dicho Concurso y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra; se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en el citado pliego y sus apéndices, los que para tal efecto se devuelven  debidamente firmados por el suscrito en los términos de la CONDICIÓN SEXTA del documento citado.

Asimismo, expreso que se conocen los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Reglamento de Construcciones para el Estado de México, las Especificaciones Generales de Construcción del Gobierno del Estado de México y las Normas Técnicas Complementarias las cuales se tienen en vigor en ésta Universidad  y que se acepta que dichos documentos rijan en lo conducente, respecto al concurso indicado y demás actos que de él se deriven. (EN CASO DE NO EXISTIR NORMATIVIDAD ESPECIFICA ESTATAL Y MUNICIPAL INDICAR QUE APLICARIA DE MANERA SUPLETORIA LAS NORMAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

Igualmente, comunico a Usted que se conocen la información del proyecto, las normas y/o condiciones y especificaciones de construcción particulares, así como las cantidades de obra que nos fueron proporcionados y conforme a las cuales se realizará la propuesta para la construcción de la obra; que se han tomado las providencias necesarias en la preparación de esta propuesta y que hemos tenido la debida respuesta a las aclaraciones solicitadas, así también declaro que mi representado posee y conoce toda la información proporcionada por la Universidad.

De conformidad con lo anterior, presento a Usted mi proposición económica y técnica, por concepto de “Solución y Seguimiento del Proyecto Ejecutivo Actual” por un monto  de: $__________________________________________________________   (_____________________________________________), incluido el 16% del I.V.A. correspondiente, con una vigencia de 11 meses a partir de su entrega. Con un plazo de ejecución propuesto de _____ días calendario contados a partir de la fecha de iniciación estipulada en el Contrato que para el efecto se firme.

Presento a la vez a Usted mi proposición económica y técnica, por concepto de “Continuidad y Conclusión de los Edificios Cuerpos Bajos B y Aulas” con un monto de: $______________________________________________________________________   (_____________________________________________), incluido el 16% del I.V.A. correspondiente, con una vigencia de 11 meses a partir de su entrega. Con un plazo de ejecución propuesto de _____ días calendario contados a partir de la fecha de iniciación estipulada en el Contrato que para el efecto se firme.

Acompaño a la presente, la documentación respectiva debidamente firmada y requisitada, de acuerdo a lo establecido en el pliego de requisitos.

Me comprometo en caso de quedar asignado el Contrato:

1o.		A firmar el Contrato respectivo en la fecha indicada por la Universidad.

2o.		A presentar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del Contrato una fianza por el 15% del importe total para garantizar el cumplimiento y otra por el 100% del total del importe que recibirá por concepto de anticipo con respecto a la Licitación Pública No. UAM.CAOM.15.12.LPL.04

3o.		A iniciar y terminar los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

## A t e n t a m e n t e

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

## REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

D    O    C    U    M    E    N    T    O

23

PROGRAMA ESRATEGICO PARA LA CONTINUIDAD Y CONCLUSION DE LA OBRA

23.1. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL

23.2. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA

23.1. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL

La Universidad Autónoma Metropolitana evaluará las propuestas para la solución y seguimiento del proyecto ejecutivo actual con base en el personal propuesto y su respectivo programa de ejecución de los trabajos.

Deberá presentarse una propuesta en la que se describan detalladamente los siguientes aspectos:

- Perfil técnico del personal que indique:

  - Especialidad del personal

  - Experiencia del personal en tiempo;

  - Experiencia del personal en obras de similar o mayor magnitud y especialidad;

- Programa de trabajo propuesto que indique al menos:

  - Incidencia del personal durante el desarrollo del proyecto ejecutivo (tiempo);

  - Estrategias de planeación, implementación, seguimiento y desarrollo del proyecto ejecutivo;

  - Propuesta de seguimiento al proyecto ejecutivo durante el desarrollo de la obra (residencia de proyecto en obra).

La información que se presente a modo de programa de trabajo se presentará mediante diagrama(s) de Gantt:

En lo que se refiere a la información de soporte o de apoyo (cedulas, fichas técnicas, guías) se presentarán en formato libre que contenga los membretes de la concursante, y que se encuentren debidamente firmados por el representante legal de la misma.

La experiencia del personal involucrado deberá soportarse con la documentación respectiva, sustentada por las instancias correspondientes.

Los criterios de creatividad, innovación y optimización de los recursos deberán manifestarse de manera integral en sus propuestas.

23.2. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA

Las propuestas para la continuidad y conclusión de la obra de los edificios cuerpos bajos B y aulas deberán de contener al menos, los siguientes requisitos:

- Programa Físico-Financiero mensual por Partidas Generales  sugeridas por la contratista indicando en las barras de Gantt la erogación de cada periodo; la contratista lo presentará lo mas completo posible en formato libre, (se considerará como la información mínima indispensable requerida por la Universidad, más no limitativa, la contenida en el formato 15.1, que se encuentra en la sección primera, documento 15 de estas bases).

- Programa de Gantt mensual para el Control de Calidad y manejo administrativo de la obra, indicando Plantilla de Especialistas y personal Técnico responsable necesario, el tiempo en porcentaje que permanecerá en obra (incidencia)  de cada personal para la ejecución del trabajo, periodos según avance de obra en donde inicia y termina su participación cada persona y la descripción de las actividades que va a realizar cada uno de ellos (formato libre).

- Programa de Gantt mensual del Suministro y Utilización de los Materiales Significativos por partida del presupuesto, indicando como mínimo la fecha de solicitud de suministro, tiempos de entrega, fecha de suministro y periodo de utilización. (formato libre)

- Programa de Gantt mensual por cuadrillas de especialidades (oficios), indicando los periodos según avance de obra en donde inicia y termina su participación cada cuadrilla.

- Memoria Descriptiva del Desarrollo y Control Administrativo de la Obra, (formatos libres), que incluya:

- Estrategias y Formatos para cada una de las actividades (como mínimo),  que se enlistan a continuación:

- Suministro de Materiales (criterios de compra, movimientos de entradas y salidas de almacén, aprovechamiento máximo… etc)

- Control y manejo de cuadrillas

- Control y manejo de Maquinaria

- Procedimientos y Programas para la ejecución de generadores, estimaciones, cobros, etc.

Todos lo formatos propuestos deberán manejar los membretes de la participante, y deberán presentarse debidamente firmados por el representante legal.

Los criterios de creatividad, innovación y optimización de los recursos deberán manifestarse de manera integral en sus propuestas.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

24

24.1. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL

23.2. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

24.1. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO ACTUAL

Se deberá presentar una Propuesta a Precio Alzado para la solución y seguimiento del proyecto ejecutivo actual, que deberá incluir al menos las siguientes partidas generales:

1.0	PRELIMINARES

1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUAL

1.2	VERIFICACIÓN EN CAMPO DE MATERIAL EXISTENTE

2.0	ARQUITECTÓNICO

3.0	ESTRUCTURAL

4.0	INSTALACIONES

4.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4.2	INSTALACIÓN HIDRÁULICA

4.3	INSTALACIÓN  SANITARIA

4.4	INSTALACIÓN DE REUSO, PLANTA DE TRATAMIENTO

4.5	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

4.6	INSTALACIÓN  PLUVIAL

4.7	INSTALACIÓN DE RIEGO

4.8	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y  EXTRACCIÓN

4.9	       INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS (INCLUYE EQUIPAMIENTO DEL       CENTRO DE DATOS.)

4.10	INSTALACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS

4.11	INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS

4.12	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

4.13     INSTALACIÓN DE GAS L.P. AIRE COMPRIMIDO, VACÍO, GASES   ESPECIALES

4.14	INSTALACIÓN DE AUDIO, VIDEO Y ACÚSTICO

4.15	GUÍAS MECÁNICAS MOBILIARIO

5.0	CATÁLOGO DE CONCEPTOS

5.1	CUANTIFICACIONES

5.2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS

La propuesta a precio alzado debe incluir:

- Importe total de la propuesta

- Vigencia de la propuesta

- Factores considerados para la proyección de costo de la propuesta a precio alzado y las consideraciones tomadas en cuenta para su sostenimiento y vigencia durante el periodo propuesto por el contratista.

24.2. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

Se deberá presentar una Propuesta a Precio Alzado para la de Continuidad y Conclusión de los edificios Cuerpos Bajos B y Aulas de la Unidad Lerma, que deberá incluir:

- Propuesta Económica por Partidas Generales,  sugeridas por el contratista (formato libre).

- Importe total de la propuesta

- Vigencia de la propuesta

- Factores considerados para la proyección de costo de la propuesta a precio alzado y las consideraciones tomadas en cuenta para su sostenimiento y vigencia durante el periodo propuesto por el contratista.

- Costo por metro cuadrado de la propuesta económica.

- Costo propuesto por el contratista para la actividad de: elaboración del Presupuesto a Precios Unitarios de la Propuesta a Precio Alzado para la de Continuidad y Conclusión de los edificios Cuerpos Bajos B y Aulas de la Unidad Lerma  que considere los siguientes trabajos como mínimo:

- Elaboración de Presupuesto en programa de precios unitarios (OPUS ó NEODATA) de donde se pueda obtener:

- Presupuesto

- Listas de Insumos

- Explosión de Insumos

- Cálculo del Factor de Salario Real

- Desglose de Indirectos y Utilidad

- Costos Horarios

- Matrices con Análisis Básicos

- Matrices con Análisis de Precios Unitarios

- Programa de Obra Físico-Financiero con montos y porcentajes por periodos

- Programa de Suministro de materiales

- Programa de utilización de Maquinaria

Indicar el tiempo necesario para la Elaboración del Presupuesto a Precios Unitarios de la Propuesta a Precio Alzado, así como el personal y equipo de oficina a utilizar.