UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

B A S E S    D E   C O N C U R S O

CONCURSO No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02

“OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)”

UNIDAD XOCHIMILCO

CONCURSO No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02

ÍNDICE

“OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

Relación de la documentación que se entregará en el paquete del concurso y que deberá acompañar a las propuestas.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO	1

1.1 Copia y original para su cotejo del acta constitutiva de la empresa.

1.2 Copia y original para su cotejo de Registro Federal de Contribuyentes.

1.3 Copia y original para su cotejo, del documento que acredite la personalidad del  representante  legal  (poder notarial).

1.4 Copia y original para cotejo de su identificación personal (pasaporte, credencial  de elector o cédula profesional).

1.5 Comprobante de domicilio de la empresa de fecha reciente.

DOCUMENTO	2

2.1 Copia y original para su cotejo de su registro patronal ante el IMSS, así como su último comprobante de pago.

2.2 Copia y original para su cotejo de su registro patronal ante el INFONAVIT, así como su último comprobante de pago.

DOCUMENTO        3

Elementos que deberá contener el documento 3 de las bases de concurso por Licitación Pública No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02 “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO.

3.1  Copia fotostática presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo, de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales por el ejercicio de 2006, incluyendo:

- Estado de posición financiera.

- Estado de resultados.

- Notas correspondientes a los estados.

- Dictamen suscrito por contador público autorizado para el efecto.

- Copia de la constancia de registro emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del contador que dictamina.

3.2   En el caso de empresas no obligadas a dictaminarse fiscalmente, copia fotostática presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo, de los estados financieros dictaminados por el ejercicio de 2006, incluyendo:

- El estado de posición financiera.

- Estado de resultados.

- Notas correspondientes a los estados.

- Dictamen suscrito por contador público independiente.

- Copia fotostática de la cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, del contador que dictamina.

El importe mínimo de $2’000,000.00 de capital contable solicitado, como requisito para poder participar en este concurso, deberá estar revelado en el estado de posición financiera mencionado en los párrafos anteriores.

3.3 Estados financieros al mes de junio de 2007 firmados por la administración de la empresa.

3.4 Copia fotostática presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo, de la declaración anual completa del impuesto sobre la renta (incluyendo acuse de recibo) presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio de 2006, en la que se observe el acuse de recibo, por dicha autoridad hacendaria.

  - Pago provisional de impuesto sobre la renta o del impuesto al activo presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el mes de junio de 2007.

  - Declaración normal y/o complementaria(s) del pago local del impuesto sobre nóminas correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2006.

NOTA: Los participantes que cuenten con su "Cédula de información de la Empresa" que acredita su suscripción al Padrón de Contratistas de la Universidad Autónoma Metropolitana tendrán que presentar además de su Cédula la siguiente información:

- Ultimo comprobante de pago ante el IMSS e INFONAVIT.

- Estados financieros firmados por la administración de la empresa al mes de junio de 2007.

- Pago provisional de ISR presentado ante SHCP del mes junio de 2007.

- Declaración normal y/o complementaria(s) del pago local del impuesto sobre nóminas correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2006.

PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO 	4

4.1 Pliego de Requisitos  debidamente  firmado por el representante legal de la empresa de conocimiento y aceptación.

#### DOCUMENTO 	5

5.1 Constancia de visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de estas bases firmada por el representante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

5.2 Constancia de haber asistido a la Junta de Aclaraciones, con copia del acta levantada durante la reunión.

DOCUMENTO	6

6.1 Declaración de conocimiento de las Bases de Concurso, las orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, incluyendo en su caso anexos y circulares.

6.2 Declaración de conocimiento de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, los cuales pueden ser consultados en la página web

http://www.uam.mx/lineamientos/lineaobras/index.html

DOCUMENTO        7

7.1 Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

7.2 Carta de Confidencialidad.

7.3 Consentimiento para que la Universidad modifique, en función de su capacidad financiera, la propuesta económica presentada por el concursante.

DOCUMENTO	8

8.1 Relación de Contratos con los que acrediten la experiencia o capacidad técnica para la ejecución puntual de los trabajos, señalando: Contratante, Nombre de la Obra, Ubicación, Monto Contratado, Fechas de Inicio y Terminación de los mismos, Montos Pagados y Pendientes, Así como la Dirección y el Número Telefónico del cliente durante los últimos tres años, además deberá anexar CURRICULUM de la Empresa.

8.2 Constancia y experiencia del personal clave, técnico y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñar en el lugar de ejecución de la obra para los fines del contrato.

De la misma forma deberá contar con un Técnico en Construcción y con un Responsable Técnico con un mínimo de tres años de experiencia en obras e instalaciones de naturaleza y complejidad similar a la obra en cuestión.

DOCUMENTO	9

9.1 Proyecto ejecutivo.

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO	10

10.1 Garantía de la propuesta que otorga el concursante, original y copia de la fianza de  concurso cuyo monto será del 5% del valor de su propuesta incluyendo el IVA correspondiente.

DOCUMENTO	11

11.1 Carta compromiso debidamente requisitada y rubricada.

DOCUMENTO	12

12.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra.

12.2 Programa de utilización de equipo en la  obra.

12.3 Programa de control de calidad para la obra.

DOCUMENTO	13

Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos que se requieren:

13.1 Costos básicos.

13.2 Costo directo de materiales, mano de obra y equipo.

13.3 Estudio detallado del porcentaje de indirectos y utilidad, según está establecido en el apartado 7 del punto 7.4.3 del numeral 4.2.3.1 de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas a que se hace referencia en el documento 6.2 de estas Bases de Licitación.

13.4 Análisis detallado de precios unitarios de la totalidad de los conceptos que se requieren.

DOCUMENTO 	14

14.1 Catálogo de conceptos, cantidades de obra y monto total de la propuesta, incluyendo el I.V.A.

14.2 Notas al catálogo de conceptos.

DOCUMENTO	15

15.1 Programa de trabajo incluyendo ruta crítica y programa financiero mensual.

DOCUMENTO	16

16.1 Lineamientos generales de construcción técnico-administrativos firmados de conocimiento.

DOCUMENTO	17

17.1 Reglamento interior de la obra.

DOCUMENTO	18

18.1 Modelo de contrato, debidamente firmado de conocimiento.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

1

1.1	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA.

1.2 	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

1.3  	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL (PODER NOTARIAL).

1.4	COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DE SU IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CÉDULA PROFESIONAL).

1.5 	COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA DE FECHA RECIENTE.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

2

2.1	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS, ASÍ COMO SU ÚLTIMO COMPROBANTE DE PAGO.

2.2  	COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT, ASI COMO SU ÚLTIMO COMPROBANTE DE PAGO.

DOCUMENTO 3

3.1  COPIA FOTOSTÁTICA PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS PARA EFECTOS FISCALES POR EL EJERCICIO DE 2006 INCLUYENDO:

- ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

- ESTADO DE RESULTADOS

- NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS

- DICTAMEN SUSCRITO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA   EL EFECTO.

- COPIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO EMITIDA POR LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL CONTADOR QUE DICTAMINA.

3.2 EN EL CASO DE EMPRESAS NO OBLIGADAS A DICTAMINARSE FISCALMENTE, COPIA FOTOSTÁTICA PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR EL EJERCICIO DE 2006, INCLUYENDO:

- EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

- ESTADO DE RESULTADOS

- NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS

- DICTAMEN SUSCRITO POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

- COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CÉDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL CONTADOR QUE DICTAMINA.

EL IMPORTE MÍNIMO DE $2’000,000.00 DE CAPITAL CONTABLE SOLICITADO, COMO REQUISITO PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, DEBERÁ ESTAR REVELADO EN EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA MENCIONADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.

3.3 ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2007 FIRMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.

3.4 COPIA FOTOSTÁTICA PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO, DE LA DECLARACIÓN ANUAL COMPLETA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (INCLUYENDO ACUSE DE RECIBO) PRESENTADA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO DE 2006, EN LA QUE SE OBSERVE EL ACUSE DE RECIBO, POR DICHA AUTORIDAD HACENDARIA.

3.5 PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA O DEL IMPUESTO AL ACTIVO PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO POR EL MES DE JUNIO DE 2007.

3.6 DECLARACIÓN NORMAL Y/O COMPLEMENTARIA(S) DEL PAGO LOCAL DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DE 2006.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

4

4.1 PLIEGO DE REQUISITOS DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

PLIEGO DE REQUISITOS DE CONCURSO

## CONCURSO No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02 RELATIVO A:

“OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

Para los fines del presente pliego de requisitos, en lo sucesivo se denominará UNIVERSIDAD a la Universidad Autónoma Metropolitana y CONCURSANTES a los contratistas convocados a participar en el Concurso y CONTRATISTA al que resulte ganador del Contrato.

La Universidad y los concursantes aceptan que para la presentación de este Concurso y demás actos que de él se deriven, rijan las siguientes:

C O N D I C I O N E S

PRIMERA

Al formularse la propuesta deberá tomarse en cuenta:

a) Los trabajos se realizarán con base en los Lineamientos de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, su Legislación Universitaria y las Orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

b) En el acto de recepción y apertura de propuestas, los concursantes deberán presentar por separado las propuestas técnica y económica con toda su documentación elaborada en idioma español y debidamente firmada, encarpetada y colocada en sobres cerrados en forma inviolable y rubricados, se efectuará  exactamente  el lunes 03 de septiembre de 2007 a las 16:00 hrs., en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2° piso (Departamento de Obras), Col. ExHacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F., acto que será presidido por el Departamento de Obras y sólo permitirá la participación de los concursantes cuyo representante legal se encuentre presente, a la hora citada, se pasará lista de asistencia y se procederá a la apertura y revisión de los sobres entregados, verificando que los documentos estén completos de acuerdo con los anexos correspondientes y que satisfagan en principio los requisitos establecidos en las bases de este Concurso.

Se levantará el acta que será firmada por todos los participantes. El fallo, el cual será inapelable, será el día martes 11 de septiembre de 2007 a las 11:30 hrs. en el mismo sitio. Esta fecha podrá ser modificada por la Universidad informando oportunamente a los concursantes.

c) Al contratista se le otorgará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, un anticipo equivalente al 30% de la asignación aprobada al contrato correspondiente, para la adquisición de materiales de obra, lo cual comprobará fehacientemente en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la entrega del citado anticipo.

SEGUNDA

La obra deberá de iniciarse en la fecha que se estipule en el contrato respectivo y la fecha límite para su conclusión será de acuerdo al Programa de Trabajo indicado por la Universidad.

TERCERA

El contratista dará las siguientes garantías:

- Para responder por el sostenimiento de la propuesta.

- El Contratista deberá acompañar a ésta de una fianza en moneda nacional a favor de la Universidad, expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, por un monto equivalente al 5% del importe de su propuesta incluyendo el I.V.A. correspondiente  (Documento 10.1). Este documento permanecerá en poder de la Universidad hasta el día   del fallo, fecha en que serán devueltos a los concursantes y se retendrá sólo el del contratista ganador  del Concurso, que se le devolverá hasta el momento de la firma del contrato, la presentación de las fianzas correspondientes y el calendario pormenorizado de obra. Si por algún motivo imputable al contratista, éste no firma el contrato, la garantía otorgada quedará a favor de la Universidad para cubrir los daños y perjuicios que le cause la falta de cumplimiento.

- Para garantizar el anticipo.

- El Contratista otorgará una fianza en moneda nacional dentro de los 3 días hábiles posteriores a la celebración del contrato por un importe equivalente al 100% del anticipo, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del mismo. La fianza deberá ser expedida a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por una afianzadora autorizada para operar en el país.

- Para garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos.

El Contratista deberá garantizar el debido cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos, por los defectos que resulten de la ejecución de la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por un plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se concluyeran los trabajos. Por lo anterior otorgará fianza expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, en moneda nacional a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por un importe equivalente al 15% del monto total del contrato, esta fianza deberá presentarse dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato.

CUARTA

La Universidad mostrará por única vez el sitio en el cual se llevará a cabo la obra en cuestión el día jueves 12 de julio de 2007 a las 13:00 hrs. para dar inicio al recorrido; para tal efecto deberán acudir al sitio donde serán ejecutados los trabajos ubicado en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F. debiendo presentarse con el Arq. Aristeo Angulo González y/o Arq. Manuel Ramírez Poblano, quienes acompañarán a los concursantes y firmarán la Constancia de Visita al sitio donde serán ejecutados los trabajos (Documento 5.1). No se firmará la constancia a quien asista después de la hora señalada. (La cita es en la caseta de vigilancia de la entrada vehicular a la Unidad por Calzada del Hueso).

Cualquier duda deberá presentarse por escrito al Departamento de Obras de la Universidad, 72  horas naturales antes de la fecha de apertura de las propuestas y serán aclaradas por escrito a  más tardar 48 horas naturales antes de la celebración del acto de apertura, con copia a todos los concursantes.

QUINTA

La Junta de Aclaraciones será el día viernes 13 de julio de 2007 a las 13:00 hrs., y se llevará a cabo en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2° piso (Departamento de Obras), Col. ExHacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F. Los concursantes deberán presentarse llevando para su firma la constancia correspondiente (Documento 5.2). Los acuerdos derivados de esta Junta de Aclaraciones quedarán debidamente asentados en el acta correspondiente considerándose ésta como parte integrante de estas bases y se entregará copia a cada uno de los participantes.

SEXTA

Para formular la propuesta se utilizará el Documento 14, que deberá, al igual que todos los  documentos (Documentos del 1 al 18 y los anexos de estas bases), ser debidamente firmados y rubricados por el representante legal de la empresa concursante.

SÉPTIMA

Para satisfacer todos los requisitos a que se refieren la CONDICIÓN CUARTA Y CONDICIÓN QUINTA, además de los anexos que se solicitan y que serán proporcionados por los concursantes, se podrán utilizar las formas e impresos proporcionados por la Universidad que integran la carpeta  correspondiente al presente Concurso o, en su caso, los empleados por la concursante siempre que contengan toda la información solicitada en los anteriores. Para  presentar los documentos cuyos formatos no se proporcionan, el concursante utilizará papel membretado de su empresa y llenará estos documentos en la forma que considere más conveniente, siempre que sea totalmente legible.

IMPORTANTE

Será condición indispensable para que la propuesta sea aceptada, que se incluyan todos los  documentos  descritos  en  la CONDICIÓN SEXTA de  este pliego.

Los  documentos  que  forman  las propuestas técnica y económica deberán estar integrados y ordenados en la forma  anotada en la CONDICIÓN SEXTA, después de cada hoja índice.

NOTA IMPORTANTE: La  presentación de las propuestas será por separado en 3 (tres) sobres o carpetas de argollas cerrados (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA) de manera  inviolable y  rubricados, ordenando de manera consecutiva y mediante la colocación de separadores con pestaña entre cada uno de los documentos que las integran, anotando en cada sobre en el lugar correspondiente el número y nombre del concurso, la fecha, el nombre de la obra y el nombre y cargo de la persona que asiste al Concurso facultada para tal efecto por el representante legal.

OCTAVA

Al formular la propuesta se aceptará por los concursantes lo siguiente:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables citadas en el inciso a) de la CONDICIÓN PRIMERA, las disposiciones de la Legislación Nacional aplicable, a las especificaciones particulares y complementarias las cuales forman parte de esta carpeta de Concurso; del programa de trabajo y montos mensuales de obra, los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra.

b) Que la modalidad del Contrato será a base de precios unitarios, siendo ésta la única forma de pago, aún cuando la Universidad por causas imputables a ésta prorrogue el programa de trabajo. Por lo anterior no se aceptarán reclamaciones de pago por otros conceptos tales como indirectos adicionales a los integrados en los precios unitarios.

c) Por cada estimación que le cubra la Universidad, ésta le retendrá el 5% de la misma como fondo de garantía, el cual le será devuelto parcial o totalmente a juicio de la Universidad y de acuerdo con el avance de los trabajos o, en su caso, a la firma del acta de la entrega-recepción de la obra.

d) Que tomarán en consideración las condiciones meteorológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, así como las vías de comunicación existentes, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico de la obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del Contrato y del programa de trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. Asimismo, deberá considerar en sus costos si algunos equipos, materiales, agua, energía eléctrica, equipos generadores de aire o vapor le serán proporcionados por la Universidad para la ejecución de los trabajos encomendados. Esto deberá quedar aclarado en su propuesta, de lo contrario no se admitirán reclamaciones posteriores.

e) Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, del indirecto, de la utilidad y que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario que se fije en el contrato por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Universidad.

El análisis de los costos indirectos estará representado por un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los relativos a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas. Asimismo, el cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos.

f) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Universidad en el catálogo de conceptos y cantidades de obra (Documento 14), durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

g) Que deberán elaborar y presentar anexo a su propuesta, el programa de trabajo, que deberá desglosarse por partidas y que además les servirá para deducir montos mensuales de obra.

h) Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra y no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. Asimismo, que la omisión de un precio unitario o la proposición de cualquier alternativa modificatoria será motivo para que no se acepte su propuesta.

i) Los análisis detallados de precios que presenten los concursantes, deberán ajustarse a los lineamientos para la integración de precios unitarios y del procedimiento para el ajuste de los mismos.

j) Que deberán presentar análisis detallados de precios unitarios para todos y cada uno de los conceptos contenidos en la relación de conceptos (Documento 13).

k) Que en ningún caso se considera que las modificaciones al Documento 15 -Programa de trabajo y programa financiero mensual-, formulado por el concursante, motivadas por causas ajenas a las derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en los precios unitarios cotizados por él mismo para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente.

l) Que los concursantes deberán presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios para la presentación de su propuesta (Documento 13.4).

m) Que por ningún motivo se incluirá el 5% de INFONAVIT en los análisis de costos directos e indirectos, si la propuesta incluye este concepto en los análisis de precios unitarios, será rechazada. Este cargo al igual que el SAR deberá ser incluido en el Análisis de Factor de Salario Real (FSR).

n) Que el concursante ganador preparará programa detallado de acuerdo con la Universidad a la firma del Contrato.

NOVENA

El Documento 14 -Catálogo de conceptos y cantidades de obra para proposición de precios unitarios-, se formulará procediendo de acuerdo con lo siguiente:

a) Se llenará con letra fácilmente legible; dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. Podrán utilizarse los formatos empleados por el concursante siempre que estos incluyan toda la información requerida.

b) Se anotarán los precios unitarios con número y letra expresándolos en moneda nacional. Sólo se aceptarán las propuestas que presenten el importe tanto en el Catálogo de Conceptos como en los precios unitarios, con dos decimales.

Si hubiera discrepancias  entre  precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la propuesta.

c) En  caso  de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Universidad y los precios unitarios con letra por el concursante.

d) Deberá anotarse el importe de cada uno de los conceptos contenidos en el catálogo (Documento 14), inmediatamente después se deberá realizar la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente.

La suma de los importes totales de todas las partidas representará el monto total de la propuesta, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del Documento 13 en el lugar asignado para ello.

DÉCIMA

Deberá señalarse en la propuesta el nombre del técnico titulado que sea el representante del  concursante en la obra objeto de este Concurso, el cual deberá estar registrado en la Dirección  General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y además, deberá tener suficiente experiencia en las obras de la índole de la que se llevará a cabo; tendrá también obligación de conocer ampliamente la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Normas Técnicas Complementarias, las Especificaciones Generales de Construcción, el proyecto y las especificaciones complementarias.

DÉCIMA PRIMERA

La Universidad podrá cancelar el concurso antes de la presentación y apertura de propuestas en los siguientes casos:

a) Por circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de construir el bien requerido.

b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que pudieren impedir la continuación del concurso.

c) Si en el momento del registro de los concursantes se presentara un solo participante.

En caso de presentarse cualquiera de los anteriores supuestos la Universidad lo hará del conocimiento de los concursantes de la misma forma como dió a conocer la convocatoria.

DÉCIMA SEGUNDA

Serán rechazadas por la Universidad en el acto de presentación y apertura las propuestas:

a) Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y rubricado.

b) Cuando el concursante no presente uno o más documentos de los solicitados en los términos de este pliego.

c) Cuando omita firmar alguno de los documentos básicos de su propuesta.

DÉCIMA TERCERA

Concluido el acto de presentación y apertura de propuestas La Universidad podrá declarar desierto el concurso en los siguientes casos:

a) Si cuenta sólo con una propuesta susceptible de ser evaluada.

b) Si las propuestas presentadas exceden su capacidad financiera.

c) Si como resultado de la evaluación, las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases.

d) En los demás casos justificados a criterio de la Universidad.

DÉCIMA CUARTA

La Universidad se reserva el derecho de descalificar, posteriormente al acto de apertura y durante  el estudio de las mismas, aquellas propuestas de las personas físicas o morales en los siguientes casos:

a) Que contengan fuera de catálogo uno o varios precios unitarios no remunerativos y que afecten el monto total de la propuesta, haciéndola NO solvente.

b) Que los análisis detallados de precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.

c) Que omitan en uno o más  conceptos o  la cotización con letra y número en el Documento 14.

d) Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios del personal obrero, precios unitarios de todos los materiales que intervengan en la obra y costo/horario de la maquinaria y equipo (Documento 13).

e) En las que no presenten completos los datos requeridos en el análisis para la determinación del costo directo e indirecto, en los términos del modelo respectivo.

f) Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Universidad en el Documento 13.

g) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Universidad en este pliego y conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra.

h) Cuando no contengan los documentos requeridos completos o que hayan omitido algún requisito.

i) Cuando el representante legal no firme alguno o algunos de los documentos básicos que integran la propuesta.

j) Que se encuentren sujetas a suspensión de pagos o declaradas en estado de quiebra, con posterioridad de la apertura del concurso.

k) Que estén al servicio  de la Universidad percibiendo una retribución por nómina u honorarios.

l) Que no satisfagan los requisitos de forma o de fondo, determinados en este pliego y sus apéndices.

m) Que contengan información que al ser verificada por la Universidad, no coincida con la indicada en la propuesta.

n) Que se encuentre en situación de mora, respecto a la ejecución de otra u otras obras públicas que tenga contratadas.

o) Cuando algún participante haya acordado con otro (s) arreglos en cuanto a los términos de sus propuestas en perjuicio de cualquier otro participante o de la Universidad.

DÉCIMA QUINTA

Las circulares, actas, adendas o cualquier otro que en su caso expida la Universidad, relativas al presente concurso, deberán regresarse debidamente firmadas por el concursante en todas sus hojas, dentro del sobre y al final de la propuesta técnica, su propuesta y las disposiciones que contengan se considerarán válidas durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios.

DÉCIMA SEXTA

Las propuestas presentadas por los concursantes, así como sus anexos, serán conservadas por la Universidad, con la excepción de la documentación con que acredite su personalidad relativa al Concurso, sus estados financieros y en general, los documentos originales que hayan servido para su cotejo. (Documentos 1, 2 y 3).

DÉCIMA SÉPTIMA

Al terminar el acto de apertura de las propuestas se entregarán a los concursantes el recibo por  la  garantía que hayan otorgado para responder el sostenimiento de su propuesta, así como una copia del acta relativa al concurso.

DÉCIMA OCTAVA

El  fallo que emita la Universidad será inapelable, esto es, no admite recurso alguno.

DÉCIMA NOVENA

El concursante seleccionado deberá firmar el contrato dentro del plazo que fije la Universidad,   debiendo además entregar la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones  derivadas del contrato, la que deberá ser presentada dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. De NO cumplirse ambos requisitos, el monto de garantía de su propuesta se aplicará en beneficio de la Universidad a título de pena convencional, por el simple retraso en cumplimiento de esta obligación.

Asimismo, la Universidad modificará la fecha de inicio de los trabajos cuando por errores   imputables al contratista rechace las fianzas que no se ajusten estrictamente al modelo  presentado para los efectos y que provoquen el retraso en el pago de los anticipos otorgados.

VIGÉSIMA

El idioma oficial será el español, las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal y los precios y monto total de la propuesta se indicarán en moneda mexicana; igualmente los precios del contrato que en su caso se formule se pagarán en moneda nacional.

VIGÉSIMA PRIMERA

La Universidad se reserva el derecho de solicitar a cualquier concursante, posteriormente al  acto  de presentación y apertura de las propuestas, que aclare su propuesta, pero, salvo lo previsto en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA, no permitirá que  la altere o modifique, ni en la estructura de su programa de trabajo ni en su monto total.

VIGÉSIMA SEGUNDA

Los trabajos preparatorios para la ejecución de la obra del concurso (movilización de personal, equipo, instalaciones, etc.) deberán iniciarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que la Universidad proporcione el anticipo al contratista, salvo alguna otra indicación que se acuerde entre las partes. La fecha de inicio de los trabajos se hará del conocimiento de la empresa ganadora a través del contrato respectivo.

VIGÉSIMA TERCERA

El contratista se compromete a que al presentar sus estimaciones por obra ejecutada, deberá   hacer acompañar a éstas de la respectiva cuantificación (números generadores), croquis de ubicación del sitio donde se realizó el trabajo, fotografías y demás que justifiquen o respalden los volúmenes de obra que pretende cobrar.

Para efectos de pago se formularán estimaciones semanales, teniendo como máximo treinta  días con fecha de corte los días que fije la Universidad de cada semana y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la  fecha en  que se hubieren autorizado, mediante la entrega del contra recibo, por el Departamento de Obras de la Universidad.

VIGÉSIMA CUARTA

Que los materiales que se utilicen  en la construcción de la obra y demás obras complementarias  deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto; por lo tanto, cuando se   indique algún tratamiento, éste debe usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

VIGÉSIMA QUINTA

La Universidad se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la recepción, cantidad  y calidad de los materiales y de encontrar irregularidades rescindir el contrato previa comunicación por escrito al contratista con quince días naturales de anticipación.

VIGÉSIMA SEXTA

Queda notificada la concursante que resulte ganadora, que en caso de no garantizar para la Universidad el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las bases de concurso, podría no llevarse a cabo la adjudicación del contrato, sin responsabilidad alguna para la Universidad. Una vez adjudicado el contrato, si la concursante ganadora incurre en causales de rescisión imputables a ella, la Universidad rescindirá dicho contrato de manera administrativa y sin que medie resolución judicial.

VIGÉSIMA SÉPTIMA

El concursante deberá presentar un programa de control de calidad para la obra, de acuerdo con lo dispuesto en la CONDICIÓN VIGÉSIMA TERCERA y CONDICIÓN VIGÉSIMA CUARTA, y la instrumentación para llevarlo a cabo; así mismo los recursos humanos necesarios, que serán exigibles por la Universidad, en función de la propuesta presentada.

Este programa de control de calidad se refiere, específicamente, a la organización tanto administrativa (adquisición de materiales, elaboración de estimaciones, documentación para pagos, etc.), como de actividades de campo (verificación de calidad de materiales, procedimientos y técnicas constructivas, calidad de la mano de obra, seguridad en la obra, pruebas de laboratorio, conciliación de volúmenes de obra ejecutada y precios unitarios extraordinarios, etc.)

Para tal efecto, la empresa concursante deberá presentar, (DOCUMENTO 12.3) de manera explícita, procedimientos técnicos y administrativos orientados al control de calidad, para llevar a cabo el programa de trabajo propuesto según lo dispuesto en la CONDICIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA, indicando el personal (residentes, analistas, jefes de frente, etc.) que se empleará y tiempo de duración de las actividades, la incidencia y el costo de este personal deberá coincidir con el contenido en la partida de gastos de administración de obra de su propuesta de indirectos.

VIGÉSIMA OCTAVA

El Contratista deberá manifestar por escrito (DOCUMENTO 7.2) que por ningún motivo, forma o razón divulgará el o su personal o quienes integran la cotización el contenido de éstas bases de concurso. (CONFIDENCIALIDAD).

VIGÉSIMA NOVENA

Cualquier error u omisión en relación a estas bases deberá ser comunicado a más tardar al siguiente día hábil de su recepción.

TRIGÉSIMA

La Universidad podrá, y el contratista aceptará (DOCUMENTO 7.3), modificar, previo a la firma del contrato, el importe de la propuesta económica presentada por el contratista, en función de la capacidad financiera de la Universidad, implementando para ello una disminución a las volumetrías, incluso cancelando algunos conceptos de catálogo, según se estime conveniente por la Universidad.

TRIGÉSIMA PRIMERA

La Universidad podrá durante el proceso de licitación modificar los alcances inicialmente propuestos en el catálogo de conceptos, esto es que podrá agregar o cancelar conceptos, aumentar o disminuir volúmenes de obra o cualquier otro que de alguna manera represente un cambio a los contenidos iniciales.

TRIGÉSIMA SEGUNDA

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los participantes podrá ser negociada.

D   O    C    U    M    E    N    T    O

5

5.1 CONSTANCIA DE VISITA AL  SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTAS BASES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

5.2 CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON COPIA DEL ACTA LEVANTADA DURANTE LA REUNIÓN.

NOTA: AMBOS DOCUMENTOS SERÁN OBLIGATORIOS, POR LO QUE DE NO ASISTIR A CUALQUIERA DE LOS EVENTOS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN.

##### CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

###### Hago constar que el C. ___________________________________________________  representante acreditado de la empresa: _____________________________________ según carta de presentación de fecha __________________________________, efectuó la Visita de Inspección al sitio donde se ejecutarán las obras objeto del Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02, relativo a las “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO de la Universidad Autónoma Metropolitana, el día jueves 12 de julio de 2007 a las 13:00 hrs. para dar inicio al recorrido, que ha considerado el medio en que deberá ejecutarlas y, asimismo, ha tomado en cuenta los factores o contingencias que pudieran afectar la realización de los trabajos.

| ## DE CONFORMIDAD EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA | EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA |
| --- | --- |

#### CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Hago  constar que el C. ___________________________________________________

representante acreditado de la empresa: _____________________________________ ___________________________________________, según carta de presentación de fecha ______________________________, asistió a la Junta de Aclaraciones acerca de los trabajos relativos a las “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO a las 13:00 hrs. del día de hoy, declarando el representante de la empresa antes mencionada, al final de la reunión, que la información expuesta y analizada por todos los asistentes resuelve y aclara suficientemente todas las dudas por él planteadas, no existiendo ningún inconveniente para la realización de la propuesta que se le solicita.

México, D.F., a viernes 13 de junio de 2007

EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA METROPOLITANA

________________________________________

DE CONFORMIDAD EL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

_________________________________________

D    O    C    U    M    E    N    T    O

6

6.1 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES.

6.2 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, LOS CUALES PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA WEB  http://www.uam.mx/lineamientos/lineaobras/index.html

RÚBRICA DE TODOS LOS DOCUMENTOS.

DOCUMENTO 6.1

CONCURSO No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES.

Con relación al Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02

Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, el contenido y las disposiciones del proyecto y/o planos, lineamientos de contratación de la Universidad, especificaciones particulares y cantidades de obra autorizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________			__________________________________

RAZÓN SOCIAL					    NOMBRE Y FIRMA

DOCUMENTO 6.2

CONCURSO No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Con relación al Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02

Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________			__________________________________

RAZÓN SOCIAL					    NOMBRE Y FIRMA

D    O    C    U    M    E    N    T    O

7

7.1 DECLARACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS  DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIÓNADOS CON LAS MISMAS

7.2 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

7.3 CONSENTIMIENTO PARA QUE LA UNIVERSIDAD MODIFIQUE, EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD FINANCIERA, LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONCURSANTE.

DOCUMENTO 7.1

CONCURSO No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02

Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Referente a la Invitación para participar en el Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02 para la ejecución de la obra denominada “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100,  Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F.

Por medio de la presente, deseamos hacer de su conocimiento que conforme a las orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifestamos a usted bajo protesta de decir verdad, que la Empresa _______________________________, no se encuentra en los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y que no tiene vínculo alguno con el servidor o servidores públicos que intervienen en la adjudicación de este concurso, como impedimento para presentar o celebrar Contratos de Obra.

Agradeciendo sus finas atenciones, nos repetimos de ustedes.

______________________.                           _______________________

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 7.2

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Por medio de la presente, nos comprometemos a no divulgar a título personal ni a través del conducto de ésta empresa ni de sus empleados, ni persona física o moral que haya intervenido en el proceso de cotización, la información recibida en las bases para participar en el Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02, relativo a las “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F.

Así mismo, no hacemos uso de dicha información para propósitos diferentes, en trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Estamos conscientes de que los datos son de exclusiva patente y propiedad de la Universidad, razón por la cual nos obligamos a devolver a ustedes el Proyecto y Especificaciones, así como el Material de Apoyo Técnico recibido, sin haber obtenido copia de esa documentación a la entrega de nuestra Propuesta.

A nombre de mi representada, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias Legales que su incumplimiento acarrearía, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales aceptamos en este Acto.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 7.3

CONSENTIMIENTO PARA QUE LA UNIVERSIDAD MODIFIQUE, EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD FINANCIERA, LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONCURSANTE.

Respecto al Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02, relativo a las “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F.

Manifestamos, según se establece en la CONDICIÓN TRIGESIMA del Pliego de Requisitos de estas Bases, nuestro consentimiento para que, de considerarlo conveniente, la Universidad modifique el importe de nuestra propuesta económica presentada en el concurso del rubro citado, en función de su capacidad financiera.

En virtud de lo anterior expresamos nuestra plena conformidad en la disminución de algunas volumetrías, incluso en la cancelación de aquellos conceptos del catálogo que determine la Universidad.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA

D   O   C   U   M   E   N   T   O

8

8.1 RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN PUNTUAL DE LOS TRABAJOS, SEÑALANDO: CONTRATANTE, NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, MONTO CONTRATADO, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, MONTOS PAGADOS Y PENDIENTES, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN Y EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL CLIENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR CURRICULUM DE LA EMPRESA.

8.2 CONSTANCIA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, TÉCNICO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROPUESTO PARA DESEMPEÑAR EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LOS FINES DEL CONTRATO.

DE LA MISMA FORMA DEBERÁ CONTAR CON UN TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN Y CON UN RESPONSABLE TÉCNICO CON UN MÍNIMO DE TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR A LA OBRA EN CUESTIÓN.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

9

9.1 PROYECTO EJECUTIVO

DOCUMENTO 9.1

CONCURSO No.  UAM.CAOR.15.07.LPX.02

“OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

PROYECTO EJECUTIVO

Se entrega a los participantes disco compacto, conteniendo los planos del proyecto ejecutivo en los siguientes archivos:

| ARCHIVO | CLAVE | CONTIENE | ESCALA |
| --- | --- | --- | --- |

Los participantes deberán imprimir los planos en un tamaño tal que resulte legible y permita su correcta lectura y comprensión y entregarlos con su propuesta, firmados  y sellados de conocimiento y aprobación.

Este disco deberá ser entregado con la propuesta.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

10

10.1 GARANTÍA DE LA PROPUESTA QUE OTORGA EL CONCURSANTE, ORIGINAL Y COPIA DE LA FIANZA DE CONCURSO, CUYO MONTO SERA DEL 5% DEL VALOR DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA QUE OTORGA EL CONCURSANTE

___________________________________________

## NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

DE FECHA_____________________________________________________________

(*)IMPORTE:   $______________________ FIANZA NÚMERO____________________

AFIANZADORA   ________________________________________________________

PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02 RELATIVO A LAS “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F.

*5% DEL IMPORTE DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.

D    O    C    U    M    E    N    T   O

11

11.1 CARTA COMPROMISO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y RUBRICADA

CARTA COMPROMISO

## En papel membretado de la empresa

México, D.F., a _____ de ___________________ de 2007

En atención a la Convocatoria de fecha ____ de __________ de 2007 para participar en el Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02 relativo a las “OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO DEL TRONCO INTERDIVISIONAL (TID)” DE LA UNIDAD XOCHIMILCO de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Delegación Coyoacán, México, D.F., comunico a Usted que ésta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicho Concurso y por lo tanto, como representante de la empresa, manifiesto a Usted lo siguiente:

Que oportunamente se recogió el pliego de requisitos y sus apéndices relativos al Concurso de que se trata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetará dicho Concurso y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra; se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en el citado pliego y sus apéndices, los que para tal efecto se devuelven  debidamente firmados por el suscrito en los términos de la CONDICIÓN SEXTA del documento citado.

Asimismo, expreso que se conocen los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Especificaciones Generales de Construcción del Gobierno del Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias las cuales se tienen en vigor en ésta Universidad  y que se acepta que dichos documentos rijan en lo conducente, respecto al concurso indicado y demás actos que de él se deriven.

Igualmente, comunico a Usted que se conocen los planos del proyecto, las normas y/o condiciones y especificaciones de construcción particulares, así como las cantidades de obra que nos fueron proporcionados y conforme a las cuales se realizará la construcción de la obra; que se han tomado las providencias necesarias en la preparación de esta propuesta y que hemos tenido la debida respuesta a las aclaraciones solicitadas, así también declaro que mi representado posee y conoce toda la información proporcionada por la Universidad.

De conformidad con lo anterior, presento a Usted mi proposición económica y técnica, la cual es por un monto de: $____________________________________ (__________________________________________________________________________________________), incluido el 15% del I.V.A. correspondiente. El plazo de ejecución será de _____ días calendario contados a partir de la fecha de iniciación estipulada en el Contrato que para el efecto se firme.

Acompaño a la presente, la documentación respectiva debidamente firmada y requisitada, de acuerdo a lo establecido en el pliego de requisitos.

Además manifiesto a Usted, que mi representante técnico en obra, con amplias facultades para tomar decisiones en nombre de la empresa será el C. __________________________________________________, con Cédula Profesional No. __________________, expedida por la Secretaría de Educación Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetará en lo conducente la ejecución de la obra y tiene la suficiente experiencia en obras similares.

Me comprometo en caso de quedar asignado el Contrato:

1o.		A firmar el Contrato respectivo en la fecha indicada por la Universidad.

2o.		A presentar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del Contrato una fianza por el 15% del importe total para garantizar el cumplimiento y otra por el 100% del total del importe que recibirá por concepto de anticipo con respecto al Concurso No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02.

3o.		A iniciar y terminar los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

## A t e n t a m e n t e

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

## REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

D    O    C    U    M    E    N    T    O

12

12.1	RELACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA.

12.2	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO EN LA OBRA.

12.3 	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: _____________________________

12.1 RELACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A EMPLEARSE EN LA OBRA

| NO. | NOMBRE DE LA MÁQUINARIA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD NORMAL | NO. DE SERIE | EDAD EN AÑOS | PROPIETARIO ACTUAL | FECHA DE ADQUISICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

12.2 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO EN LA OBRA

| NO. | EQUIPO | ACTIVIDAD | CANTIDAD | REND. POR JORNADA | M E S _______________ A Ñ O: ___________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 |
|  |  |  |  |  | L M M J V S | L M M J V S | L M M J V S | L M M J V S |

DEBERÁ ANOTARSE EL NÚMERO DE UNIDADES DE LA MÁQUINARIA O EQUIPO QUE SE UTILICE CADA UNO DE LOS MESES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DEBERÁ PRESENTARSE UNA HOJA POR MES DE USO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA, DEBIENDO SACAR COPIAS DEL FORMATO DE ACUERDO A LOS MESES. (DEBERÁ LLENARSE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE).

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

12.3 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA

| PERFIL/PUESTO | INCIDENCIA | SALARIO MENSUAL INTEGRADO | ACTIVIDADES A REALIZAR EN CAMPO |
| --- | --- | --- | --- |

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

PERFIL/PUESTO: DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CAMPO (ING. RESIDENTE, ANALISTA DE COSTOS, CUANTIFICADOR DE VOLUMENES DE OBRA, JEFE DE FRENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE INSTALACIONES, ETC.)

INCIDENCIA: AQUELLA PARTE DE LA JORNADA DE TRABAJO DEDICADA A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA.

SALARIO MENSUAL INTEGRADO: LA PERCEPCIÓN ECONÓMICA ASIGNADA AL PERFIL/PUESTO DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO Y QUE DEBERÁ COINCIDIR CON AQUELLA EXPRESADA EN SU ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.

ACTIVIDADES A REALIZAR: SON AQUELLAS EXIGIBLES PARA EL BUEN DESEMPEÑO Y CONTROL DE LA OBRA, QUE NOS GARANTICEN QUE EL PROCESO TANTO TÉCNICO COMO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA SE LLEVARÁ A CABO EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TIEMPO Y COSTO.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS  DE LOS  CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN:

13.1	COSTOS BÁSICOS

13.2	COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y  EQUIPO

13.3 ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL NUMERAL 4.2.3.1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO 6.2 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

13.4   	ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

D   O    C    U    M    E    N    T    O

13.1

C O S T O S    B A S I C O S

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No. _______________________                FECHA: ________________

OBRA:________________________________                UNIDAD: _______________

ESPECIFICACIÓN:  ____________________________________________________

| CONCEPTO |  | U | CANTIDAD | PRECIO | COSTO DIRECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| S | COSTO DE MATERIALES: |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| A | COSTO TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| A. |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| Q. | COSTO TOTAL DE HTA. Y EQ.: |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  | COSTO DIRECTO TOTAL: |  |  |
| S |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13.2

COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.________________________________________       	          FECHA:  _________________________

OBRA: _______________________________________________	          UNIDAD: _________________________

INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES BÁSICOS

| NO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO DE ADQUISICIÓN | FLETE | MANEJO | PRECIO PUESTO EN OBRA | LUGAR DE ADQUISICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |  |  |

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.___________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

| T A B U L A D O R D E S A L A R I O S |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA ECONÓMICA: SALARIO MÍNIMO GENERAL: $ |  |  |  |  |  |
| NO | C A T E G O R Í A | SALARIO DIARIO NOMINAL | FACTOR DEL SALARIO REAL | VIÁTICOS | SALARIO REAL |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.________________________             FECHA: ______________________

OBRA: ________________________________             UNIDAD: _____________________

| CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: |  |  |
| ZONA ECONÓMICA No. | SALARIO MÍNIMO GENERAL: $ |  |
| C O N C E P T O S | PARA SALARIO MÍNIMO | PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMO |
| I. DÍAS CALENDARIO |  |  |
| DÍAS AGUINALDO |  |  |
| DÍAS POR PRIMA VACACIÓNAL = DÍAS X % |  |  |
| II. DÍAS DE PERCEPCIÓN LABORADOS AL AÑO SUMA = |  |  |
| DÍAS DOMINGO |  |  |
| DÍAS DE VACACONES |  |  |
| DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) |  |  |
| DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA |  |  |
| DÍAS POR CONDICIONES SINDICALES |  |  |
| III. DÍAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA = |  |  |
| DÍAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, CUOTAS (19.725 y 24.225 %) (II) = DÍAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, GUARDERÍAS 1% (I) = DÍAS EQUIVALENTES POR IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES PAGADAS. 1% (II) V. DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES AL AÑO SUMA = |  |  |
| VI. DÍAS EQUIVALENTES COSTO ANUAL (II) + (V) |  |  |
| FACTORES DE SALARIO REAL (VI) / (IV) (CON CUATRO DECIMALES:) |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.________________________                FECHA: _____________________

OBRA:________________________________                UNIDAD: ____________________

RELACIÓN DE EQUIPO

|  |  | COSTO HORARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA | CON OPERACIÓN | SIN OPERACIÓN |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.____________________             FECHA: __________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

| ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO HORA - MÁQUINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA |  | HOJA NO. |
| OBRA |  | FORMULO: |
| MÁQUINA |  | MODELO: |
| DATOS GENERALES: |  |  |
| PRECIO DE ADQUISICIÓN (Pa) $ __________ FECHA DE COTIZACIÓN __________________________ |  |  |
| VALOR DE LLANTAS (Vll) $ __________ VIDA ECONÓMICA (Ve) _______ Hrs. __________AÑOS |  |  |
| VALOR INICIAL (Vi) $ ___________ HRS. POR AÑO (Ha) _________________ HRS./AÑO |  |  |
| VALOR DE RESCATE (Vr) _______%$ __________ MOTOR _________________ DE ________________ |  |  |
| TASA DE INTERÉS (I) _______% |  |  |
| PRIMA DE SEGUROS (S) % FACTOR MANT. (Q) |  |  |
| 1.- CARGOS FIJOS |  |  |
| A.- DEPRECIACIÓN D= Va - Vr / Ve = _______________=$________________ |  |  |
| B.- INVERSIÓN I= (VA - Vr) i/2 Ha= _______________=$________________ |  |  |
| C.- SEGUROS S= (Va + Vr) s/2 Ha = _______________=$________________ |  |  |
| SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA: |  |  |
| 2.- CONSUMOS |  |  |
| A.- COMBUSTIBLE |  |  |
| DIESEL Ed = 0.10 x ______ __ HP x $ ___ _____ALTO _____________ |  |  |
| GASOLINA ARRANQUE Eqd=0.002 x ________ HP x $_________ ALTO =$_ _____ |  |  |
| GASOLINA Ec = 0.08 x ________ _HP x $_________ ALTO =$_ ______ |  |  |
| B.- ELECTRICIDAD Ec = 0.50 x __________HP x $__________ALTO =$____________ |  |  |
| C.- LUBRICANTES L= c (Pl) |  |  |
| ACEITE MOTOR DIESEL Ld =0.0034 x ______ __ HP x $ ___ _____ALTO $___________ _ |  |  |
| ACEITE MOTOR GASOLINA Lg =0.0023 x ______ __ HP x $ ___ _____ALTO $______ ________ |  |  |
| ACEITE HIDRAULICO Lh =0.0009 x ______ _ HP x $ ___ _____ALTO $_ __________ |  |  |
| D.- LLANTAS Ll = VLI/hV = $ __________________ = ________________________ |  |  |
| Hrs. |  |  |
| SUMA DE CONSUMOS POR HORA: |  |  |
| 3.- OPERACIÓN | SALARIOS |  |
| OPERADOR $_________________ |  |  |
| $ _________________ |  |  |
| $ _________________ |  |  |
| o =_________________=______________ |  |  |
| SUMA DE OPERACIÓN POR HORA |  |  |
| COSTO DIR. HORA-MAQ. (Hmaq.)= |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13.3

ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL NUMERAL 4.2.3.1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO 6.2 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.___________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

| ESTUDIO DETALLADO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD, SEGÚN ESTÁ ESTABLECIDO EN EL APARTADO 7 DEL PUNTO 7.4.3 DEL NUMERAL 4.2.3.1 DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL DOCUMENTO 6.2 DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN. |  |
| --- | --- |
| A.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL |  |
| 1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES |  |
| 2.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  |
| 3.- SERVICIOS |  |
| 4.- GASTOS DE OFICINA |  |
| 5.- FIANZAS |  |
| SEGUROS |  |
| 6.- FLETES Y ACARREOS: |  |
| TOTAL: |  |
| B.- ADMINISTRACIÓN DE CAMPO |  |
| 1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES |  |
| 2.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS |  |
| 3.- SERVICIOS |  |
| 4.- GASTOS DE OFICINA |  |
| 5.- FLETES Y ACARREOS |  |
| 6.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES |  |
| TOTAL: |  |
| COSTOS INDIRECTOS + |  |
| UTILIDAD % = |  |
| INDIRECTOS Y UTILIDAD % = |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

13.4

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTAN LOS CONTRATISTAS EN SUS PROPUESTAS

PRECIO UNITARIO

Es la evaluación económica a que tendrá el contratista por cada unidad de trabajo ejecutado. para los fines de aplicación de las presentes especificaciones, se considerara que los precios unitarios incluye: además de los cargos que específicamente se señalan en cada concepto de trabajo, los que a continuación se mencionan: salarios y demás prestaciones del personal empleado en la construcción incluyendo el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, prima vacacional, vacaciones, costo de adquisición, transporte, carga, descarga, almacenamiento, materiales; equipos e instalaciones, mermas y desperdicios de los materiales; la depreciación y los gastos de instalación costos de transporte de todo el equipo, maquinaria y herramienta del contratista; operación y conservación de los mismos; regalías que procedan por el uso de patentes; gastos de construcción de las obras preparatorias; gastos para la instalación, mantenimiento y vigilancia de los campamentos; almacenes, talleres y todas las instalaciones relacionadas con la construcción; pagos por primas de seguros o fianzas; erogaciones por impuestos; réditos del capital invertido por el contratista; limpieza de la obra y retiro de escombro y materiales sobrantes, herramienta y equipo de construcción; gastos de higiene y seguridad, gastos de administración; utilidad del contratista y en general todos los gastos originados en la construcción de la obra o con motivo de la misma ya sean directos o indirectos.

ENCABEZADO

- Nombre de la obra

- Ubicación de la obra (Unidad de la Universidad a la que pertenezca el edificio, domicilio, nomenclatura del edificio.

- Número del Concurso

- Número de la Licitación

- Fecha del concurso

ANÁLISIS

- Clave del concepto que debe corresponder a la clave que identifica a dicho concepto en el catálogo respectivo

- Descripción detallada del concepto en la que se debe incluir: nombres correctos de los insumos que intervienen, dimensiones y especificaciones completas de los mismos, formas de fijación, costos básicos que intervienen, trabajos adicionales necesarios como limpiezas, acarreos, protecciones, etc.

- Ubicación precisa dentro de la obra donde se ejecuta el concepto.

- Unidad de medida del concepto de obra.

- Volumen de catálogo correspondiente al concepto, precio unitario final e importe total del mismo.

CUERPO DEL ANÁLISIS

- El cuerpo del análisis debe incluir listado de insumos que intervienen agrupados por: materiales, mano de obra, costos básicos o auxiliares, maquinaria y equipo, herramienta menor, todos ellos con su descripción detallada, modelo, tipo, clave, marca, dimensión, unidad de medida, cantidad propuesta o necesaria por unidad de obra terminada, precio de mercado del insumo y total del mismo.

- Suma parcial por grupo.

- Subtotal de los grupos que intervienen.

- Desglose de los cargos por indirectos y utilidad que se aplican en cascada con su respectivo porcentaje.

- Suma total del análisis con número y letra.

- Firma del responsable del análisis quien deberá estar facultado por el representante legal de la empresa.

Lo anterior aplica del mismo modo tanto para precios de conceptos de catálogo como para precios de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo.

El incumplimiento de estos requisitos puede ser motivo de descalificación. En caso de ser aceptada la propuesta con algunas matrices de precios unitarios que no cumplan con lo anterior, el contratista se obliga a realizar el desglose de los mismos sin que haya modificación alguna en el importe total del precio unitario.

NOTA IMPORTANTE:

EN EL CASO DE HACER INTERVENIR COTIZACIONES DIRECTAS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS O PARTIDAS DE OBRA TALES COMO CANCELERÍAS, TABLAROCAS, PINTURAS, INSTALACIONES, EQUIPOS, ETC., ÉSTOS DEBERÁN SER DESGLOSADOS EN SU ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO SEGÚN SE SOLICITA EN EL INCISO a) DEL PÁRRAFO “CUERPO DEL ANÁLISIS” DE ESTE MISMO DOCUMENTO.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.________________________                FECHA: ____________________

OBRA:________________________________                UNIDAD: ___________________

ESPECIFICACIÓN: ____________________________________________________________

| CONCEPTO |  | U | CANTIDAD | PRECIO | COSTO DIRECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| L |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| S | COSTO DE MATERIALES: |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| A | COSTO TOTAL MANO DE OBRA: |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |
| A. |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| Q. | COSTO TOTAL DE HTA. Y EQ.: |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |
| B |  |  | COSTO DIRECTO TOTAL: |  |  |
| S |  |  |  |  |  |
| E |  |  | INDIRECTOS Y UTILIDAD %: |  |  |
| R |  |  |  |  |  |
| V |  |  | PRECIO UNITARIO: |  |  |
| NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR: |  |  |  |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

14

14.1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A.

14.2 NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

D    O    C    U    M    E    N    T    O

14.1

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A.

(CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO EN ___ (_________________) HOJAS Y EN DISCO DE 3½” EN ARCHIVO DE EXCEL, MISMO QUE, COMO REQUISITO INDISPENSABLE, DEBERÁ SER DEVUELTO EN EL MISMO DISCO DE 3½” CONTENIENDO SU PROPUESTA ANOTANDO ÚNICAMENTE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LA COLUMNA DESTINADA PARA TAL FIN.

NOTA: NO SE DEBERÁ REALIZAR NINGÚN OTRO AÑADIDO O MODIFICACIÓN AL ARCHIVO TALES COMO AGREGAR O QUITAR COLUMNAS O RENGLONES, NO SE DEBERÁN AGREGAR LOGOTIPOS O CUALQUIER OTRO DATO QUE NO SEAN LOS RELATIVOS A LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA CADA CONCEPTO.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

14.2

NOTAS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

NOTAS GENERALES

| TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTE CATALOGO INDEPENDIENTEMENTE DE SUS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEBEN INCLUIR EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO LO ESPECIFICADO EN LAS SIGUIENTES NOTAS: |  |
| --- | --- |
| NOTA 1 | TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN PRECIO UNITARIO EN EL DOCUMENTO 14 DE LAS BASES. |
| NOTA 2 | TODOS LOS CARGOS QUE MARQUEN LAS NORMAS, DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES. |
| NOTA 3 | TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA 4 | LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ ENTREGAR LAS INSTALACIONES EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA COMO LAS RECIBE. |
| NOTA 5 | LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS. |
| NOTA 6 | SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARAN, POR PARTE DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATALOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. |
| NOTA 7 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO. |
| NOTA 8 | ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE. |
| NOTA 9 | EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE TOMARA COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. |
| NOTA 10 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS, E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA EN LA QUE SE ESTE CONSTRUYENDO. |
| NOTA 11 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO: BODEGUEROS, ALMACENISTAS, VELADORES QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERÁ RESPONSABLE DE PERDIDAS O DAÑOS A SU EQUIPO. |
| NOTA 12 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. |
| NOTA 13 | EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. |
| NOTA 14 | EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, EN EL SE DEBERÁN DE CONSIDERAR TODOS LOS INCIDENTES, RENDIMIENTOS Y PROCESOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA INJERENCIA DE OTRAS ESPECIALIDADES QUE PUEDAN INFLUIR EN EL PROCESO DE OBRA. |
| NOTA 15 | EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. |
| NOTA 16 | SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, DE VAPOR, DE AIRE COMPRIMIDO, DE AIRE ACONDICIONADO, DE GAS L.P. O NATURAL, ESPECIALES, ETC. |
| NOTA 17 | UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DETALLADO POR NIVELES CON LOS SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS. |
| NOTA 18 | SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADORA DEL CONCURSO QUE LAS MARCAS ESPECIFICADAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO PODRÁN SER CAMBIADAS POR SIMILARES, POR LO QUE ES IMPORTANTE SE CONSIDEREN LOS DE TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y ENTREGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS A LA OBRA. |
| NOTA 19 | EL CONCURSANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS PRECIOS UNITARIOS LOS ACARREO DESDE LA CALLE O LUGAR DE ENTREGA DE SUS INSUMOS HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y/O UTILIZACIÓN, EL CUAL EVALUARA EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE OBRA. |
| NOTA 20 | EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES SE DEBERÁ INCLUIR: ANDAMIOS, PROTECCIONES, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO PARA CUALQUIER ALTURA. |
| NOTA 21 | TODAS LAS PROTECCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE TRABAJO DE MUEBLES, MUROS, PISOS, PLAFONES, FACHADAS, CANCELARÍAS INTERIORES O EXTERIORES. |
| NOTA 22 | LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO A LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO. |

NOTAS PARTICULARES PARA DEMOLICIONES

| TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN LOS SIGUIENTES CARGOS A CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS: |  |
| --- | --- |
| NOTA D1 | TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, PROTECCIÓN DE LOS LUGARES PARA NO SER DAÑADOS NI MALTRATADOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA, HASTA PIE DE CAMIÓN, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| NOTA D2 | EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS. PARA LOS CONCEPTOS RELATIVOS A EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODOS AQUELLOS EN LOS QUE INTERVENGAN MOVIMIENTOS DE TIERRA LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO. (P.U.O.T.) |
| NOTA D3 | MATERIALES DE DEMOLICIÓN SIN RECUPERACIÓN A) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DEMOLICIÓN Y ACARREO AL BANCO DE OBRA B) DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA C) INSTALACIONES ESPECIFICAS COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD D) EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO E) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN P.U. F) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES G) EL ACARREO FUERA DE LA OBRA SE PAGARA POR SEPARADO. |
| NOTA D4 | MATERIALES DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN A) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS NECESARIOS PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DESMONTE O DESMANTELAMIENTO B) EN LOS DESMONTES O DESMANTELAMIENTOS SE CONSIDERARA, SELECCIÓN, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA INDICADO POR LA UNIVERSIDAD C) LA LIMPIEZA DE LOS DESPERDICIOS PRODUCTO DE DESMONTAJES O DESMANTELAMIENTOS SE LLEVARA DONDE INDIQUE LA UNIVERSIDAD D) DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA E) INSTALACIONES ESPECIFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD F) EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE EL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO G) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICIÓN P.U. H) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA D5 | TODO EL MATERIAL DESMANTELADO SE ENTREGARA A LA UNIDAD XOCHIMILCO Y SE DEPOSITARA EN EL LUGAR INDICADO POR ÉSTA O LA SUPERVISIÓN. |

NOTAS PARTICULARES PARA EXCAVACIONES

| NOTA EX1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA Y PREVIOS O PRELIMINARES DEBERAN PROGRAMARSE EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO PARA SER EJECUTADOS NECESARIAMENTE DEL ______________________________________AL _________________________________ Y QUEDAR CONCLUIDOS TOTALMENTE. ASÍ MISMO ESTA CONDICIÓN HABRÁ DE QUEDAR EXPLICITAMENTE CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE LA OBRA. |
| --- | --- |

NOTAS PARTICULARES PARA CIMENTACIÓN

| NOTA CM1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA, HASTA PIE DE CAMIÓN, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| --- | --- |
| NOTA CM2 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYE EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTAS. LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO. (P.U.O.T.) |
| NOTA CM3 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA, HASTA PIE DE CAMIÓN, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| NOTA CM4 | EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, DESCALIBRES, MERMAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO Y/O EN SU CASO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F., ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO; PARA TODOS LOS DIÁMETROS, EN DIÁMETROS DEL No. 8 Y MAYORES SE DEBERÁ CONSIDERAR SOLDADURAS E-90 DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO SEGÚN DETALLE CONTENIDO EN PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES |
| NOTA CM5 | EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL. |
| NOTA CM6 | EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN Y MONITOREO. |
| NOTA CM7 | EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOÑOS DISPUESTOS EN FUNCIÓN DEL DESPIECE QUE INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISIÓN. |
| NOTA CM8 | EL VOLUMEN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTA PARTIDA INCLUYE: ESCUADRAS, GANCHOS Y DOBLECES, POR LO QUE ESTOS ELEMENTOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE. |
| NOTA CM9 | LOS RELLENOS SERÁN COLOCADOS EN CAPAS DE 30 CMS. MÁXIMO HUMEDECIDAS Y COMPACTADAS AL 90% PROCTOR (SE DEBERÁN REALIZAR LAS PRUEBAS CON LABORATORIO CERTIFICADO EN LOS SITIOS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYEN TRASPALEOS, LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO (P.U.O.T.) |
| NOTA CM10 | ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INCLUIR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN LOS CONCRETOS DE LOSA FONDO Y MUROS PERIMETRALES DE CIMENTACIÓN Y EN LA LOSA DE AZOTEA. SI POR ERROR DE LA CONTRATISTA SE SUMINISTRARA ESTE ADITIVO EN OTROS ELEMENTOS NO SERÁ PAGADO POR LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA CM11 | TODOS LOS CONCRETOS BOMBEABLES DEBERÁN INCLUIR UN ADITIVO FLUIDIZANTE CUYO COSTO ESTARÁ INTEGRADO AL PRECIO DEL CONCRETO. |

NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO

| NOTA EC1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA DEBERÁN EJECUTARSE CONFORME A LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO Y SUS DETALLES CORRESPONDIENTES, SERÁ INDISPENSABLE VERIFICAR, ESTUDIAR Y ENTENDER CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN DE LOS MISMOS. |
| --- | --- |
| NOTA EC2 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA, HASTA PIE DE CAMIÓN, MIENTRAS NO CONTRAVENGA LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN PROPIA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.). |
| NOTA EC3 | EN LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, DESCALIBRES, MERMAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO Y/O EN SU CASO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F., ALAMBRE RECOCIDO Y PRUEBAS DE LABORATORIO; PARA TODOS LOS DIÁMETROS, EN DIÁMETROS DEL No. 8 Y MAYORES SE DEBERÁ CONSIDERAR SOLDADURAS DE BAJO CONTENIDO DE HIDROGENO SEGÚN DETALLE CONTENIDO EN PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES. |
| NOTA EC4 | EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA CON EQUIPO O BOMBA Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER INDICADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL. |
| NOTA EC5 | EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA: EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL; ASI COMO PRESENTAR POR ESCRITO LAS DOSIFICACIONES A UTILIZARSE EN LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ESTE DESIGNE, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN Y MONITOREO. |
| NOTA EC6 | EN LOS CONCEPTOS DE CIMBRA, SE DEBERÁ CONSIDERAR CHAFLANES U OCHAVOS Y EL DESCIMBRADO O EL DESMONTAJE, SEGÚN SEA EL CASO. ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOÑOS DISPUESTOS EN FUNCIÓN DEL DESPIECE QUE INDIQUE EL PROYECTO O LA SUPERVISIÓN. |
| NOTA EC7 | EL VOLUMEN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTA PARTIDA INCLUYE: ESCUADRAS, GANCHOS Y DOBLECES, POR LO QUE ESTOS ELEMENTOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE. |
| NOTA EC8 | ÚNICAMENTE SE DEBERÁ INCLUIR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN LOS CONCRETOS DE LOSA FONDO Y MUROS PERIMETRALES DE CIMENTACIÓN Y EN LA LOSA DE AZOTEA. SI POR ERROR DE LA CONTRATISTA SE SUMINISTRARA ESTE ADITIVO EN OTROS ELEMENTOS NO SERÁ PAGADO POR LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA EC9 | TODOS LOS CONCRETOS BOMBEABLES DEBERÁN INCLUIR UN ADITIVO FLUIDIZANTE CUYO COSTO ESTARÁ INTEGRADO AL PRECIO DEL CONCRETO. |
| NOTA EC10 | LOS RELLENOS SERÁN COLOCADOS EN CAPAS DE 30 CMS. MÁXIMO HUMEDECIDAS Y COMPACTADAS AL 90% PROCTOR (SE DEBERÁN REALIZAR LAS PRUEBAS CON LABORATORIO CERTIFICADO EN LOS SITIOS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN), INCLUYEN TRASPALEOS, LOS VOLÚMENES SERÁN MEDIDOS EN BANCO (P.U.O.T.) |

NOTAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURAS METALICAS

| NOTA EM1 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA DEBERAN EJECUTARSE CONFORME A LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCUTRALES DEL PROYECTO Y SUS DETALLES CORRESPONDIENTES, SERA INDISPENSABLE VERIFICAR, ESTUDIAR Y ENTENDER CORRECTAMENTE LA INFORMACION DE LOS MISMOS PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA. |
| --- | --- |
| NOTA EM2 | LOS PLANOS DE TALLER, DEBERÁN SER PRESENTADOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. |
| NOTA EM3 | EN TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS, SE DEBE INCLUIR DESDE EL TALLER PRIMER ANTICORROSIVO SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA NOTA EM7. |
| NOTA EM4 | LA PINTURA EN CAMPO TANTO EN ELEMENTOS COMO EN CONEXIONES, SE REALIZARA POSTERIOR AL MONTAJE SALVO QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE POR PARTE DE LA SUPERVISION UN PROCEDIMIENTO DIFERENTE E INVARIABLEMENTE DEBERA SER CON EQUIPO MECANICO (COMPRESOR - PISTOLA), PERO EN CUALQUIER CASO, ANTES DE LA COLOCACION DE LA LAMINA LOSACERO. REMOCIÓN DE LA PINTURA EN LAS ZONAS POR SOLDAR Y LA POSTERIOR APLICACION DE ESTA EN LA ZONA DE SOLDADO. |
| NOTA EM5 | PARA LA PARTIDA DE ESTRUCTURA METALICA EN LOS CONCEPTOS CON UNIDAD DE "KG" O "TON" EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA BASADO EL CALCULO DEL PESO DE LOS ELEMENTOS EN LAS TABLAS DE CONVERSION DE GRUPO COLLADO EN EL CUAL SE DEBERA CONSIDERAR EL PESO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN EN LA FABRICACION DEL ELEMENTO EN CUESTION. NO SE CONSIDERARA EN LA CUANTIFICACION DEL PESO DE LOS ELEMENTOS NINGUNA CLASE DE DESCALIBRE NI PORCENTAJE DE PESO ADICIONAL NO CONTEMPLADO, SERA UNICAMENTE EL PESO DEL ELEMENTO INDICADO EN LA TABLA ANTES MENCIONADA. |
| NOTA EM6 | EN LA FABRICACION Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA SE DEBERA CONSIDERAR LA COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, SOLDADURAS DE LA RESISTENCIA Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL, FLETES, DESCALIBRES, MERMAS, BISELES, CORTES, DESPERDICIOS, BARRENOS O TALADROS EN DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO, TRANSPORTE DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN A LA OBRA, CARGA, DESCARGA, ESTIBA, MANIOBRAS, MONTAJE, LIMPIEZAS, MUESTREOS Y PRUEBAS NECESARIOS SEGUN NORMAS, LAS INDICADAS EN PROYECTO ESTRUCTURAL, O BIEN LAS QUE INDIQUE LA SUPERVISION, Y QUE PODRAN SER: PRUEBAS RADIOGRAFICAS, LIQUIDOS PENETRANTES ETC Y QUE LA DIRECCION DE LA OBRA CONSIDERE NECESARIAS PARA CORROBORAR LA CALIDAD DE LAS SOLDADURAS, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |
| NOTA EM7 | LA APLICACIÓN DEL PRIMER ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 52 B DE SYLPYL SERA BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO Y POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA: |
|  | 1.- ELIMINACION DE POLVO, OXIDO, GRASA, PINTURAS ANTERIORES ADHERIDAS O CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO MANUAL, MECANICO O QUIMICO. |
|  | 2.- LA SUPERFICIE DEBE ESTAR SECA ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. |
|  | 3.- LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBERA SER CON PISTOLA O EQUIPO AIRLESS. |
|  | 4.- DEBE VERIFICARSE LA AUSENCIA DE FLAMAS O CHISPAS EN EL ALMACENAJE DEL PRODUCTO, ASI COMO DURANTE LA INSTALACION DEL MISMO. |
|  | 5.- EL PRODUCTO DEBE APLICARSE DONDE EXISTA VENTILACION SUFICIENTE Y ADECUADA, ASI COMO EL PERONAL QUE APLIQUE EL PRODUCTO DEBERA UTILIZAR RESPIRADORES APROPIADOS. |
|  | 6.- MEZCLAR LO SUFICIENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE DE PRESENTACION DEL PRODUCTO ANTES DE APLICARLO. |
|  | 7.- PARA LA UTILIZACION DE PISTOLA DEBERA DILUIRSE EL PRODUCTO CON SOLVENTE 52 SYLPYL DE 5 A 10 %. |
|  | 8.- PARA LA UTILIZACION DE EQUIPO AIRLESS NO DEBERA DILUIRSE EL PRODUCTO. |

NOTAS PARTICULARES PARA ALBAÑILERIA Y ACABADOS

| NOTA A1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LA CARGA Y LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA A PIE DE CAMION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE Y NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. |
| --- | --- |
|  | INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA A2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA A3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, (P.U.O.T.) PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA A4 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.) |
| NOTA A5 | CARGOS QUE DEBERAN INCLUIR LOS CONTRATISTAS EN LOS PRECIOS UNITARIOS: EN EL COSTO QUE INCLUYE TODOS LOS AZULEJOS, LOSETAS O SIMILARES, SE DEBERAN INCLUIR LOS DESPERDICIOS, EL MORTERO, EL CEMENTO BLANCO, EL COLOR PARA EL CEMENTO, AGUA, (TODOS ESTOS MATERIALES SE CONSIDERARAN PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO), LA OBRA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA TERMINACION DE DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION Y ACEPTACION POR LA UNIVERSIDAD, TAMBIEN INCLUIRA ENTRE OTRAS OPERACIONES EL HUMEDECIDO DE LA BASE, LA COLOCACION DE MAESTRAS, EL MORTERO , EL AZULEJO, JUNTAS, REMATES, EMBOQUILLADOS, LOS RESANES Y LA RESTITUCION PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LOS CONCEPTOS QUE NO HAYAN SIDO EJECUTADOS CORRECTAMENTE A JUICIO DE LA UNIVERSIDAD, ASI COMO DEBERA INCLUIR LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, HAMACAS, EQUIPO DE ELEVACION Y PROTECCION QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE Y ADEMAS TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |

NOTAS PARTICULARES PARA CANCELERIA DE ALUMINIO PUERTAS Y HERRERIA

| NOTA C1 | LAS VENTANAS, PUERTAS, CANCELES DEBERAN SER PROPORCIONADAS COMO UNIDADES COMPLETAS, INCLUYENDO PARA CADA CASO, LOS HERRAJES ESPECIFICADOS EN LA TABLA O PLANO CORRESPONDIENTE. |
| --- | --- |
| NOTA C2 | EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERIA DE ALUMINIO SE DEBERA INCLUIR: EL SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE LA CANCELERIA Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA YA SEAN METALICOS DE CONCRETO O ALBAÑILERIA, MUROS, LOSAS U OTRO ELEMENTO DE ALBAÑILERIA SEGUN SE REQUIERA; TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACION, TORNILLERIA NORMAL Y ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), CHAPAS Y BISAGRAS DE LOS MODELOS QUE SE INDIQUE EL LOS PLANOS CORRESPONDIENTES; VINIL No. 962, HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES RECTOS O A 45 SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO; SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEGUN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA SUPERVISION. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |
| NOTA C3 | ES INDISPENSABLE Y RECOMENDABLE LA PREVIA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES FISICAMENTE EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS VANOS DONDE SE COLOCARAN LAS PUESRTAS, CANCELES, HERRERIAS, VENTANAS ETCETERA, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES EN EL DIMENSIONAMIENTO FINAL DE LOS ELEMENTOS AL MOMENTO DE LA COLOCACION. |
| NOTA C4 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: EL COSTO DE LOS MATERIALES PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO COMO SON LOS PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES, HERRAMIENTAS, HERRAJES, BAGUETAS, EMPAQUES, TELA DE MOSQUITERO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DEL TRABAJO INCLUYENDO LA MEDICION, TRAZO, CORTE, PUNTEO, PRESENTACION, CORRECCIONES, UNION DEFINITIVA, ESMERILADO, TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, LAS CORRECCIONES Y MODIFICACIONES Y LA RESTITUCION PARCIAL TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUCIO DE LA UNIVERSIDAD LA RENTA Y DEMAS CARGOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PASARELAS, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE SE INDIQUE O APRUEBE LA SUPERVISION, TODOS LOS CARGOS QUE INDIQUE EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE INDIQUE EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA C5 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO INCLUYENDO LOS CARGOS DE FLETES, SEGUROS DE TRANSPORTE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, EMPAQUES, ESTIBA, LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO APROPIADO PARA MANEJAR Y GARANTIZAR EL CUIDADO DEL MISMO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS COMO SON POLEAS, GARRUCHAS, CABLES, TENDIDOS, HAMACAS, ESPATULAS, CORTADORES, VENTOSAS, ETC, Y OBRAS DE PROTECCION, LA RESTITUCION POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE OBRA MAL EJECUTADA A JUICIO DE LA UNIVERSIDAD EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO OPERACIONES COMO SON LA COLOCACION SELLADO Y AMACIZADO DE VIDRIOS, CALZAS DE PLOMO, SEGUN EL SISTEMA INDICADO, LA LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE APRUEBE LA UNIVERSIDAD TODOS LOS CARGOS QUE INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA HE1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, TRAZO DE LA UBICACION, LIMPIEZA, FIJACION DE LAS PUERTAS Y ACCESORIOS CONFORME A LO INDICADO EN PLANOS CORRESPONDIENTES, RECIBIR Y EMBOQUILLAR LAS ZONAS DE COLOCACION POSTERIOR A LA COLOCACION DE LAS MISMAS, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE Y NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. |
| NOTA HE2 | SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA HE3 | EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERÁ INCLUIR TRAZO DE LA UBICACION, LA FIJACIÓN, NORMAL O ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES, RECIBIR Y EMBOQUILLAR LAS PIEZAS DONDE SE REQUIERA O INDIQUE LA SUPERVISION, RESTITUCION DE ACABADO EN CASO DE VERSE AFECTADO DURANTE LA COLOCACION DE LAS MISMAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |
| NOTA HE4 | LAS PUERTAS DEBERAN SER PROPORCIONADAS COMO UNIDADES COMPLETAS, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN INDICACIONES DEL PLANO CORRESPONDIENTE. |

NOTAS GENERALES A LA PARTIDA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

| NOTA IE1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA UNIDAD HASTA PIE DE CAMION. USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| --- | --- |
| NOTA IE2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA IE3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. TODOS LOS CONCEPTOS AQUI ENUNCIADOS DEBERAN INCLUIR TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION Y EJECUCION. |
| NOTA IE4 | LOS MATERIALES INCLUIDOS EN EL PRESENTE CATALOGO DEBERAN CONTAR CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACION ACREDITADOS EN EL PAIS. |

NOTAS PARTICULARES PARA TABLEROS

| NOTA IE5 | EL TABLERO DEBERA CONTAR CON ESPACIOS DISPONIBLES PARA INTERRUPTORES FUTUROS Y PLACAS DE LEYENDA PARA TODOS LOS INTERRUPTORES. |
| --- | --- |
| NOTA IE6 | EL FABRICANTE DEBERA SUMINISTRAR TODAS LAS CURVAS TIEMPO-CORRIENTE DE LOS INTERRUPTORES CONTENIDOS EN EL TABLERO. |
| NOTA IE7 | EL PRECIO DE LOS CONCEPTOS ESTA CONSIDERADO CONFORME A LA ULTIMA ENTREGA |
| NOTA IE8 | EL PRECIO FINAL CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS TABLEROS INCLUYE EL PEINADO, CINTURONES, CONEXIONES Y AREGLO DE CABLES; SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DEL TABLERO, INDICANDOLOS EN EL TABLERO. |

NOTAS PARTICULARES PARA CANALIZACIONES

| NOTA IE10 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: |
| --- | --- |
|  | 1.- COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COMO SON: TUBERIAS CONDUIT, COPLES, GRASA, ESTOPA, DESPERDICIOS, CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, EMPAQUES, REDUCCIONES, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, CONTACTOS, APAGADORES, PLACAS, ELEMENTOS DE FIJACION, TERMINALES O ZAPATAS, CINTA DE AISLAR, GUIAS, CONDUCTORES, COCAS Y DESPERDICIOS, SOBRETAPAS, UNIDADES DE ILUMINACION, INTERRUPTORES, TABLEROS, ETC. |
|  | 2.- EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION, INCLUYENDO: EXCAVACIÓN, TRAZO, CORTE, CABLEADOS, COORDINACION CON OTRAS INSTALACIONES, HECHURA DE RANURAS, COLOCACION DE TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS, CONEXIONES A TABLEROS, PEINADO DE TABLEROS, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INCLUYENDO EQUIPOS. |
|  | 3.- CORRECION DE DEFECTOS Y REPOSICION DE MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LAS PRUEBAS Y/O LAS ESPECIFICACIONES. |
|  | 4.- LOS CARGOS DE USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE LA UNIVERSIDAD. |
|  | 5.- PINTURA DE TUBERIAS CONFORME AL CODIGO DE COLORES INDICADO POR LA UNIVERSIDAD. CONSIDERAR ANILLOS DE PINTURA DE ESMALTE, DE 5 CM. DE LARGO A CADA 1.5 M Y EN CAMBIOS DE DIRECCIONES. |
|  | 6.- LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |
|  | 7.- TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO. |
|  | 8.- TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
|  | 9.- EN EL CASO DE LAS CONEXIONES PROPIAS DE CONTACTOS, APAGADORES, DETECTORES, TIMERS, Y DEMAS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE HAGAN CONEXIONES EN CAJAS O CONDULETS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS PUNTAS DE CABLE DENTRO DE SU PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE AL METRO LINESL DEL CALIBRE DEL CABLE DEL QUE SE TRATE, YA QUE PARA FINES DE GENERACION Y PAGO DE LOS CABLES SE CONSIDERA LA DIMENSION FISICA DE CAJA A CAJA, CONTACTO A CONTACTO, TABLERO A TABLERO, TABLERO A LUMINARIA ETC. Y NO SE PAGARAN PUNTAS EN CAJA DE NINGUN TIPO. |
|  | 10.- EN EL CASO DE CABLES ALIMENTADORES DESDE TABLEROS PRINCIPALES Y DERIVADOS EL PRECIO UNITARIO POR METRO LINEAL DEBE CONSIDERAR COCAS, CURVAS Y DEMAS LONGITUDES DE CABLES NECESARIAS PARA LAS CONEXIONES PROPIAMENTE DICHAS EN TABLEROS, YA QUE PARA FINES DE GENERACION Y PAGO SE CONSIDERARAN LAS DIMENSIONES FISICAS DE TABLERO A TABLERO Y NO SE PAGARAN PUNTAS DE NINGUNA DIMENSION. |
| NOTA IE12 | EL PRECIO UNITARIO DE CABLES INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. |
| NOTA IE13 | EL PRECIO UNITARIO PARA TENDIDO DE TUBERIAS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, COPLES, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA Y EN TODOS LOS NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. |
| NOTA IE14 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYEN MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS TRABAJOS, GUIADO DE TUBERIAS, PRUEBAS, BAYONETEOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, ACARREOS Y FLETES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS MISMOS, SOLDADURAS, MISCELANEOS, NIVELACIONES, PLOMEOS, TRAZOS PARA LA UBICACIÓN DE TRAYECTORIAS DE TUBERIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, DOBLECES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DE TODOS LOS MATERIALES, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION, TODAS LAS TUBERIAS Y SU SOPORTERIA, SIN IMPORTAR SU DIAMETRO O UBICACIÓN DEBEN TENER ANILLOS PINTADOS CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 DE 5 CMS. DE ANCHO A CADA 1.50 MTS. Y CAMBIOS DE DIRECCION, DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO A LA FINALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CADA CONCEPTO; LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS LO REQUIERAN, ASI COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. |
| NOTA IE15 | LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CORRESPONDER A LAS SIGUENTES CARACTERISTICAS: TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA Y/O GRUESA, SEGUN SE ESPECIFIQUE EN CADA CONCEPTO PARTICULAR, MCA. OMEGA O JUPITER. TUBERIA CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO, CAJAS DE CONEXIONES, CONDUCTORES DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS, 90 GRADOS CENTIGRADOS, 600 V., VINANEL XXI, ANTIFLAMA MCA. CONDUMEX O VIAKON. CONTACTOS ARROW HART, APAGADORES MARCA BTICINO, TABLEROS E INTERRUPTORES MCA. SQUARE D Y FPE. DEBERA OCUPARSE TALCO INDUSTRIAL COMO LUBRICANTE PARA LAS CANALIZACIONES. ASI COMO GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, PLANCHADO DE CONDUCTORES, INSTALACION, ESTAÑADO DE CONEXIONES CON SOLDADURA DE ESTAÑO 50-50, CINTA AISLANTE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERAPOR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ( P.U.O.T.) |
| NOTA IE16 | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO MENOR ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MANIOBRAS NECESARIAS, ALMACENAJE, INSTALACION, CONEXION DE CONDUCTORES, PEINADO DE TABLEROS, BALANCEO DE LOS CIRCUITOS, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN LOS TABLEROS, TARJETA DE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS CON BASE AL AREA QUE SIRVEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS. |
| NOTA IE17 | LOS COLORES DEL CABLEADO ELÉCTRICO PARA CIRCUITO DERIVADOS ESTARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO: |
|  | FASE: ROJO PARA CONTACTOS, NEGRO PARA ALUMBRADO |
|  | NEUTRO: BLANCO |
|  | REGRESOS: GRIS. |
|  | TIERRA FÍSICA: VERDE |
|  | TIERRA FÍSICA AISLADA: VERDE CON FRANJAS AMARILLAS. |
|  | LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SE IDENTIFICARÁN EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO DE COLORES: |
|  | FASE A: ANILLO COLOR ROJO |
|  | FASE B : ANILLO COLOR AMARILLO |
|  | FASE C: ANILLO COLOR AZUL |
|  | NEUTRO: ANILLO COLOR BLANCO. |
|  | TIERRA FÍSICA: ANILLO COLOR VERDE |

NOTAS PARTICULARES PARA SISTEMA DE PARARRAYOS

| NOTA SP1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE VOLUMEN DE OBRA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRENO AL LUGAR INDICADO POR EL PROPIETARIO PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL SITIO SELECCIONADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA Y CON APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES. USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| --- | --- |
| NOTA SP2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA SP3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. TODOS LOS CONCEPTOS AQUI ENUNCIADOS DEBERAN INCLUIR TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION Y EJECUCION. |
| NOTA SP4 | LOS MATERIALES INCLUIDOS EN EL PRESENTE CATALOGO DEBERAN CONTAR CON LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES O POR LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACION ACREDITADOS EN EL PAIS. |

NOTAS PARTICULARES PARA INSTALACION HIDROSANITARIA COBRE

| NOTA HIDS1 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS: EL COSTO DE LOS MATERIALES TUBERIAS, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES O CONEXIONES, JUNTAS DE DILATACION, AISLAMIENTOS, PERFORACIONES EN PISOS Y MUROS CON TALADRO, DESPERDICIOS, ETC. PINTURA ESMALTE COMEX 100 DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES DE LA UNIVERSIDAD Y EN FRANJAS DE 5.0 CM DE ANCHO POR TUBERIA EN LOS LUGARES Y A LAS DISTANCIAS INDICADAS POR LA SUPERVISION, SOPOPRTERIA Y TODOS LOS MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACION DE LA TUBERIA Y CONEXIONES ATENDIENDO LAS ESPECIFICACION QUE APAREZCAN EN PLANOS; LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LAS SIGUIENTES OPERACIONES; TRAZO DE TRAYECTORIAS Y REFERENCIA DE NIVELES, EN SU CASO RANURACION DE MUROS, COLOCACION DE LA SOPORTERIA, INCLUYENDO SU ANCLAJE A LA ESTRUCTURA Y EL AJUSTE DE NIVELES, CORTE Y COLOCACION DE TUBERIAS, UNIONES ENTRE CONEXIONES, VALVULAS, ACCESORIOS, TUBERIAS, INCLUYENDO TODAS LA OPERACIONES REQUERIDAS COMO SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5, PASTA FUNDENTE TARRAJADO ETC. |
| --- | --- |
|  | PRUEBAS, INCLUYENDO TAPONES DE SALIDA LLENADO DE TUBERIAS APLICACION DE PRESIONES ESPECIFICADAS Y EN SU CASO EL AGUA REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS CON DURACION DE 24 HRS O EL TIEMPO INDICADO POR LA SUPERVISION; LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS LO REQUIERAN, ASI COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SEGÚN LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL CONCEPTO, LOCALIZACION Y REPARACION DE FUGAS Y REPOSICION DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS Y/O DE LAS UNIONES MAL EJECUTADAS; |
|  | COLOCACION DE AISLAMIENTOS COMO SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES A TIRO LIBRE; REPOSICION DEL ACABADO POSTERIORMENTE A LA COLOCACION DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS, RECIBIR Y EMBOQUILLAR TANTO EN MUROS COMO EN LOSAS LA TUBERIA QUE CORRESPONDA A ACOMETIDAS DE MUEBLES CON EL MATERIAL Y LA FORMA INDICADA POR LA SUPERVISION, LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO HERRAMIENTAS, ACCESORIOS ANDAMIOS, Y OBRAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJOS. |
| NOTA HIDS2 | EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA FINES DE GENERACION Y CUANTIFICACION DE TUBERIAS SE CONSIDERARA LA DIMENSION FISICA DEL TUBO DE CONEXION A CONEXION, DE ACOMETIDA A ACOMETIDA ETC. YA QUE EL DESPERDICIO DEBERA SER CONSIDERADO EN LA MATRIS DE PRECIO UNITARIO. |

NOTAS PARTICULARES PARA INSTALACION HIDROSANITARIA PVC

| NOTA HIDS3 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS P.U. SON: EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN TUBERIA, CONECTORES, CODOS, TEES, YEES, DESPERDICIO, PERFORACIONES CON TALADRO EN LOSAS Y MUROS, PEGAMENTO, LIMPIADORES, LUBRICANTES SEGUN EL TIPO DE PVC A UTILIZAR PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION; EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, INCLUYENDO ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL, TRAZO CORTE, LIJADO, LIMPIEZA, COLOCACION, FILACION, NIVELACION, Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS INSTALACIONES ESPECIFICAS COMO ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA UNIVERSIDAD EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO, REPOSICION DEL ACABADO POSTERIORMENTE A LA COLOCACION DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS, |
| --- | --- |
|  | RECIBIR Y EMBOQUILLAR TANTO EN MUROS COMO EN LOSAS LA TUBERIA QUE CORRESPONDA A ACOMETIDAS DE MUEBLES CON EL MATERIAL Y LA FORMA INDICADA POR LA SUPERVISION, TODOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN LA DEFINICION PRECIO UNITARIO, TODOS LOS CARGOS DEL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES. |
| NOTA HIDS4 | EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA FINES DE GENERACION Y CUANTIFICACION DE TUBERIAS SE CONSIDERARA LA DIMENSION FISICA DEL TUBO DE CONEXION A CONEXION, DE ACOMETIDA A ACOMETIDA ETC. YA QUE EL DESPERDICIO DEBERA SER CONSIDERADO EN LA MATRIS DE PRECIO UNITARIO. |
| NOTA HIDS5 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE VOLUMEN DE OBRA, DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN, EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS A 20 METROS, ACARREOS DENTRO DE LOS LÍMITES DEL TERRENO AL LUGAR INDICADO POR EL PROPIETARIO PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS DE DESPALMES, CORTES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL SITIO SELECCIONADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA Y CON APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES. USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. |
|  | EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD |
| NOTA HIDS6 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA SUPERVISIÓN DE UNIVERSIDAD XOCHIMILCO SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA HIDS7 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA HIDS8 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS LOS DESPERDICIOS. |

NOTAS PARTICULARES PARA OBRAS EXTERIORES

| NOTA OE1 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE PARTIDA DEBEN DE CONSIDERARSE COMO OBRA TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYENDO, TRAZO, NIVELACION, LOS SUMINISTROS, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS DESDE EL LUGAR DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA LA BODEGA DEL CONTRATISTA Y AL SITIO DE LA UTILIZACION DE LOS MISMOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL LA UNIDAD AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES, ADEMÁS DE LOS ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION., ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, USO, CONSERVACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CONCEPTO DE OBRA Y EN SU CASO COMO SE INDICA EN EL DETALLE EN PLANOS Y EN LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| --- | --- |
| NOTA OE2 | TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN RESPECTIVA, APEGO Y RESPETO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SIEMPRE QUE SEAN ESPECIFICADOS SISTEMAS, MARCAS DE PRODUCTOS O INSUMOS ÉSTAS NO DEBERÁN SUSTITUIRSE POR SIMILARES. LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL EXPERTO. EN CADA CASO EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DESPERDICIOS EN SUS COSTOS DE OFERTA, ASÍ COMO LOS GASTOS DERIVADOS POR FLETES Y VIÁTICOS CUANDO SEAN REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL EN EL SITIO. |
| NOTA OE3 | EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EN TODOS SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SERÁN EXPRESADAS EN OBRA TERMINADA (P.U.O.T.), PREVIA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE, EN CASO DE HABER DIFERENCIAS NOTIFICAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD. |
| NOTA OE4 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN Y QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CATALOGO DE OBRA INCLUYEN : TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.) |

D   O    C    U    M    E    N    T    O

15

15.1 	PROGRAMA DE TRABAJO INCLUYENDO RUTA CRÍTICA Y  PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________                      FECHA:  __________________________

O B R A: _________________________________________________                      UNIDAD:  _________________________

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL

FECHA DE INICIO: ______________________                     FECHA DE TERMINACIÓN: _______________

| CONCEPTO | MONTO | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % DE AVANCE FINANCIERO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % DE AVAN- CE FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D    O    C    U    M    E    N    T    O

16

16.1 LINEAMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS FIRMADOS DE CONOCIMIENTO

LINEAMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

I.- GENERALIDADES

1.- Para óptimo desarrollo de los trabajos, el contratista consultará las condiciones generales del contrato, planos, lineamientos y especificaciones, así como anexos relacionados con los mismos.

2.- El contratista proveerá todos los medios de protección necesarios para la preservación de los trabajos hasta la entrega parcial o total de éstos a la Universidad.

3.- Igualmente apoyará y colaborará para el cumplimiento de todos los requerimientos de seguridad y protección contra incendio.

4.- Es obligación del contratista mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas.

5.- Efectuará después de cada jornada de trabajo, labores de aseo, acomodará todo el material sobrante, así como el equipo de su propiedad y retirará hasta el lugar indicado para desperdicios los residuos desechables que sean producto de su trabajo.

6.- La Universidad suministrará la energía eléctrica y el agua requerida para la obra.

7.- En virtud de lo señalado en el punto anterior, no se aceptarán, bajo ninguna circunstancia, cargos por consumo de energía eléctrica, por lo tanto se señala que la fabricación de la estructura metálica así como todas las actividades derivadas de ésta deberán llevarse a cabo en el sitio de la obra.

II.- PRUEBAS Y RECEPCIÓN DEL TRABAJO

1.- Cuando todos los trabajos estén totalmente terminados y para recepción de los mismos, el contratista demostrará y efectuará ante el representante del Departamento de Obras lo siguiente:

2.- Que todos los conceptos realizados son de la calidad, tipo y especificación indicado en los planos de contrato, catálogo de conceptos y normas autorizadas por la Universidad.

3.- Que los conceptos se realizaron de acuerdo a los tipos y en los lugares indicados en los planos anexos al contrato.

4.- Que los conceptos se realizaron correctamente y cumplen los requisitos establecidos.

5.- Que los acabados se efectuaron igual que las muestras autorizadas que se realizaron para los mismos.

6.- Que la tubería, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, soporta la presión requerida.

7.- Que la instalación eléctrica, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, funciona correctamente y se realiza de acuerdo a planos y especificaciones.

8.- En su totalidad que todas las acciones cumplen con los requisitos, especificaciones y lineamientos dictados.

- Memorias Técnicas y de Cálculo de los trabajos ejecutados.

- Copias de las facturas de los equipos y garantías otorgadas por el proveedor (en su caso).

- Manuales e instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos instalados (en su caso).

- Copia de todos los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y Fiscales del Contratista.

III.- LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE AJUSTE A LOS PRECIOS UNITARIOS POR IMPACTO INFLACIONARIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTO FUERA DE CATÁLOGO

1.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimientos de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo siguiente:

- El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

- No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

c)	La responsabilidad de analizar y autorizar las solicitudes de modificación en el presupuesto de la obra estará a cargo del Departamento de Obras y/o de quien ésta designe, con motivo de:

- Alteraciones en la cantidad

- Alteraciones en la calidad

- Tiempo de realización de la obra

- Variaciones en el costo de la mano de obra y/o de los materiales.

d)	Se revisará cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

e)	Los ajustes se determinarán para cada precio unitario y se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado, requiriéndose que el contratista presente la documentación justificatoria.

2.- La revisión de lo anterior deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo siguiente:

- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiera convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

b)	Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Universidad procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

c)	Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

d)	La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

e)	El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

3.- Para la revisión y análisis de precios unitarios y escalatorias por impacto inflacionario, la Sección de Costos del Departamento de Obras de la Universidad utilizará las siguientes fuentes de información:

a)	El Departamento de Obras contará en su acervo documental desde el momento en que se genere el contrato, con una copia de toda la documentación de la propuesta económica del contratista seleccionado.

b)	La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que deberán ser proporcionados al contratista.

c)	El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

d)	El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.

e)	El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

f)	Las matrices de los precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y el Departamento de Obras, en función de los trabajos a realizar en el período de ajuste.

III.1.- FLUJO DE LAS SOLICITUDES

1.- Las solicitudes tanto de las escalatorias como de conceptos fuera de catálogo, serán remitidas por el contratista a la supervisión responsable de la obra.

2.- La dirección o supervisión responsable,  revisarán, avalarán y enviarán las solicitudes al Departamento de Obras, en  caso de que lo consideren procedente, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

3.- En caso de no proceder la solicitud, se comunicará al contratista dentro del plazo señalado en el párrafo anterior

4.- El Departamento de Obras estudiará, analizará, dictaminará y enviará el resultado a los responsables solicitantes, quienes lo comunicarán al contratista anexando copia del dictamen emitido.

III.2.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES

1.- Las solicitudes de análisis de precios unitarios para conceptos fuera de catálogo deberán integrarse de la siguiente manera:

a)	Relación de conceptos y precios unitarios propuestos por el contratista, indicando las cantidades de obra y su importe total.

Los conceptos fuera de catálogo deberán tener un número consecutivo, desde el principio y hasta terminar la obra.

b)	Análisis de los precios unitarios elaborados por los contratistas en los formatos que para este fin utilizará la Universidad Autónoma Metropolitana.

c)	Copias de las facturas de los materiales involucrados en los análisis de precios unitarios, las cuales se utilizarán solo como referencia.

d)	Comentarios de la supervisión, notas de  bitácora, fotografías y croquis que faciliten el estudio de los precios unitarios.

e) 	Firma de la supervisión avalando por concepto, período de ejecución y volumen de obra.

2.- Las solicitudes para revisión de escalatorias  por impacto inflacionario se integran de la siguiente forma:

a) 	Solicitud por escrito del contratista con sello y firma de acuse de recibo del Departamento de Obras de la Universidad.

b)	Estudio del factor de actualización solicitado, elaborado por el contratista.

c)	Prórrogas y reprogramaciones autorizadas, generadas por causas no imputables al contratista.

d)	Firma de la supervisión avalando conceptos susceptibles de impacto y volúmenes de obra pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizado, por causas no imputables al contratista.

3.- Para solicitar una escalatoria, se deberán presentar los siguientes documentos:

a)	La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que le fueron proporcionados al contratista.

b)	Encontrarse dentro de los tiempos marcados en su programación, por lo que se deberá realizar el programa real de trabajo, (para ver así cuales conceptos son susceptibles de ser escalados).

c)	Realizar un programa de obra donde se indique tanto el avance físico y financiero relacionando el avance programado de concurso con el avance real en obra y avance reprogramado.

d)	Realizar un primer presupuesto con los conceptos y volúmenes a escalar, con el precio unitario del catálogo original.

e)	Imprimir la explosión de insumos correspondiente al mismo y a ésta aplicar los porcentajes que haya determinado el Banco de México o, en su caso, los investigados por la Universidad.

f)	Con el nuevo precio de insumos, realizar un segundo presupuesto.

g)	Sacar diferencia de importes de materiales entre el 1ro. y 2do. presupuesto (en la explosión de insumos), y a ésta se le sacará el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado para materiales, mismo que será restado a la diferencia entre el presupuesto de concurso y el presupuesto escalado, quedando así la diferencia real a cobrar.

h)	El plazo máximo para presentar una escalatoria será de 30 días calendario a partir de la fecha de terminación de los trabajos según consta en el Acta de Recepción correspondiente.

4.- Tanto  en  caso  de  solicitud  de revisión de precios unitarios de   conceptos   fuera   de  catálogo, como   revisión  de escalatorias  por  impacto  inflacionario,  la  supervisión   responsable  remitirá las  solicitudes al Departamento de Obras de la Universidad observando los siguientes puntos:

a)	Enviará siempre los originales de la documentación del contratista, con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte del Departamento de Obras de la Universidad.

b) 	Indicará claramente los conceptos que a su juicio no procedan.

c)	Incluirá comentarios y notas aclaratorias.

d)	Revisará y ampliará en su caso, la descripción de los conceptos de obra.

e)	Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto de obra.

f) 	En el caso de estudios de escalatoria, determinará y avalará los volúmenes y conceptos de obra susceptibles de impacto.

III.3.- REVISIÓN DE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO

1.- Cuando sea necesario analizar precios unitarios para conceptos de obra que no fueron considerados en el catálogo original, el estudio se realizará tomando como referencia los criterios empleados por el contratista en los análisis de precios unitarios de concurso. En caso de que exista discrepancia entre los criterios empleados para el concurso se podrán tomar referencias de publicaciones de empresas especializadas en costos de construcción.

2.- Los indirectos y utilidad no serán susceptibles de cambio, permaneciendo constantes los porcentajes considerados para efectos del Concurso.

3.- Los costos de materiales serán los oficiales  que imperen en el momento de ejecución del concepto; en caso que un insumo esté incluido en algún concepto de la propuesta original, se utilizará ese costo y en caso de contar con algún soporte oficial del Banco de México podrá solicitar su estudio de ajuste de costos.

4.- Los salarios serán los de la propuesta original, actualizados, si existe un incremento posterior a la fecha de la propuesta.

5.- En el caso de que un costo horario esté incluido en la propuesta original, se utilizará dicho costo y posteriormente se podrá actualizar mediante la solicitud por escrito del estudio de ajuste de costos (escalatoria) siempre y cuando se cuente con un soporte oficial. Solo en el caso de costos horarios no incluidos en la propuesta original, se utilizará el costo que prevalezca en el momento de la ejecución de los trabajos.

III.4.- Dictamen

En el dictamen que se formule por el Departamento de Obras de la Universidad se especificará como mínimo:

1.- Fecha y número del dictamen.

2.- No.  de  Contrato  y  descripción  de  la  obra o trabajos objetos del contrato.

3.- Razón social del contratista.

4.- Importes  de  cada  uno  de los conceptos propuestos por el contratista  y   de  los  autorizados  resultantes  de  los análisis   efectuados  por  el Departamento de  Obras  de la Universidad.

5.- Nombre, cargo y firma del responsable de emitir la tarifa.

III.5.- REVISIÓN DE ESCALATORIAS POR IMPACTO INFLACIONARIO

1.- Los costos podrán ser revisados, cuando durante la vigencia de un contrato, las circunstancias de orden económico determinen un incremento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

2.- La revisión será promovida por el contratista mediante solicitud escrita dirigida al Departamento de Obras de la Universidad.

3.- Los ajustes se calcularán respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en su caso, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, al programa vigente pactado en el acuerdo respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento o reducción en el costo de los insumos.

4.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

5.- El factor resultante del estudio de ajuste de costos, deberá afectarse descontando el importe del anticipo otorgado para ese rubro.

6.- El Departamento de Obras de la Universidad a través de la Sección de Costos, realizará los estudios de ajuste de costos mediante la aplicación de fórmulas autorizadas.

7.- Los ajustes de costos (escalatorias) de contratos de servicios relacionados con la obra, serán analizados siguiendo los lineamientos anteriores.

III.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO

1.- La empresa constructora entrega a la Supervisión Externa los precios unitarios fuera de catálogo para su revisión, con los siguientes requisitos:

- Presupuesto de conceptos fuera de catálogo, con la descripción completa del concepto y los volúmenes autorizados por la supervisión.

- Precio Unitario, indicando el número de contrato, nombre de la obra, Unidad Académica a la que pertenece, redacción completa del concepto a ejecutar, unidad de medida, y en el cuerpo del  precio unitario se deberá desglosar el material, mano de obra, herramienta, equipo, costos básicos, costo directo, porcentaje de indirectos y utilidad e importe total del precio unitario.

- Copia de solicitud del trabajo a ejecutar ya sea por medio de bitácora, minuta de trabajo, boletín informativo o boletín de proyecto.

- Hoja Generadora de los trabajos, indicando el volumen autorizado por el supervisor de la Obra.

- Croquis de localización de los trabajos.

- Fotografía (en el caso de que el concepto ya se encuentre ejecutado o en proceso)

- Copia de la factura del material ó equipo utilizado, siempre y cuando estos no se encuentren en los insumos presentados por la empresa en el catálogo de conceptos original, en caso de que el insumo se encuentre dentro de los presentados en el concurso, se tomará el costo indicado en éste.

- En el precio unitario se indica en un recuadro cuantas hojas componen ese precio unitario y que contiene cada una de ellas.

- En el precio unitario se debe indicar en todas y cada una de las hojas, tanto el Número de la hoja (por ejemplo 1/3, 2/3 y 3/3),  como la clave del  precio unitario.

2.- Revisión del Precio Unitario por parte de la Supervisión Externa.

- Se cuantifica la cantidad de materiales, básicos y equipos a utilizar en el concepto para corroborar que es igual al indicado por la empresa constructora.

- En caso de presentar copia de factura, esta  será "mercadeada" tanto en la misma casa de material de la factura, como en otras 2 o 3 casas para la autorización del  costo solicitado por la empresa constructora.

- En el caso de la mano de obra, se consideran los rendimientos normales de trabajo, mismos que se conocen, tanto por la experiencia en la ejecución, como por rendimientos estándar publicados por empresas dedicadas a llevar una estadística de los mismos. En el caso de que se presente alguna dificultad, misma que provoque que exista una variación en el rendimiento normal, ésta deberá ser avalada y justificada por la supervisión de obra.

- La Supervisión Externa después de la revisión, conciliación firma de Vo.Bo. de la supervisión y firma de aceptación por parte de la empresa, entregará los precios con sus soportes a la empresa, para que los presente al Departamento de Obras para su autorización definitiva.

3.- Autorización por parte de la Sección de Costos del Departamento de Obras de la Universidad.

- La empresa Constructora ingresa a la Sección de Costos del Departamento de Obras de la Universidad, por medio de un oficio (con copia para el Jefe del Departamento de Supervisión y Costos), los precios unitarios fuera de catálogo.

- El oficio de solicitud debe contener fecha de ingreso, número del contrato, Nombre de la Obra, Unidad a la que pertenece, Número del Presupuesto de conceptos fuera de catálogo (en caso de ser varios presupuestos se deberá utilizar número consecutivo) y número de precios unitarios a revisión.

4.- La Sección de Costos del Departamento de Obras de la Universidad, registra la entrada de los precios unitarios fuera de catálogo.

5.- Los precios unitarios ingresados, son entregados al Jefe de Sección de Costos para la última revisión y autorización de los mismos.

- En el caso de no encontrarse de acuerdo el Jefe de Sección de Costos con el precio conciliado por la Supervisión Externa y la Empresa Constructora, se reunirá con la Supervisión para reconciliar o aclarar el precio unitario presentado y así poder autorizar el mismo.

6.- Ya autorizados los precios unitarios fuera de catálogo, se devuelven a la empresa constructora, para la realización de su estimación, quedando registrada la entrega de los mismos ya sea en su totalidad o en forma parcial, con firma de recibido por parte del Contratista.

III.7.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

1.- La empresa contratista elaborará la estimación en el formato que para tal efecto le proporcionará la Universidad.

2.- Los requisitos mínimos necesarios de información probatoria que se deberá anexar a las estimaciones es la siguiente:

- Números generadores por concepto con todas las operaciones aritméticas y resumen.

- Croquis de ubicación de los trabajos realizados con dimensiones medidas en campo.

- Fotografía(s) de los trabajos realizados.

NOTA: Todos los documentos deberán estar firmados por el supervisor del Departamento de Obras y firmados y/o sellados por el responsable de la empresa supervisora, en su caso.

3.- Una vez elaborada la estimación, la contratista la presentará a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

4.- Si la estimación no es aprobada por la empresa supervisora, ésta la regresará a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan, una vez corregida será presentada de nuevo a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

5.- Si la estimación es aprobada por la empresa supervisora, ésta la turnará al Supervisor del Departamento de Obras para su revisión y, en su caso, aprobación.

6.- Si la estimación no es aprobada por el Supervisor del Departamento de Obras, éste la regresará a la empresa supervisora para que ésta la regrese a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan.

7.- Si la estimación es aprobada por el Supervisor del Departamento de Obras, éste la turnará a la empresa supervisora quien la entregará a la empresa contratista para que elabore la factura correspondiente y la presente en la Sección de Administración de Obras del Departamento de Obras para el trámite de pago respectivo.

8.- La Sección de Administración de Obras recibirá para revisión la estimación, en caso de no ser aprobada se notificará por escrito a la empresa contratista para que pase a recogerla y realice las correcciones que procedan.

9.- Si la estimación es aprobada por la Sección de Administración de Obras, ésta notificará a la empresa contratista la fecha en que podrá recoger el contrarecibo correspondiente.

10.- La empresa contratista deberá acudir a la Caja General, o llamar al Sr. Mario Bernal a los teléfonos 54 83 56 24 ó 54 83 56 25, quien le notificará si ya se encuentra en ventanilla el cheque del pago correspondiente.

11.- Una vez que se le confirme que el cheque del pago se encuentra ya elaborado, la empresa constructora deberá presentarse con el contrarecibo en la Caja General de la Universidad, ubicada en el lado oriente del primer piso del edificio “A” de la Rectoría General, donde le será entregado el cheque de pago.

IV.- LINEAMIENTOS CONTRACTUALES

IV.1.- DE LAS SANCIONES

1.-El Contratista conviene y se obliga a que en caso de no ejecutar los trabajos por causas imputables a él dentro de los plazos establecidos para la terminación total o parcial de los trabajos en el contrato se hará acreedor a las penas convencionales que contractualmente se establezcan.

IV.2.- DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

1.-La Universidad tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del  contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentran, dando aviso por escrito al Contratista.

2.- Cuando la suspensión sea temporal, la Universidad informará al Contratista sobre su duración aproximada y concederá la ampliación del plazo para su posterior continuación.

3.- Cuando los programas de trabajo se prolonguen por causa imputables a la Universidad, ésta concederá la ampliación del plazo mediante la prórroga correspondiente, previa solicitud por escrito de la contratista, para lo cual ésta última deberá justificar suficientemente mediante documentación probatoria que la ampliación requerida no es imputable a sí misma. En este caso la contratista deberá reprogramar las actividades correspondientes así mismo los recursos directos e indirectos que intervengan. La Universidad no reconocerá cargos adicionales por concepto de indirectos, solo se aceptarán aquellos aplicados a los precios unitarios de concurso, mismos que se mantendrán vigentes para los conceptos extraordinarios, en su caso.

IV.3.- DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

Las partes convienen en que la Universidad podrá rescindir administrativamente sin que medie resolución judicial el contrato o bien, exigir su cumplimiento por alguna de las causas que a continuación se enumeran:

1.- Si el Contratista por causas imputables a él, no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha acordada con la Universidad.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer algunos de los trabajos que hubieren sido rechazados como defectuosos por la Universidad.

3.- Si no ejecuta los trabajos en los tiempos establecidos aún cuando se trate de recepciones parciales de  conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acepta o cumple a tiempo las órdenes dadas por escrito por la Universidad.

4.- Si subcontrata o cede a terceros la ejecución de la totalidad o parte de los trabajos objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo.

5.- Si el Contratista no da a los representantes de la Universidad y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos y materiales.

6.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de la Universidad, el atraso puede dificultar la  terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retaso injustificado de mas de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

7.- Si el Contratista no otorga las fianzas que se mencionan en la TERCERA CONDICIÓN del Documento 5 dentro de los plazos previstos.

8.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes a terceros en forma que afecte este contrato.

9.- Si por causas imputables al Contratista llegare a suscitarse algún conflicto con otras empresas.

10.- En general, por cualquier otra causa que a criterio de la Universidad sea imputable al Contratista  similar  a las antes expresadas.

11.- En caso de que la Universidad opte por rescindir el contrato, el Contratista estará obligado a pagar además, por concepto de los daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de todas las garantías otorgadas.

IV.4.- DE LAS RELACIONES DE EL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

1.- El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.  Por lo mismo, está obligado a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o los representantes de éstos presenten en su contra o de la Universidad, en relación con los trabajos del contrato.

2.- Las partes convienen que el personal que comisione el Contratista para la ejecución de los trabajos objeto del  contrato, quedará bajo su más estricta responsabilidad, dependencia y relación laboral, por lo que dicho personal no tendrá ningún vínculo de trabajo con la Universidad y, por lo tanto, no se generará obligación alguna ni se le considerará patrón sustituto.

IV.5.- DE LAS RETENCIONES DE GARANTÍA

1.- El Contratista conviene en que, al efectuar la Universidad los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de La Universidad, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo del Contratista derivada del contrato.

2.- Al recibirse la totalidad de las obras o parte de ellas, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo del Contratista. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las sanciones en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas del Contratista, pero si no lo hubiere, la Universidad hará efectivas las fianzas a que se refiere la TERCERA CONDICIÓN del Documento 4.1, en la medida que proceda.

3.- "La Universidad" no tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Contratista con motivo del paro de labores académicas o administrativas así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la ejecución de los trabajos pactados.

V.- LINEAMIENTOS TÉCNICOS

V.1.- ALCANCES GENERALES

Los alcances generales que se describen a continuación, deberán ser considerados en los alcances específicos en cada uno de los conceptos que integran el presente catálogo. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

- Se deberán considerar en el costo de cada uno de los conceptos la incidencia del costo por la realización de limpiezas durante el proceso y acarreos propios de los trabajos durante el transcurso de la obra, así como la limpieza final para entrega.

- En los conceptos correspondientes a la instalación de muebles y equipos se deberán revisar físicamente los trabajos necesarios para la conexión a las instalaciones existentes, considerando en el Precio Unitario los materiales y mano  de obra que se requieran.

- Se deberán considerar la revisión preliminar al inicio de la obra para constatar los volúmenes reales de los trabajos para la adquisición de materiales, previo Vo.Bo. de la Supervisión.

- Todos los conceptos que se incluyen en el presente catálogo, se consideraran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.)

- Para los concretos fabricados en obra, se deberán considerar revolvedora de concreto para la correcta dosificación de los mismos. (NO SE ACEPTARÁN REVOLTURAS MANUALES).

- Todos los conceptos que comprenden este Catálogo incluyen limpieza durante el transcurso de la obra, acarreos, herramienta, equipo, andamios, mano de obra, todos los desperdicios que se generen, ajustes y todo lo necesario para la correcta ejecución.

- En los conceptos referentes a excavaciones, se deberán incluir traspaleos, afine de cepas, pasarelas, ademes y todo lo necesario para la correcta ejecución. Los volúmenes para pago serán medidos en banco.

- Los rellenos serán medidos en banco y se colocarán y compactarán en capas no mayores a 20 cms., por medios mecánicos y/o manuales con la humedad óptima hasta alcanzar 95% Proctor, en su defecto aquellas que esté especificada.

- Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal.

- Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos la permanencia dentro del espacio confinado de la obra de un velador las 24 hrs. del día todos los días de la semana para garantizar la seguridad de materiales, equipos, obra ejecutada y demás instalaciones existentes. La supervisión externa será la encargada, por parte de la Universidad, de exigir y verificar el cumplimiento de este requisito.

- En los casos de instalaciones en general se deberán incluir los resanes correspondientes y la restitución de los acabados afectados durante la ejecución de los trabajos.

- Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en el Catálogo de Conceptos para la elaboración de la propuesta técnica y económica, así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los plazos establecidos nos hagan llegar los participantes en este proceso de licitación, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aceptarán modificaciones a lo especificado en este catálogo ni a lo que este expresamente indicado en los planos, es responsabilidad de los participantes cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la Universidad, razón por el cual deberá asumir en términos de las bases de la licitación cualquier responsabilidad que se derive de este hecho.

- Todos los conceptos referentes a las instalaciones eléctricas incluirán dentro de sus precios los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra y fletes, elevaciones, andamios, limpieza de las áreas de trabajo, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los precios de las tuberías metálicas y conexiones deberán incluir la aplicación uniforme de 2 capas de pintura de esmalte alkidálico aplicado con pistola, previa preparación de la superficie, según color aprobado por el Departamento de Obras.

- Todos los conceptos ejecutados como obra exterior incluyen dentro de su precio, los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra, elevaciones, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.2.- PRELIMINARES

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.3.- EXCAVACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.4.- CIMENTACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.5.- ESTRUCTURA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.6.- CUBIERTAS METÁLICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas de Construcción Técnicas Complementarias y del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en sus secciones de concretos y aceros.

V.7.- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.8.- CANCELERÍAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.9.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada y calificada, herramientas y equipo, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.10.- TELEFONÍA Y CÓMPUTO

Las instalaciones deberán ser realizadas por personal calificado lo cual se cotizará en los conceptos correspondientes a mano de obra por nodo totalmente terminado, los materiales serán cotizados por separado en el concepto correspondiente, se deberá considerar la elaboración de la memoria técnica, planos actualizados y la certificación correspondiente dentro de los costos indirectos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.11.- INSTALACIONES ESPECIALES E HIDROSANITARIA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. El suministro e instalación de instalaciones hidráulicas, incluye soldadura, misceláneos, nivelaciones, plomeos, abrazaderas tipo omega para fijación, acarreos, elevaciones, trazo y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de referencia. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.12.- AIRE ACONDICIONADO

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.13.- EQUIPOS EN CUARTO DE MÁQUINAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

V.14.- SEÑALIZACIÓN

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas de Construcción Técnicas Complementarias.

# VI.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA No. UAM.CAOR.15.07.LPX.02 (OBRAS INDUCIDAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PRIMERA ETAPA DEL MÓDULO B DEL EDIFICIO 33 DE C.B.S.) DE LA UNIDAD XOCHIMILCO.

VI.1.- ACARREOS

El costo de todos los acarreos, elevaciones, movimientos dentro y fuera de la obra que se requiera realizar para ejecutar la obra en  cuanto a materiales de obra, así como todos los movimientos de equipo necesarios por las diferentes etapas de trabajo deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo, contenidos en el catálogo de conceptos, ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.2.- LIMPIEZAS

Todas las limpiezas gruesas y finas diarias durante el proceso de la obra en las áreas de trabajo y en zonas anexas, se deberán considerarse en todos y cada uno de los conceptos de trabajo contenidos en el catálogo de conceptos,  ya que no se pagará este concepto en forma separada ó particular, sino en forma implícita en cada concepto de trabajo.

VI.3.- PRUEBAS

El costo de todas las pruebas de cualquier material, (compactaciones, concretos, soldaduras, aceros) que se requiera para probar la calidad especificada, será por cuenta del contratista y a petición expresa de la supervisión, con la frecuencia y profundidad que ésta considere. El costo de estas pruebas deberá ser considerado en cada uno de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos.

VI.4.-SUMINISTROS DE LA UNIDAD DE ESPACIOS FÍSICOS

El costo de la recepción, almacenaje, cuidado, acarreos y resguardo de los materiales, equipos o insumos suministrados por la unidad de espacios físicos, deberán ser considerado en forma implícita en cada uno de los conceptos de trabajo por el contratista.

VI.5.- TRABAJADORES

Todos los trabajadores deberán, portar casco para seguridad de la obra y gafete con el nombre de la contratista que ejecutará los trabajos, para restricción del espacio exclusivamente a la zona de la obra.

VI.6.- LICENCIAS Y PERMISOS

El contratista deberá de resolver por su cuenta cualquier vínculo con algún sindicato el cual será de su entera y total responsabilidad.

VI.7.-PROGRAMA DE TRABAJO

Se requiere presentar un programa de trabajo y por partidas, la empresa ganadora deberá presentar un programa desglosado de los conceptos que conformen la ruta crítica junto con sus importes de obra. Este programa de trabajo deberá contener los costos e importes de trabajo, ajustado a las etapas marcadas, es decir deberá indicar exactamente la fecha de inicio y terminación de cada una de las etapas propuestas.

VI.8.-EJECUCIÓN DE OBRA

El tiempo total de ejecución de la obra será propuesta por el contratista el cual deberá considerar todos los incidentes, rendimientos y procesos de ejecución.

VI.9.- TURNOS

El contratista deberá considerar en los costos de mano de obra el sueldo, sobresueldo y/o el pago de horas extras de las jornadas de los trabajos a ejecutar con la finalidad de no rebasar el tiempo máximo establecido en el punto anterior y por el carácter propio de la obra, deberán de incluirse trabajos en horarios nocturnos, fines de semana y días festivos.

VI.10.- SERVICIOS SANITARIOS

El contratista deberá considerar la renta de mobiliario para el servicio sanitario tanto de su personal de campo como de oficina en la obra y mantenerlo totalmente limpio diariamente durante el transcurso de los trabajos, los cuales se deberán considerar dentro de los costos indirectos.

VI.11.- ANTICIPO

Se deberá considerar que el anticipo que otorgará la Universidad será el especificado en el contrato, el cual deberá ser amortizado en un porcentaje similar al otorgado, queda como obligación del contratista soportar el anticipo utilizado para la adquisición de sus materiales exclusivamente, para lo cual deberá de ser totalmente documentado.

VI.12.- INCREMENTOS

En los precios de los insumos, equipos y de la mano de obra que servirán de base para formular la propuesta económica, se considerará la aplicación de los relativos de Hacienda que se publican bimestralmente en el Diario Oficial.

VI.13.- INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista deberá incluir en sus costos indirectos el costo derivado la instalación y los movimientos necesarios para colocar sus bodegas, almacén y oficinas de campo así como del suministro de instalaciones eléctricas provisionales (la Universidad designará el lugar adecuado para la conexión de este servicio), para lo cual se deberán considerar los cables alimentadores necesarios y extensiones eléctricas (uso rudo) con todo lo necesario para conectarse (clavijas, conexiones) y las protecciones eléctricas adecuados, (interruptores de cuchillas y termomagnéticos), ya que la demanda de energía eléctrica será considerable por todas las plantas de soldar que se requerirán, para que los contratistas realicen sus trabajos sin dañar ni causar ninguna afectación a la universidad. Así como la instalación de alumbrado provisional que les permita continuar sin ningún contratiempo los trabajos y puedan lograr una buena calidad en los mismos. Se deberá de garantizar por parte de la contratista el suministro de agua potable que se requiera para realizar los trabajos. (tanto el agua potable como la electricidad necesarias para la obra serán suministradas por la Universidad).

VI.14.- SUMINISTRO DE MATERIALES

El acceso de materiales, insumos y trabajadores para la ejecución de las actividades podrá realizarse durante el horario que determine la unidad (horario restringido para acceso de cualquier material o suministro será de las 7:00 a las 9:00 hrs. turno matutino y de las 14:00 a las 15:00 hrs. en el turno vespertino) ya que se utilizará uno de los accesos principales a la Universidad. Para lo cual se deberán de tomar las precauciones necesarias, ya que cuando ingrese un vehículo se deberá de contar con bandereros y las señalizaciones necesarias para desviar la circulación de la comunidad universitaria y evitar algún accidente. Por lo cual estas restricciones deberán de tomarse en cuenta en sus indirectos. También deberán prever que los bancos de materiales, talleres de fabricación de la estructura, y concreteras se deberán de  programar para suministrarlos a tiempo.

VI.15.- VIÁTICOS

Se deberán considerar absolutamente todos los sobre costos que generen los traslados de personal, equipo, materiales u otros hacia la zona de trabajo y todo lo necesario para cumplir cabalmente con los trabajos y documentación necesaria para el correcto desarrollo de la obra.

VI.16.- ALCANCES

No se aceptarán por ningún motivo como trabajos extraordinarios aquellas actividades que estén contempladas en los planos de proyectos y/o catálogos de concurso aún cuando en sus matrices de precios unitarios no se hayan considerado total o parcialmente. Cualquier omisión en los catálogos externarla en el período de aclaración de dudas con la coordinación de obra. Después no se admiten reclamaciones.

VI.17.- FLETES

Absolutamente todos los fletes que se requieran para la ejecución de la obra, sin importar la distancia, deben considerarse en los precios unitarios pues la Universidad no pagará ninguno ya que van implícitos en cada una de las actividades sin importar cual sea.

VI.18.- AFECTACIONES

Ni la Universidad ni la Supervisión Externa ni ninguna otra instancia de la Unidad Académica son responsables de las afectaciones a los trabajos, extravió de materiales, herramienta o equipo, causados a una empresa o empresas en el transcurso de la obra. Para ello cada empresa deberá considerar en sus costos indirectos los vigilantes, almacenistas o bodegueros que juzgue necesarios. Todo material, mobiliario y equipo que suministre la Universidad quedará a resguardo automáticamente de la contratista respectiva en el momento mismo que ingrese a la obra, para que dicha empresa se encargue de su almacenaje, cuidado, movimiento y colocación. Cualquier pérdida o daño a los suministros que haga la Universidad serán con cargo a la contratista o contratistas responsables.

VI.19.- BITÁCORA

Todas las anotaciones hechas en la misma tendrán validez oficial y se dará por enterada la contratista o contratistas de que se trate, después de transcurridas 24 hrs. de dicha anotación. Es necesario, pues, contar con un residente de planta en la obra.

VI.20.- CALIDAD DE LA MANO DE OBRA

Todas las contratistas deberán de presentar referencias de trabajos ejecutados con anterioridad en donde se compruebe la experiencia necesaria  para la realización de los trabajos de estructura, ya que la mano de obra deberá de ser especializada con respecto a la partida de estructural, en donde se deberán de emplear personal acreditado y calificado para este tipo de montajes. Cabe mencionar que en cuestión a la estructura se deberán de radiografiar las conexiones, en este caso la supervisión designara las pruebas.

VI.21.- CALIDAD MATERIALES

La calidad mínima de materiales a aceptar es la siguiente:

a) El acero de refuerzo y estructural serán de las marcas  AHMSA, HYLSA y SICARTSA.

b) Las marcas de concreto premezclado aceptables son CEMENTOS MEXICANOS, APASCO y LACOSA.

c) Las marcas de cable aceptadas son CONDUMEX y MONTERREY.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

17

17.1   REGLAMENTO INTERIOR DE LA OBRA

REGLAMENTO INTERIOR DE LA OBRA

1.-	GENERALIDADES.

El presente reglamento forma parte del Contrato celebrado entre la UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, que leído y firmado por ambos pasa a formar parte integrante del mismo. EL CONTRATISTA será responsable en todo momento de la Seguridad, Sanidad e Higiene y de la correcta operación de sus campamentos. El incumplimiento de las obligaciones señaladas, faculta a la supervisión para tomar las acciones necesarias para lograr los objetivos de éste Reglamento de Obra, en la inteligencia de que los cargos que resulten serán por cuenta del CONTRATISTA.

2.-	DE LOS CAMPAMENTOS.

- ÁREAS DISPONIBLES.

- La UNIVERSIDAD señalará al CONTRATISTA, las áreas disponibles que utilizará para la instalación de los campamentos en la ejecución de las Obras, quedando claramente establecido, que los mismos sólo se concesionan en forma temporal y exclusiva para la obra contratada, y que no tendrá sobre éstas derecho alguno presente ni futuro.

- La utilización de las áreas será por el periodo de tiempo que se haya pactado en el Contrato para la ejecución de las obras, y en su caso por diferimientos, órdenes de cambio, aplicaciones o prórrogas autorizadas por la Universidad.

- Al término de las Obras la UNIVERSIDAD otorgará un plazo adicional para el desmantelamiento de los campamentos, que no excederá de diez días de calendario.

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- En caso de Rescisión Administrativa del Contrato, LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de ordenar al CONTRATISTA la desocupación del área proporcionada para sus instalaciones, en la inteligencia de que será notificado por escrito, comprometiéndose el mismo a devolverlo entera satisfacción de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, en un plazo de ocho días hábiles.

- CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO.

- El CONTRATISTA estará en libertad de elegir los materiales y tipo de construcción que considere convenientes, respetando lo indicado en el inciso “d” de este Reglamento.

- Las instalaciones deberán estar cubiertas, buscando que en general su distribución y construcción, guarden un orden geométrico y la apariencia visual estética.

- En las áreas que la UNIVERSIDAD proporcioné para campamentos, El CONTRATISTA podrá hacer exclusivamente las construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución de las Obras en general. (BODEGAS, TALLERES, OFICINAS, SANITARIOS, DORMITORIOS, ETC.) dicha área deberá cercarse de manera que queden claramente definidos sus límites a fin de que se mantenga controlado el acceso a las mismas.

- A ésta zona se señalará con su nombre respectivo, y se le pondrá identificación con un letrero conteniendo la denominación social de La CONTRATISTA.

- RESERVACIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA.

- La UNIVERSIDAD exigirá en todo momento que se mantenga el equilibrio ecológico en las zonas en las cuales se ejecuten las Obras. Por lo mismo el CONTRATISTA obligado a tomar las precauciones necesarias para preservar este orden. Así mismo está estrictamente prohibida la tala de árboles de cualquier especie y tamaño sin orden expresa y por escrito de la UNIVERSIDAD a través de la supervisión.

- SERVICIOS.

- El CONTRATISTA hará instalar por su cuenta todos los servicios que considere necesarios para esperar correctamente el campamento, tales como la luz, agua y teléfono, para lo cual deberá verificar previamente la obra, la disponibilidad de los mismos.

- Para el tratamiento de los deshechos orgánicos, es requisito indispensable la construcción o colocación de fosas sépticas y pozos de absorción.

- Asimismo El CONTRATISTA será responsable del mantenimiento y conservación de todas y cada una las instalaciones ya existentes, tales como suministro de agua y de energía eléctrica, drenaje sanitario, servicio telefónico, tapiales y bardas, anuncios, letreros, alumbrado, etc., etc. El mal uso, deterioro y/o destrucción, causará su inmediata reparación o restitución.

- DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES.

- Al término de las obras El CONTRATISTA se compromete a desmantelar todas sus construcciones e instalaciones provisionales, retirar por su cuenta y sin cargo para La UNIVERSIDAD todos los escombros, basura, desperdicios y materiales sobrantes, recoger y limpiar en general, a fin de restituir a satisfacción de la UNIVERSIDAD las áreas que le fueron proporcionadas, dejándolas en el estado en que se encontraban con anterioridad a su utilización.

- Asimismo devolverá a la supervisión las instalaciones provisionales que se le hayan asignado para su uso exclusivo, cesando en ese momento la responsabilidad del mismo bien.

- PUBLICACIONES, AVISOS Y LETREROS.

La publicación de datos, fotografías y cualquier material con información particular sobre la Obra, es propiedad y responsabilidad de la UNIVERSIDAD por lo cual solamente con la autorización de la misma por escrito podrá hacer uso.

Queda a criterio del CONTRATISTA la instalación de tableros de avisos para comunicaciones internas o avisos al personal bajo sus órdenes, ubicándolos sólo en áreas autorizadas por la supervisión.

3.-	SEGURIDAD.

El CONTRATISTA será invariablemente el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo daños a terceros, así como de la seguridad de su personal en la Obra y en el campamento.

DENTRO DEL CAMPAMENTO Y EN LA OBRA, NO  SE PERMITIRA:

- El uso de armas de cualquier tipo.

- La venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas.

- Arrojar basura o deshechos fuera de los depósitos instalados para tal fin.

- Ningún acto que propicie daño ambiental.

- El consumo de alimento y/o bebidas en los frentes de trabajo.

- Etc.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

18

18.1 MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO

(Este documento podrá ser revisado y modificado en los casos en que sea conveniente para la Universidad)

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. __________, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL, MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA, ASISTIDO POR EL _______________________________________, __________________________________________ Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA ________________________________________, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________________, QUIENES SE COMPROMETEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

- “LA UNIVERSIDAD” convocó al concurso UAM.CAOR.15.07.LPX.02 con objeto de realizar la ______________________________________________________________________ DE LA UNIDAD XOCHIMILCO.

- Previo análisis de las propuestas presentadas por los concursantes, conforme a las bases emitidas y los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Institución, el __ de __________ de 2007, el Rector General emitió el fallo de adjudicación a favor de la empresa ________________________________________, S.A. DE C.V.

- D E C L A R A C I O N E S

- I.	De "LA UNIVERSIDAD", a través de su representante:

      - Que es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Ley emitida por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.

      - Que el objeto que persigue, de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, es:

- Impartir educación superior de licenciatura, maestría doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;

- Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y

- Preservar y difundir la cultura.

- Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las cuales lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa, y que en la actualidad son: Unidad Azcapotzalco, Unidad Iztapalapa, Unidad Xochimilco y Unidad Cuajimalpa.

- Que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de su Ley Orgánica, su representante legal es el Rector General, Dr. José Lema Lebadie, quien, de acuerdo con el artículo 16 de la citada Ley y 36 del Reglamento Orgánico tiene la facultad de otorgar, sustituir y revocar poderes.

- Que por acuerdo expreso del Rector General, el Secretario General, Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en la escritura pública número __________, volumen ________, del ___ de __________ de ______, otorgada ante la fe del Notario Público número ___ del Distrito Federal, _______________________________________.

- Que no está sujeta al pago de impuestos, ni tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella intervenga, conforme a lo establecido en el artículo 5 de su Ley Orgánica.

- Que su domicilio legal, y para efectos del presente contrato, es:

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

- RECTORÍA GENERAL

- PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES NÚMERO 3855,

- COLONIA EX- HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS, DELEGACIÓN TLALPAN,

- CÓDIGO POSTAL 14387, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

- II.	De “EL CONTRATISTA”, a través de su representante:

      - Que es una sociedad __________ debidamente constituida, conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con el testimonio contenido en la escritura pública número __,____, libro ____, del __ de __________ de _____, otorgada ante la fe del Notario Público número _____ del _____________, Lic. _________________________.

      - Que su objeto es, entre otros, _________________________.

      - Que su Registro Federal de Contribuyentes es ______-_______.

      - Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, así como con la organización, medios económicos y materiales, y con personal a su servicio para la ejecución de la obra contratada.

      - Que su representante legal es el Ing. _____________________________, quien desempeña dentro de la empresa las funciones de ___________________________, conforme a la escritura pública número __,____, libro ___, del __ de __________ de ______, otorgada ante la fe del Notario Público número _____ del _______, Lic. __________________________________.

      - Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, conforme a lo estipulado en el presente contrato.

- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato ubicada en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad ______________, sita en ____________________ Número _______, Colonia _______________________, Delegación __________________, Código Postal _______________, México y ha evaluado en toda su magnitud los trabajos requeridos por “LA UNIVERSIDAD”, adjudicados de conformidad con el acta del ___de ___ de 2007.

- Que su domicilio legal se ubica en:

_________________

_________________

_________________

_________________

III. 	De ambas partes:

ÚNICA.	Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen sus respectivos representantes y están de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que es su voluntad relacionarse a través del presente, conforme a los términos y condiciones de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S

PRIMERA.	OBJETO.-  “EL CONTRATISTA” se obliga con “LA UNIVERSIDAD” a realizar hasta su total terminación, la obra consistente en __________________________________________________. Los trabajos se realizarán conforme al programa de trabajo y las bases de la (tipo de concurso) número _________________, que forman parte integrante del presente contrato.

En caso de discrepancia entre el programa de trabajo y las bases indicadas en la presente cláusula prevalecerán las bases.

SEGUNDA.	PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el ____ de _______ de ________ y a concluirla el __ de _______ de ____. Lo anterior, conforme al programa de trabajo y de acuerdo a las actividades señaladas en la ruta crítica.

TERCERA.	IMPORTE.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por los trabajos contratados, la cantidad de $_,____.__ (_________________________ PESOS 00/100 M.N.), más la suma de $___,___.__ (__________________________ PESOS 00/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_,___.__ (_________________________________________ PESOS 00/100 M.N.).

Dicho precio no podrá ser modificado en ningún caso por “EL CONTRATISTA” unilateralmente.

CUARTA.	FORMA DE PAGO.- “LA UNIVERSIDAD” se compromete a pagar a “EL CONTRATISTA” la cantidad que se menciona en la cláusula anterior de la siguiente manera:

- “LA UNIVERSIDAD”, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato entregará a “EL CONTRATISTA”, por concepto de anticipo, la cantidad de $_,____.__ (_________________________ PESOS 00/100 M.N.), más la suma de $___,___.__ (__________________________ PESOS 00/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_,___.__ (_________________________________________ PESOS 00/100 M.N.) equivalente al ___% de la cantidad total mencionada en la cláusula TERCERA. El monto otorgado lo comprobará fehacientemente en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de la entrega del citado anticipo y será aplicado para la adquisición de materiales de obra.

- Para el pago del ___% del importe restante, “EL CONTRATISTA” formulará y presentará estimaciones semanales, en los días que fije “LA UNIVERSIDAD” y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere aprobado por el Departamento de Obras la estimación.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.

QUINTA.	 LUGAR DE PAGO.- Los pagos a cargo de “LA UNIVERSIDAD” se realizarán a través de la caja de la Tesorería General, ubicada en el domicilio señalado en el punto I.7 del capítulo de declaraciones del presente contrato, mediante las facturas correspondientes que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA”.

SEXTA.	FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” presentará a “LA UNIVERSIDAD”, las fianzas siguientes:

- Una por la cantidad de $_____,____.___ (________________________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% del importe total que recibirá por concepto de anticipo, consistente en el 50% del monto total del presente contrato, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del anticipo. La fianza será entregada dentro de los cinco días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

- Otra por la cantidad de $ ____,___.__ (__________________________________ PESOS __/100 M.N.), equivalente al __% del monto total del contrato, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, así como la calidad de los trabajos, por los defectos que resulten de su ejecución, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Esta fianza deberá presentarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de celebración del contrato y estará vigente hasta por un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha en que se concluyan los trabajos.

- En su caso, otra por el 15% del monto que resulte de lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, a fin de garantizar los conceptos señalados en el inciso b) de esta cláusula.

SÉPTIMA.	CONTENIDO DE LAS FIANZAS.- Las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones:

- Que se otorgan en los términos de este contrato.

- Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas o esperas que le sean concedidas a “EL CONTRATISTA” por “LA UNIVERSIDAD” en forma escrita para el cumplimiento del contrato.

- Que la fianza que garantiza la ejecución y calidad de los trabajos objeto del presente instrumento legal, lo es sobre el total de éstos, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el referido contrato y estará vigente durante el año siguiente a la recepción, para responder de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad por concepto de daños y perjuicios.

- Que la institución afianzadora, en cada caso acepte expresamente a favor de “LA UNIVERSIDAD”, lo preceptuado en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

- Que se cancelarán únicamente a petición de “LA UNIVERSIDAD” y cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a su entera satisfacción.

OCTAVA.	RETENCIONES DE GARANTÍA.- “EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuar “LA UNIVERSIDAD” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo de “EL CONTRATISTA” derivada de este contrato.

Al recibirse la totalidad de las obras, o parte de ellas en los términos de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las multas en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas de “EL CONTRATISTA”, pero si no lo hubiere, “LA UNIVERSIDAD” las hará efectivas disponiendo para tal efecto en primer término del depósito de garantía antes mencionado y, si éste no fuere suficiente se harán efectivas las fianzas a que se refiere la cláusula SEXTA del presente contrato, en la medida que proceda.

NOVENA.	AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato y en el lugar donde se efectúen los trabajos. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.

DÉCIMA.	REPRESENTANTES.- “LA UNIVERSIDAD” nombra como representantes a _____________________, en su carácter de __________________ y _______________, en su carácter de _______________________, quienes serán los responsables de coordinar los trabajos objeto de este contrato, y podrán ser localizados a través de el Departamento de Obras de la Rectoría General, ubicada en el segundo piso del Edificio "C", Prolongación Canal de Miramontes número 3855, Colonia Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal o en el lugar donde se efectúen los trabajos, y a los que “LA UNIVERSIDAD” podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” designa como representante en el lugar de los trabajos, a ______________________, en su carácter de ______________ quien tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Durante el desarrollo de los trabajos, “EL CONTRATISTA” únicamente proporcionará la información derivada de éstos a “LA UNIVERSIDAD”, a través de los representantes antes mencionados.

DÉCIMA

PRIMERA.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UNIVERSIDAD” a través de su representante o de una supervisión externa, tendrá derecho en todo tiempo a supervisar los trabajos contratados, y a emitir las instrucciones que estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, la cantidad, calidad y materiales que se vayan a emplear en la ejecución de la obra.

La supervisión de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora que para tal efecto se lleve por el representante de “LA UNIVERSIDAD”, la que será firmada por el representante de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.

En la bitácora se asentarán y registrarán diariamente los avances de obra, órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia en la ejecución de los trabajos.

Salvo prueba en contrario lo asentado en la bitácora deberá atenderse para dirimir controversias entre las partes.

DÉCIMA

SEGUNDA.	OBLIGACIONES ADICIÓNALES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, además de lo señalado en este contrato, se obliga a:

- Realizar los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato y de conformidad con lo establecido en las bases de la (tipo de concurso) número UAM_____.200_, el programa de trabajo, relación de personal, equipo y materiales y las Normas y Especificaciones de Construcción del Gobierno del Distrito Federal.

- Utilizar en la construcción, materiales adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.

- Ajustarse al proyecto ejecutivo y a los proyectos, planos y especificaciones especiales, cantidades y medidas de la obra para determinar en forma clara los precios unitarios, que deberán estar desglosados de acuerdo a lo estipulado en las bases del concurso que forma parte de este contrato y de la recepción, cantidad y calidad de los materiales.

- Consultar con el representante de “LA UNIVERSIDAD”, en caso de que hubiere controversia o discrepancia entre las características, especificaciones y planos. Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pueda incurrir por no haber presentado a tiempo la consulta de discrepancia.

- Responder por los daños y perjuicios que ocasione a “LA UNIVERSIDAD” o a terceras personas, por inobservancia de lo dispuesto en el contrato, sus anexos y en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

- Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los trabajos de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los Reglamentos de Seguridad.

- Tomar las medidas de precaución, higiene y seguridad establecidas por “LA UNIVERSIDAD” en el lugar de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos con el fin de salvaguardar a la obra, los trabajadores de ésta y los miembros de la comunidad universitaria.

- Registrar la obra, objeto de este contrato, ante la instancia correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Asegurar las obligaciones contraídas con personas o empresas que le suministren materiales para la obra.

- Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier material o procedimiento protegido por patentes.

- Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que haya originado en sus trabajos. Por su parte, “LA UNIVERSIDAD” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.

DÉCIMA

TERCERA.	SALVAGUARDA LABORAL.- Las partes convienen en que el personal que designen para la ejecución de las actividades derivadas del presente contrato, se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea y, en ningún caso, podrá considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto. En consecuencia, las partes se obligan, mutuamente, a sacarse en paz y a salvo de cualquier reclamación por este concepto.

DÉCIMA

CUARTA.	RESPONSABILIDAD CIVIL.- Queda expresamente pactado que “LA UNIVERSIDAD” no tendrá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a “EL CONTRATISTA” por motivo de paro de labores académicas o administrativas, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que pudieren impedir la consecución del objeto del presente contrato.

DÉCIMA

QUINTA.	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UNIVERSIDAD” tiene la facultad de suspender la ejecución de las obras objeto del presente contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

En caso de suspensión “LA UNIVERSIDAD” informará por escrito a 
“EL CONTRATISTA” sobre su duración aproximada y ambas partes ampliarán el plazo para su posterior continuación. De no ser posible definir dicho plazo, el presente contrato se dará por terminado y se procederá a la elaboración del respectivo finiquito.

DÉCIMA

SEXTA.	PAGO DE ESCALATORIAS.- “LA UNIVERSIDAD” podrá determinar si es procedente pagar la escalatoria respectiva, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos, y que impliquen un aumento superior al 5% (cinco por ciento) del valor total de los trabajos contratados, previa solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, acompañada de la publicación de incrementos en el Diario Oficial de la Federación para su revisión, reservándose “LA UNIVERSIDAD” un término de quince días hábiles para resolver al respecto.

Sólo en casos especiales y plenamente justificados a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, podrá usarse un criterio diferente.

# DÉCIMA

SÉPTIMA.	AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputables a “EL CONTRATISTA” que impidieren el cumplimiento oportuno de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UNIVERSIDAD” por escrito, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles antes de la fecha programada para la entrega de los trabajos, la prórroga que considere necesaria, la que será analizada y, en su caso, concedida por el Secretario General de “LA UNIVERSIDAD”, caso en el que las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo que forma parte integrante del presente contrato.

Será total responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pudiere incurrir, en caso de no presentar a tiempo la respectiva solicitud de prórroga.

DÉCIMA

OCTAVA.	MODIFICACIONES AL PROGRAMA, PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- Si en el transcurso de los trabajos “LA UNIVERSIDAD” estima conveniente modificar el programa, planos y especificaciones previamente aprobados, o bien, si “EL CONTRATISTA” solicita alguna variación en éstos por causas no imputables a él debidamente justificadas, “LA UNIVERSIDAD” determinará las modificaciones que no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y que juzgue pertinentes; en su caso, las notificará a “EL CONTRATISTA”, quien quedará obligado a aceptarlas.

En caso de que hubiere modificaciones al programa, planos y especificaciones, éstas deberán incorporarse al presente instrumento legal mediante anexos por escrito donde aparezcan en forma expresa y detallada las modificaciones.

Si por causa de las modificaciones se cambiara el monto estipulado en la cláusula TERCERA, “LA UNIVERSIDAD” procederá a aplicar lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA de este contrato.

DÉCIMA

NOVENA.	EXCEDENTES AL IMPORTE.- Las modificaciones, trabajos extraordinarios o trabajos derivados de obra inducida que sean necesarios, sólo podrán ser definidos y solicitados mediante escrito por “LA UNIVERSIDAD”, a través de lo cual se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” para que presente el presupuesto correspondiente y se proceda a lo conducente.

En este caso y en el momento que surja la necesidad, “LA UNIVERSIDAD” podrá autorizar a “EL CONTRATISTA” un incremento hasta del 15% del monto original establecido en la cláusula TERCERA del presente contrato, debiéndose firmar el convenio modificatorio respectivo.

El porcentaje autorizado no implicará obligación para “LA UNIVERSIDAD” de ser utilizado totalmente. Dicha cantidad se sumará al monto establecido en la cláusula TERCERA del presente contrato.

Las modificaciones, trabajos extraordinarios o trabajos derivados de obra inducida que requiera “LA UNIVERSIDAD”, se determinará en la nota de bitácora correspondiente, y se precisarán mediante las estimaciones de los trabajos que formarán parte de este contrato.

VIGÉSIMA.	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando “LA UNIVERSIDAD” estime conveniente llevar a cabo trabajos no establecidos en los conceptos y precios convenidos en este contrato, éstos serán considerados como trabajos extraordinarios.

Cuando no existieren conceptos y precios unitarios para la realización de los trabajos extraordinarios, las partes procederán a determinar los nuevos conceptos y programación de éstos, y una vez acordados “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los citados trabajos, los que, junto a las especificaciones correspondientes en el anexo único, queden incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

# VIGÉSIMA

PRIMERA.	MODIFICACIONES.- Cualquier adición o modificación prevista en las cláusulas DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA, se formalizará a través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las partes a partir de la fecha de su suscripción, por lo que queda expresamente estipulado que “LA UNIVERSIDAD” no reconocerá ninguna reclamación de “EL CONTRATISTA”, cuando éste por cuenta propia ejecutare trabajos no contemplados en el presente instrumento legal y sus anexos o sin ampararlos con el convenio modificatorio correspondiente.

VIGÉSIMA

SEGUNDA.	APLICABILIDAD A CONVENIOS MODIFICATORIOS.- Las declaraciones y cláusulas del presente contrato se entenderán como aplicables a los convenios modificatorios, salvo estipulación expresa en contrario.

VIGÉSIMA

TERCERA.	DIVULGACIÓN DE RESULTADOS.- Los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato son propiedad de “LA UNIVERSIDAD”, en virtud de lo cual, “EL CONTRATISTA” no podrá publicarlos o divulgarlos a través de informes, publicaciones o por cualquier otro medio, sin la autorización por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

VIGÉSIMA

CUARTA.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen que “LA UNIVERSIDAD” podrá rescindir el presente contrato por alguna de las causas que a continuación se enumeran, las cuales son de manera enunciativa, más no limitativa:

      - Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha acordada por “LA UNIVERSIDAD”.

      - Si suspende injustificadamente o se niega a reparar la obra o reponer alguna cantidad y calidad de los materiales, o partes que hubieren sido irregulares o rechazadas como defectuosas por “LA UNIVERSIDAD”.

      - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acepta las órdenes dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD”.

      - Si no registra la obra, objeto del presente contrato, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

      - Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retraso injustificado de más de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

      - Si subcontrata o cede a terceros la ejecución de la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo.

      - Si “EL CONTRATISTA” no da a los representantes de “LA UNIVERSIDAD” y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

      - Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas solicitadas.

      - Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes, en forma que afecte este contrato.

      - En general, por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas, o bien, las contenidas en la parte de las responsabilidades.

En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA UNIVERSIDAD” comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” su intención de dar por terminado el presente contrato y estará en aptitud de recurrir por la vía judicial a la reclamación que a su derecho convenga.

VIGÉSIMA

QUINTA.	ACTUALIZACIÓN DEL SUPUESTO DE RESCISIÓN.- En el caso de actualizarse alguno de los supuestos previstos en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA, “LA UNIVERSIDAD” comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA”, su intención de dar por terminado el presente contrato y estará en aptitud de recurrir por la vía judicial a la reclamación que a su derecho convenga.

En caso de que se determine la rescisión de este contrato, “LA UNIVERSIDAD” podrá en función del interés público y de evitar mayores quebrantos patrimoniales, contratar con un tercero la prestación de los servicios objeto del mismo.

La firma del presente contrato implica la aceptación y sometimiento expreso de las partes al procedimiento establecido en esta cláusula.

VIGÉSIMA

SEXTA.	PENA CONVENCIÓNAL.- Independientemente de lo señalado en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA, para el caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a las obligaciones que contrae en virtud de este contrato, “LA UNIVERSIDAD” aplicará una pena convencional, la que podrá ser compensatoria y moratoria, de acuerdo a lo siguiente:

En lo que se refiere a penalizaciones moratorias, conforme a lo señalado en el artículo 1846 del Código Civil Federal, si “EL CONTRATISTA” incumple con cualquiera de las obligaciones pactadas, “LA UNIVERSIDAD” le formulará una notificación por correo certificado o mediante entrega a domicilio con efectos de requerimiento, para que en un plazo de dos días hábiles ponga efectivo remedio a la falla u omisión de que se trate; si persistiere el incumplimiento, se generará entonces automáticamente a cargo de “EL CONTRATISTA”, una pena equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el importe de la obra no ejecutada por cada día de retraso durante los primeros diez días hábiles de mora.

Pasado este término, se procederá conforme a la cláusula VIGÉSIMA CUARTA.

La compensatoria se paga a “LA UNIVERSIDAD” con el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, por el incumplimiento total de la obligación que conlleve a la rescisión del contrato.

VIGÉSIMA

SÉPTIMA.	RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN.- “LA UNIVERSIDAD”, a través de su representante recibirá los trabajos objeto del presente contrato, que deberán estar terminados en su totalidad de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos.

“LA UNIVERSIDAD” podrá disponer discrecionalmente que se efectúen recepciones parciales de los trabajos en los casos que a su criterio sean procedentes.

La recepción de los trabajos contratados, se llevará a cabo dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de su terminación, o de la fecha en que se presente la circunstancia que origine la recepción parcial, firmando al efecto el acta respectiva, a fin de formular la liquidación correspondiente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA UNIVERSIDAD” su documentación para pagar debidamente conciliada con la supervisión, y finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, a partir de la fecha de terminación autorizada. En caso de no recibir dicha documentación en el término señalado, “LA UNIVERSIDAD” podrá dar por hecho que han sido cubiertas la totalidad de las contraprestaciones y podrá finiquitar el contrato con la información disponible a la fecha.

VIGÉSIMA

OCTAVA.	JURISDICCIÓN.- Las partes manifiestan que el presente contrato es producto de su buena fe, pero en caso de duda o discrepancia sobre su contenido o interpretación, voluntariamente y de común acuerdo, se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance jurídico, de común acuerdo lo firman por duplicado, correspondiendo un ejemplar a “LA UNIVERSIDAD” y un ejemplar a “EL CONTRATISTA”, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los __ días del mes de _______ de 2007.

| POR “LA UNIVERSIDAD” | POR “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- |
| MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA SECRETARIO GENERAL | ____________________________________ |

______________________________________

REVISIÓN JURÍDICA